## PROGRAMA
[5 empty] | 13 | [7 empty] | FECHAS | [6 empty] | MO |  | OC | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | DIAS |  |  |  |  | ADH
PROGRAMA - SEMANA 13 | [13 empty] | MEC_P_C | ELE_P_C | ELECN_P_C | INST_P_C | LUB_P_C |  |  |  |  | SEMANA 13 | [6 empty] | ADHERENCIA |  |  |  |  | CONTROL HORAS HOMBRE
OT | PM | CODIGO | TURNO | PREV. | EQUIPO | SISTEMA FUNCIONAL | FREC CANT | HORAS ACUM SOLICITADO | FECHA PROGRAMA | INICIO PARADA | FIN PARADA | REPUESTO | SUSTENTO | PERSONAL | H | HH | HH// | HORAS PARADA | OS | INDICADOR | ORDEN COMPRA | SEGUIMIENTO | SABADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ACTIVIDAD | EJECUTANTE | SOLICITA | CAUSA 1 | CAUSA 2 | S/N | PTRAB | HH PLAN | HH REAL | DESVIO | Columna1
| PM01 |  | DIA |  | FAJA 5"A" | Se vulcanizóel jebe antifricción del trinquete. | 2 | 9 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM02 |  | DIA |  | BOMBAS MARS | Se reparó las parrillas de la canaleta acceso a bomba putzmeister. | 2 | 7 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 7 | 14 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 7 | 7 | 1 | 14
| PM01 |  | DIA |  | STAND BY WENCO 84 | Se desmontó los rodamientos de bomba y se trasladó el eje hacia maestranza para su maquinado. | 2 | 1 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 1 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 1 | 1 | 1 | 2
| PM01 |  | DIA |  | CHANCADORA TERCIARIA | Se habilitó materiales para reubicar el filtro de aire de chancadora terciaría. | 2 | 1 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 1 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 1 | 1 | 1 | 2
| PM01 |  | DIA |  | APRON FEEDER | Se reajusto los pernos de 1/2 y se realizó la sujeción de las placas | 2 | 1 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 1 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 1 | 1 | 1 | 2
| PM01 |  | DIA |  | SOPLADOR SPENSER | Se realizó el alineamiento de eje motor de soplador, aun se continuara con el alineamiento. | 2 | 8 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 8 | 16 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 8 | 8 | 1 | 16
| PM02 |  | DIA |  | FILTRO PRENSA | Se cambió baranda en plataforma superior. | 2 | 7 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 7 | 14 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 7 | 7 | 1 | 14
| PM01 |  | DIA |  | FAJAS CHANCADO | Se realizó la Inspección y el levantamiento de datos de fajas transportadoras. | 2 | 2 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA PUTZMEISTER | Se niveló aceite en los tanques hidráulicos. | 2 | 4 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 4 | 4 | 1 | 8
| PM01 |  | DIA |  | BLOQUEO DE EQUIPOS EN PLANTA | Se realizó los bloqueos y desbloqueo de las áreas de chancado, molienda, flotación y filtros. Se realizó limpieza, inspección, reajuste de tablero del estractor de polvo. Se dejó bloqueado faja 5A, se está trasladando las herramientas al nuevo taller. | 1 | 9 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | ELE_P_C | 1 | 9 | 9 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 9 | 9 | 1 | 9
| PM01 |  | DIA |  | TALLER ELÉCTRICO | Se realizó la limpieza y el mantenimiento correctivo y cambio de rodamientos de los motores que están en el taller eléctrico. | 2 | 6 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | ELE_P_C | 2 | 6 | 12 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 6 | 6 | 1 | 12
| PM02 |  | DIA |  | ZARANDA DE ALTA FRECUENCIA | Se realizó el monitoreo de amperaje del motor de la ZAF, realizando el desmontaje y trasladandolo hacia taller central para su revisión, equipo queda inoperativo. | 2 | 3 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | BACKLOG | ELE_P_C | 2 | 3 | 6 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 3 | 3 | 1 | 6
| PM02 |  | DIA |  | CELDA SK 240 | Con apoyo del programador, se restablece en el SCADA la lectura de PH de la celda unitaria SK-240, queda operativo, en Molienda. | 1 | 2 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | BACKLOG | ELECN_P_C | 1 | 2 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 2 | 2 | 1 | 2
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA PERISTALTICA N° 131 | Rellenado de glicerina por nivel bajo (rotura de manga) en bomba peristáltica 131, en zona de reactivos. | 1 | 2 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | BACKLOG | ELECN_P_C | 1 | 2 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 2 | 2 | 1 | 2
| PM02 |  | DIA |  | MOLINO N° 1 | Se modifica a 5 seg. el tiempo de postsoplado para el ciclo de lubricación del Molino N°1. | 1 | 3 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | BACKLOG | ELECN_P_C | 1 | 3 | 3 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 3 | 3 | 1 | 3
| PM02 |  | DIA |  | MOLINO 8x11 | Se revisaron parámetros de configuración del transmisor de nivel para funcionamiento automático de las bombas de Molino 8x11, queda pendiente realizar pruebas el día de mañana, en Molienda. | 1 | 2 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | BACKLOG | ELECN_P_C | 1 | 2 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 2 | 2 | 1 | 2
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA MARS N° 1 | Se esta realizando limpieza de oil chamber de bomba mars N° 1. | 1 | 9 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 1 | 9 | 9 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 9
| PM01 |  | DIA |  | PLATAFORMA CHANCADO SECUNDARIO | Se culminó de habilitar la estructura de la plataforma de chancado secundario y se deja cerca de punto de montaje. | 4 | 9 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 4 | 9 | 36 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 36
| PM01 |  | DIA |  | CANCHA DE CONCENTRADO DE Pb y Zn. | Se esta ralizando el habilitado de parrilla en la zona cancha de concentrado de Pb y Zinc. | 2 | 9 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM01 |  | DIA |  | MEDICION DE TUBERIAS | Medición de tubería de relave por ultrasonido. Cant. 20 tubos ,Línea 1( 262;263;264;265;266) Línea 2(287;288;289;290;291), Línea 3(202;203;204;205;206), Línea 4(291;292;293;294;295). | 2 | 9 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM01 |  | DIA |  | Bomba Centrifuga #2 Molino Fuller 8 x 6 Espiaza | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | Bomba Centrifuga #2 Molino Fuller 8 x 6 Espiaza | Lubricacion de motor electrico | 1 | 0.5 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | AGITADOR 04 DE TANQUE MARS 1 | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | AGITADOR 05 DE TANQUE MARS 2 | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | AGITADOR DE TANQUE N°4 MARS 4 | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | Bomba vertical de 1.5 N° 6 Espiasa courier alimento de relave General | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA VERTICAL 2.5 # 2 COURIER RETORNO ROUGHER DE ZINC | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA DE AGUA HIDROSTAL 01 DE BOMBAS MARS | Lubricacion de motor electrico | 1 | 0.5 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA DE AGUA HIDROSTAL 01 DE BOMBAS MARS | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA DE AGUA HIDROSTAL 02 DE BOMBAS MARS | Lubricacion de motor electrico | 1 | 0.5 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA DE AGUA HIDROSTAL 02 DE BOMBAS MARS | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA VERTICAL Nº 2 DE RELAVE BULK CONCENTRADO DE ZINC # 7 20 HP DE 1.5 X36 P" ESPIASA | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | Compresora Sullair LS12 60 HP de estractor de Polvo Secundario | Lubricacion de motor electrico | 1 | 0.5 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | Compresora Sullair TS-20 #1 de Flotacion | Lubricacion de motor electrico | 1 | 0.5 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | Compresora TS-20-125H/A FLOTACION Y MOLIENDA | Lubricacion de motor electrico | 1 | 0.5 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | Bomba Vertical de 2.5 Alta Eficiencia Espiasa Poza N° 2 B-Mars | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA HORIZONTAL DE RETORNO CURRIER | Se cambio forros, frame, cover, de Reynosa, impulsor de Reymosa el hilo no es el correcto, se instaló de RPEE el impulsor y se cambió retenes, bocina y o ring y correas. | 2 | 4 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 4 | 4 | 1 | 8
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA DE LODOS 1 Y 2 | Se cambió sellos, sogas grafitadas. | 2 | 5 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 5 | 5 | 1 | 10
| PM01 |  | DIA |  | BOMBAS MARS 04 | Se inspeccionó sistema de bombeo nivelación de aceite y cambio manómetros en botella de contra presión y traslado de caja de válvulas de bombas mars a almacén central. | 2 | 9 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM02 |  | DIA |  | MOLINO DE CAL | Se reajusto los pernos de la tapa manhol. | 2 | 3 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 3 | 6 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 3 | 3 | 1 | 6
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA 01 DE ESPUMAS BULK | Se cambió forros, frame cover, impulsor, reten, bocina, y caja de rodamientos completo. | 2 | 6 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 6 | 12 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 6 | 6 | 1 | 12
| PM02 |  | DIA |  | BPMBA VERTICAL 02 DE RETORNO CURRIER | Se alineó base de motor. | 2 | 3 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 3 | 6 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 3 | 3 | 1 | 6
| PM01 |  | DIA |  | CEDAZO 01 | Se cambió mallas H FLEX Y SFLEX. | 2 | 6 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 6 | 12 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 6 | 6 | 1 | 12
| PM02 |  | DIA |  | SOPLADOR SPENSER | Se niveló aceite en los tanques hidráulicos. | 2 | 9 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM02 |  | DIA |  | FILTRO PRENSA | Se cambió barandas en plataforma superior. | 2 | 9 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM01 |  | DIA |  | BLOQUEO DE EQUIPOS EN PLANTA | Se realizó los bloqueos y desbloqueo de las áreas de chancado, molienda, flotación y filtros , neutralizacion y bombas Mars. Se inspeccionó el motor de ZAF ya que su amperaje estaba elevado 7Amps su nominal 3amps, asoyo al desmontaje para su mantenimiento correspondiente. Se realizó limpieza, inspección, reajuste de tablero del estractor de polvo. | 1 | 9 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | PREVENTIVO | ELE_P_C | 1 | 9 | 9 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 9 | 9 | 1 | 9
| PM02 |  | DIA |  | BODEGA DE ELECTRICISTAS | *se realizó el traslado de las herramientas y accesorios al nuevo ambiente de la parte Eléctrica. Se hace las pruebas. | 2 | 2 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | BACKLOG | ELE_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA GENERAL DE RELAVE N° 2 | se realizó la desconección y desmontaje y montaje de la bomba general de relave # 2, presenta vibración, se realizará seguimiento. | 2 | 5 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | BACKLOG | ELE_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 5 | 5 | 1 | 10
| PM02 |  | DIA |  | CELDA SK 240 | Instalación de display de Phmetro de celda unitaria SK-240, se colocó en la tapa del tablero para que el operador tenga acceso a visualizar los valores. | 1 | 2 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | BACKLOG | ELECN_P_C | 1 | 2 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 2 | 2 | 1 | 2
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA N° 1 DE MOLINO 8x11 | Configuración de transmisor de nivel para funcionamiento automático de bomba N°1 de molino 8x11, se realizaron pruebas queda operativo. | 1 | 2 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | BACKLOG | ELECN_P_C | 1 | 2 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 2 | 2 | 1 | 2
| PM02 |  | DIA |  | SIRENA CHANCADO SECUNDARIO | Se cambió el fusible de sirena en tablero de PLC de chancado secundario, queda operativo. | 1 | 2 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | BACKLOG | ELECN_P_C | 1 | 2 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 2 | 2 | 1 | 2
| PM02 |  | DIA |  | BOMBAS NOVA | Con apoyo del programador, se actualizan en el SCADA los horometros de las bombas Nova ya que el operador observo variación. | 1 | 3 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | BACKLOG | ELECN_P_C | 1 | 3 | 3 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 3 | 3 | 1 | 3
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA MARS N° 1 | Se esta realizando limpieza de oil chamber de bomba mars N° 1. | 1 | 9 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 1 | 9 | 9 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 9
| PM02 |  | DIA |  | SEGURIDAD | Se realizó el retiro de planchas, habilitación , orden y limpieza d evigas, etc. Aún no se culmina con el trabajo. | 3 | 9 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 3 | 9 | 27 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 27
| PM02 |  | DIA |  | LINEA DE TUBERÍA DE DESCARGA DEL HIDROCICLON. | Se realizó el pegado de línea de descarga de hidrociclón, tubería de 6 plg. HDPE. | 2 | 9 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM01 |  | DIA |  | CANCHA DE CONCENTRADO DE Pb y Zn. | Se culminó con la colocación de parrillas en cancha de concentrado de pb. y zinc. | 2 | 9 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM01 |  | DIA |  | MEDICION DE TUBERIAS | Medición de tubería de relave por ultrasonido. Cant. 20 tubos ,Línea 1( 267:268;269) línea 2(292;293;294), línea 3(207;208-C;208;209;210;211;212;213;214;215), Línea 4(296;297;298;299). | 2 | 9 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM01 |  | DIA |  | CELDAS DENVER DE FLOTACIÓN DR-500 PB #01 | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | Chancadora secundaria new CH430 | Lubricacion de contraeje | 1 | 1 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | Chancadora secundaria new CH430 | Lubricacion de motor electrico | 1 | 1 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA DE AGUA HIDROSTAL RIO TORRES N°1 | Lubricacion de motor electrico | 1 | 1 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | FAJA TRANSPORTADORA N° 01 DE 30” | Lubricacion de chumaceras lado polea de cola y cabeza | 1 | 0.5 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | FAJA TRANSPORTADORA N° 02 DE 30” | Lubricacion de chumaceras lado polea de cola y cabeza | 1 | 0.5 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | FAJA TRANSPORTADORA N° 3 DE 30” | Lubricacion de chumaceras lado polea de cola y cabeza | 1 | 0.5 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | CEDAZO # 02 - VIBRATORIO SIMPLICITY 7X14 | Lubricacion de tambor | 1 | 0.5 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA DE AGUA HIDROSTAL RIO TORRES N°1 | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 1 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | Extractor de polvo Zona Chancado Primario MTB10 | Lubricacion de motor electrico | 1 | 1 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | Extractor de polvo Zona Chancado secundario | Lubricacion de motor electrico | 1 | 1 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | Celda Denver SP 18 nª12 de Cu Banco Nª3 | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA VERTICAL 2.5 DE CLARIFICADOR #01 | Mantenimiento, se inspeccionó los forros, encontrando en buenas condiciones | 2 | 4 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 4 | 4 | 1 | 8
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA HIDROSTAL STAN BY | Se habilita base de motor y de bomba | 2 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 5 | 5 | 1 | 10
| PM02 |  | DIA |  | BOMBAS MARS | Reparación de pisos lado bombas mars 04 | 2 | 9 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM01 |  | DIA |  | MOLINO #01 | Se inspeccionó los rodamientos y reajuste de pernos de las chumaceras | 2 | 4 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 4 | 4 | 1 | 8
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA 6X4 EG STAND BY | Se reparó pedestal para stand by. | 2 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 5 | 5 | 1 | 10
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA VERTICAL #01 DE RETORNO CURRIER | Se cambió bomba completa y fabricación de guarda de protección. | 2 | 8 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 8 | 16 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 8 | 8 | 1 | 16
| PM02 |  | DIA |  | FAJA #09 DE CHANCADO | Se reparó guarda lateral de polea cola. | 2 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 1 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 1 | 1 | 1 | 2
| PM01 |  | DIA |  | SOPLADOR SPENSER | Se cambió acoplamiento y se alinea. | 2 | 9 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA VERTICAL #02 DE WNCO 84 | Mantenimiento, se inspeccionó los forros, encontrando en buenas condiciones. | 2 | 4 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 4 | 4 | 1 | 8
| PM02 |  | DIA |  | FILTRO PRENSA | Se instalo roda pies y pintado de las barandas | 2 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 5 | 5 | 1 | 10
| PM01 |  | DIA |  | PLANTA | Se traslado los materiales a punto de acopio cancha de chatarra | 2 | 8 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 8 | 16 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 8 | 8 | 1 | 16
| PM01 |  | DIA |  | MARS 01 | Se cambio mica visor | 2 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 1 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 1 | 1 | 1 | 2
| PM01 |  | DIA |  | BLOQUEO DE EQUIPOS EN PLANTA | Se realiza el bloqueo y desbloqueo de los equipos de planta concentradora, ára chancado, molienda, flotación, bomba mars. | 1 | 9 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | ELE_P_C | 1 | 9 | 9 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 9 | 9 | 1 | 9
| PM02 |  | DIA |  | MOTOR DE ZAF | Se realiza el armado del motor de la ZAF y luego se traslada a flotación para su montaje se hace el montaje y conexionado de motor y se hace las pruebas correspondientes y se hace presente al operador dejando en funcionamiento y con un amperaje de 1.8 Amperios. | 2 | 2 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | BACKLOG | ELE_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM02 |  | DIA |  | MOTOR DE ZARANDA DE ALTA FRECUENCIA | Se realizó las pruebas del motor de 150 HP en el taller eléctrico junto con el inspector se toma la medida del amperaje de 25.6 amperios quedando listo para su traslado. | 2 | 2 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | BACKLOG | ELE_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM01 |  | DIA |  | TALLER ELÉCTRICO | Se realizó el orden de los motores en los estantes , el mantto. correctivo y el pintado quedando en orden la mayoría de los motores. | 2 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | ELE_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 5 | 5 | 1 | 10
| PM01 |  | DIA |  | REACTOR N° 1,3 SALIDA EF 08 | Limpieza y calibración de electrodos de ph de reactores N° 1, 3 y canal de salida EF-08, en planta de neutralización. | 1 | 2 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | ELECN_P_C | 1 | 2 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 2 | 2 | 1 | 2
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA PERISTALTICA 131 | Rellenado de glicerina por nivel bajo (rotura de manga) en bomba peristáltica 131, en zona de reactivos. | 1 | 2 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | ELECN_P_C | 1 | 2 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 2 | 2 | 1 | 2
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA DOSIFICADORA 112 | Revisión de lazo de control automático de bomba dosificadora 112, sup. Jack reporta q no enciende, se soluciona y queda operativo. | 1 | 2 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | BACKLOG | ELECN_P_C | 1 | 2 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 2 | 2 | 1 | 2
| PM01 |  | DIA |  | FAJA N° 8. | Revisión de tacómetro de faja 8. Se observa desgaste de eje y acople, se informa a planner para la programación y mantenimiento en parada de planta. En chancado secundario. | 1 | 3 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | ELECN_P_C | 1 | 3 | 3 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 3 | 3 | 1 | 3
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA MARS N° 1 | Se esta realizando limpieza de oil chamber de bomba mars N° 1. | 1 | 9 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 1 | 9 | 9 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 9
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA MARS N° 4 | Se cambia tuberia de relave N° 23 de la linea N° 2 - MARS N° 4. | 3 | 9 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 3 | 9 | 27 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 27
| PM02 |  | DIA |  | LÍNEA DE DESCARGA DE HIDROCICLÓN RELAVE | Se realizó el soldeo de fisura en linea de descarga de Hidrociclón de relavera. | 2 | 3 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 2 | 3 | 6 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 3 | 3 | 1 | 6
| PM02 |  | DIA |  | TANKE DE SULFATO DE COBRE | se realiza la fabricación de cajón y cambio de piso graiting en el tanke sulfato de cobre. | 2 | 3 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 2 | 3 | 6 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 3 | 3 | 1 | 6
| PM02 |  | DIA |  | LINEA DE LUB DE CAL | Fabricación de codo para cambio por problemas de fisura. | 2 | 3 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 2 | 3 | 6 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 3 | 3 | 1 | 6
| PM01 |  | DIA |  | MEDICIÓN DE TUBERIAS | Medición de tubería de relave por ultrasonido. Cant. 21 tubos ,Línea 1(270;271;172;273;274) Línea 2(295;296;297;298;299;300), Línea 3(C-215;C-216;216;217;218, Línea 4(300;301;302;303;304) | 2 | 9 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM01 |  | DIA |  | CELDA WEMCO 500 Nª7 DE ZINC | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | CELDA WEMCO 500 Nª8 DE ZINC | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | CELDA WEMCO 500 Nª11 DE ZINC | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | CELDA WEMCO 500 Nª01 DE PLOMO | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | CELDA WEMCO 500 Nª01 DE PLOMO | Lubricacion de motor electrico | 1 | 0.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | CELDA WEMCO 500 Nª02 DE PLOMO | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | CELDA WEMCO 500 Nª02 DE PLOMO | Lubricacion de motor electrico | 1 | 0.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | CELDA WEMCO 500 Nª03 DE PLOMO | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | CELDA WEMCO 500 Nª03 DE PLOMO | Lubricacion de motor electrico | 1 | 0.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | ACONDICIONADOR DE ZINC | Lubricacion de motor electrico | 1 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | ACONDICIONADOR DE ZINC | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | CHANCADORA TERCIARIA | Lubricacion de contraeje | 1 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | EXTRACTOR DE POLVO CHANCADO TERCIARIO | Lubricacion de valvula rotativas | 1 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | EXTRACTOR DE POLVO CHANCADO SECUNDARIO | Lubricacion de valvula rotativas | 1 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA VERTICAL 2.5 DE CLARIFICADOR #01 | Mantenimiento, se inspeccionó los forros, encontrando en buenas condiciones | 2 | 4 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 4 | 4 | 1 | 8
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA HIDROSTAL STAN BY | Se habilita base de motor y de bomba | 2 | 5 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 5 | 5 | 1 | 10
| PM02 |  | DIA |  | BOMBAS MARS | Reparación de pisos lado bombas mars 04 | 2 | 9 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM01 |  | DIA |  | MOLINO #01 | Se inspeccionó los rodamientos y reajuste de pernos de las chumaceras | 2 | 4 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 4 | 4 | 1 | 8
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA 6X4 EG STAND BY | Se reparó pedestal para stand by. | 2 | 5 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 5 | 5 | 1 | 10
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA VERTICAL #01 DE RETORNO CURRIER | Se cambió bomba completa y fabricación de guarda de protección. | 2 | 8 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 8 | 16 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 8 | 8 | 1 | 16
| PM02 |  | DIA |  | FAJA #09 DE CHANCADO | Se reparó guarda lateral de polea cola. | 2 | 1 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 1 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 1 | 1 | 1 | 2
| PM01 |  | DIA |  | SOPLADOR SPENSER | Se cambió acoplamiento y se alinea. | 2 | 9 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA VERTICAL #02 DE WNCO 84 | Mantenimiento, se inspeccionó los forros, encontrando en buenas condiciones. | 2 | 4 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 4 | 4 | 1 | 8
| PM02 |  | DIA |  | FILTRO PRENSA | Se instalo roda pies y pintado de las barandas | 2 | 5 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 5 | 5 | 1 | 10
| PM01 |  | DIA |  | PLANTA | Se traslado los materiales a punto de acopio cancha de chatarra | 2 | 8 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 8 | 16 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 8 | 8 | 1 | 16
| PM01 |  | DIA |  | MARS 01 | Se cambio mica visor | 2 | 1 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 1 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 1 | 1 | 1 | 2
| PM01 |  | DIA |  | BLOQUEO DE EQUIPOS EN PLANTA | Se realiza el bloqueo y desbloqueo de los equipos de planta concentradora, ára chancado, molienda, flotación, bomba mars. | 1 | 9 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | ELE_P_C | 1 | 9 | 9 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 9 | 9 | 1 | 9
| PM02 |  | DIA |  | MOTOR DE ZAF | Se realiza el armado del motor de la ZAF y luego se traslada a flotación para su montaje se hace el montaje y conexionado de motor y se hace las pruebas correspondientes y se hace presente al operador dejando en funcionamiento y con un amperaje de 1.8 Amperios. | 2 | 2 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | BACKLOG | ELE_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM02 |  | DIA |  | MOTOR DE ZARANDA DE ALTA FRECUENCIA | Se realizó las pruebas del motor de 150 HP en el taller eléctrico junto con el inspector se toma la medida del amperaje de 25.6 amperios quedando listo para su traslado. | 2 | 2 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | BACKLOG | ELE_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM01 |  | DIA |  | TALLER ELÉCTRICO | Se realizó el orden de los motores en los estantes , el mantto. correctivo y el pintado quedando en orden la mayoría de los motores. | 2 | 5 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | ELE_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 5 | 5 | 1 | 10
| PM01 |  | DIA |  | REACTOR N° 1,3 SALIDA EF 08 | Limpieza y calibración de electrodos de ph de reactores N° 1, 3 y canal de salida EF-08, en planta de neutralización. | 1 | 2 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | ELECN_P_C | 1 | 2 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 2 | 2 | 1 | 2
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA PERISTALTICA 131 | Rellenado de glicerina por nivel bajo (rotura de manga) en bomba peristáltica 131, en zona de reactivos. | 1 | 2 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | ELECN_P_C | 1 | 2 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 2 | 2 | 1 | 2
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA DOSIFICADORA 112 | Revisión de lazo de control automático de bomba dosificadora 112, sup. Jack reporta q no enciende, se soluciona y queda operativo. | 1 | 2 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | BACKLOG | ELECN_P_C | 1 | 2 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 2 | 2 | 1 | 2
| PM01 |  | DIA |  | FAJA N° 8. | Revisión de tacómetro de faja 8. Se observa desgaste de eje y acople, se informa a planner para la programación y mantenimiento en parada de planta. En chancado secundario. | 1 | 3 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | ELECN_P_C | 1 | 3 | 3 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 3 | 3 | 1 | 3
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA MARS N° 1 | Se esta realizando limpieza de oil chamber de bomba mars N° 1. | 1 | 9 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 1 | 9 | 9 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 9
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA MARS N° 4 | Se cambia tuberia de relave N° 23 de la linea N° 2 - MARS N° 4. | 3 | 9 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 3 | 9 | 27 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 27
| PM02 |  | DIA |  | TANKE DE SULFATO DE COBRE | se realiza la fabricación de cajón y cambio de piso graiting en el tanke sulfato de cobre. | 2 | 3 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 2 | 3 | 6 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 3 | 3 | 1 | 6
| PM02 |  | DIA |  | LINEA DE LUB DE CAL | Fabricación de codo para cambio por problemas de fisura. | 2 | 3 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 2 | 3 | 6 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 3 | 3 | 1 | 6
| PM01 |  | DIA |  | MEDICIÓN DE TUBERIAS | Medición de tubería de relave por ultrasonido. Cant. 21 tubos ,Línea 1(270;271;172;273;274) Línea 2(295;296;297;298;299;300), Línea 3(C-215;C-216;216;217;218, Línea 4(300;301;302;303;304) | 2 | 9 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM01 |  | DIA |  | CELDA FLOTA WEMCO EN SCAVENGER ZINC #09 | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | CELDA FLOTA WEMCO EN SCAVENGER ZINC #10 | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | CHANCADORA PRIMARIA OTSUKA FS4840 | Lubricacion de motor electrico | 1 | 0.5 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | MOLINO CILINDRICO FULLER 9.6 X 14 | Lubricacion de motor electrico | 1 | 0.5 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | CHANCADORA PRIMARIA OTSUKA FS4840 | Lubricacion de chumacera eje excentrico | 1 | 1 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | CADENA ALIMENTADORA ( APRON FEEDER) QA1548 | Lubricacion de rodillos externos | 1 | 0.5 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | Filtro prensa | Lubricacion de rodillos y pines | 1 | 1 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | ESPESADOR DE CAL SANKY 40' | Lubricacion de sistema de transmision | 1 | 1 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | Filtro prensa | Lubricacion de compuerta | 1 | 0.5 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | Filtro prensa | Lubricacion de cabezales de cilindros | 1 | 1 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | Bomba centrifuga VOG, alimentacion al filtro prensa(Debajo de filtro CC-30) | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | Bomba Vertical de 2.5 Espiasa n°1 espumas wemco 84 | Lubricacion de motor electrico | 1 | 0.5 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | Bomba Vertical de 2.5 Espiasa n°1 espumas wemco 84 | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | CADENA ALIMENTADORA ( APRON FEEDER) QA1548 | Lubricacion de rodillos internos | 1 | 0.5 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA HORIZONTAL Nº 2 DEL MOLINO CONICO 1 | CAMBIO DE IMPULSOR Y FORROS DE LA CAJA | 2 | 5 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 5 | 5 | 1 | 10
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA VERTICAL DE 1,5 Nº 9 ALIMENTACION DE CONCENTRADO DE PB | CAMBIO DE IMPULSOR Y FORROS DE CAJA | 2 | 5 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 5 | 5 | 1 | 10
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA VOGT Nº 1 | CAMBIO DE BOCINA. FORROS DE LA CAJA E IMPULSOR EN BUEN ESTADO | 2 | 7 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 7 | 14 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 7 | 7 | 1 | 14
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA MARS 1 | INSPECCION DE LA CAJA DE VALVULAS | 2 | 5 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 5 | 5 | 1 | 10
| PM01 |  | DIA |  | FAJA 5C | PREPARACION DE BANDA TRANSPORTADORA AVANCE 40% | 2 | 4 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 4 | 4 | 1 | 8
| PM01 |  | DIA |  | CHANCADORA TERCIARIA | REUBICACION DEL FILTRO DE AIRE | 2 | 4 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 4 | 4 | 1 | 8
| PM01 |  | DIA |  | SOPLADOR SPENCER | REVISION DE VIBRACIONES DEL SOPLADOR | 2 | 3 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 3 | 6 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 3 | 3 | 1 | 6
| PM01 |  | DIA |  | EXTRACTOR DE POLVOS LABORATORIO METALURGICO | INSPECCION, LIMPIEZA DE LOS DUCTOS Y PREPARACION DE TAPA | 2 | 9 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM01 |  | DIA |  | PLANTA CONCENTRADORA | AJUSTE DE SELLOS DE LAS BOMBAS | 2 | 1 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 1 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 1 | 1 | 1 | 2
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA Nº 1 DE SK 240 | INSPECCION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 2 | 2 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA VERTICAL 2,5 STAND BY | ARMADO DE LA BOTELLA PORTARODAMIENTOS | 2 | 9 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM01 |  | DIA |  | PLANTA CONCENTRADORA | Bloqueo de equipos para intervención de mantto. Atención de llamados. | 1 | 9 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | ELE_P_C | 1 | 9 | 9 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 9 | 9 | 1 | 9
| PM01 |  | DIA |  | CHANCADORA TERCIARIA | MODIFICACION DE LINEA DE ALIMENTACION DEL SOPLADOR DEL FILTRO DE AIRE | 1 | 3 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | ELE_P_C | 1 | 3 | 3 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 3 | 3 | 1 | 3
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA NOVA | Se realizo el ingreso a bombas nova , se realizo la toma de datos de la bomba 3 por motivo que se va cambiar de bomba, colocará una bomba Hidrostal. Se mejoró el cableado de la sirena de chancado, ya que se encontró un empalme em la interperie , Asia que el empalme se moje y choque con la estructura y queme los fuSibles. | 1 | 6 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | ELE_P_C | 1 | 6 | 6 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 6 | 6 | 1 | 6
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA PERISTALTICA Nº 136 DE XANTATO | CAMBIO DE MANGA Y GLICERINA | 2 | 3 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | BACKLOG | ELECN_P_C | 2 | 3 | 6 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 3 | 3 | 1 | 6
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA Nº 1 DEL MOLINO 8X11 | REVISION Y PRUEBA DEL LAZO DE CONTROL | 2 | 2 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | BACKLOG | ELECN_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA Nº 2 DE CELDA SK240 | REVISION Y PRUEBA DE LAZO DE CONTROL DE NIVEL DE LA BOMBA | 2 | 3 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | BACKLOG | ELECN_P_C | 2 | 3 | 6 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 3 | 3 | 1 | 6
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA Nº 1 DE CELDA SK240 | REVISION DEL VARIADOR DE LA BOMBA | 2 | 1 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | BACKLOG | ELECN_P_C | 2 | 1 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 1 | 1 | 1 | 2
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA MARS N° 1 | Soldeo de oil chamber de bomba mars N° 1. | 2 | 5 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 5 | 5 | 1 | 10
| PM01 |  | DIA |  | CHANCADO TERCIARIO | Fabricación de estructura para kit antiderrame | 2 | 4 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 4 | 4 | 1 | 8
| PM02 |  | DIA |  | MOLINO DE CAL | Cambio de plancha de cajón de recepción de flujo de carga | 2 | 4 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 4 | 4 | 1 | 8
| PM02 |  | DIA |  | REACTIVOS | Apertura ventana lado tanque preparación de xantato | 2 | 2 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM02 |  | DIA |  | FLOTACION DE ZINC | Reparación de codo hdpe de 2" en cajón de recepción de espumas celda 1500 | 2 | 3 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 2 | 3 | 6 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 3 | 3 | 1 | 6
| PM01 |  | DIA |  | CANCHA CONCENTRADO DE ZINC | Instalación de parrilla en canaleta de drenaje | 3 | 5 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 3 | 5 | 15 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 5 | 5 | 1 | 15
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA MARS Nª1 | Reparación de soporte de la línea de descarga | 3 | 2 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 3 | 2 | 6 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 2 | 2 | 1 | 6
| PM02 |  | DIA |  | CELDA SK 240 | Modificación de base de la válvula neumática | 3 | 2 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 3 | 2 | 6 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 2 | 2 | 1 | 6
| PM01 |  | DIA |  | CELDA WEMCO 84 | Instalación de parrillas al costado de los posicionadores de las celdas | 2 | 9 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM01 |  | DIA |  | MEDICIÓN DE TUBERIAS | Medición de tubería de relave por ultrasonido. Cant. 12 tubos, Línea 1(279, 280) Línea 2(304;205;206), Línea 3(224, C-225 C-226 C-227), Línea 4(309;310;311) | 2 | 9 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM01 |  | DIA |  | CEDAZO # 01 - VIBRATORIO DE ALTA FRECUENCIA YOKAYAMI | Lubricacion de motor electrico | 1 | 1 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | Bomba Centrifuga #2 celda SK-240 8 x 6 FAH Warman | Lubricacion de motor electrico | 1 | 0.5 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | Bomba Centrifuga #2 celda SK-240 8 x 6 FAH Warman | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 1 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | Bomba Centrifuga #1 celda SK-240 8 x 6 FAH Warman | Lubricacion de motor electrico | 1 | 0.5 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | Bomba Centrifuga #1 celda SK-240 8 x 6 FAH Warman | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 1 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA CENTRIFUGA DE CU N°1 WEMCO 84 | Lubricacion de motor electrico | 1 | 1 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA CENTRIFUGA DE CU N°2 6X4 EG WEMCO 84 | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 1 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA VERTICAL 2.5 ALTA EFICIENCIA N°1 DE LA CELDA WEMCO 84 | Lubricacion de motor electrico | 1 | 0.5 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA VERTICAL 2.5 ALTA EFICIENCIA N°1 DE LA CELDA WEMCO 84 | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA VERTICAL 2.5 ALTA EFICIENCIA N°2 DE LA CELDA WEMCO 84 | Lubricacion de motor electrico | 1 | 0.5 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA VERTICAL 2.5 ALTA EFICIENCIA N°2 DE LA CELDA WEMCO 84 | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | Celda Comesa SUB A-24 Limpieza de Cu #03 | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 1 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | MOLINO CONICO Nº 2 | PREPARACION PARA LA INSTALACION DEL SPOUT FEEDER MODIFICADO. AVANCE 20% | 2 | 9 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM02 |  | DIA |  | CHANCADORA SECUNDARIA | INSTALACION DE PLANCHA CAIDA EN EL FRAME | 2 | 2 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM01 |  | DIA |  | APRON FEEDER | REAJUSTE DE PERNOS DE SUJECION DEL SISTEMA DE ARRASTRE DE LAS PLACAS | 2 | 2 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA MARS 1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO | 2 | 7 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 7 | 14 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 7 | 7 | 1 | 14
| PM01 |  | DIA |  | FAJA 5C | CULMINACION DE LA PREPARACION DE LA BANDA TRANSPORTADORA | 2 | 7 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 7 | 14 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 7 | 7 | 1 | 14
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA VERTICAL 2,5 DEL CLARIFICADOR Nº 1 | INSPECCION DE LA BOMBA. LOS COMPONENTES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO | 2 | 2 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA HIDROSTAL STAND BY DE NOVA | PREPARACION DE BOMBA DE STAND BY | 2 | 7 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 7 | 14 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 7 | 7 | 1 | 14
| PM01 |  | DIA |  | BOMBAS MARS | INSPECCION, ORDEN Y LIMPIEZA DEL AREA | 2 | 2 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA 6X4 EG | HABILITACION DE BOMBA DE STAND BY | 2 | 5 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 5 | 5 | 1 | 10
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA 8X6 FAH | HABILITACION DE CAJA DE RODAMIENTOS. AVANCE 50% | 2 | 4 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 4 | 4 | 1 | 8
| PM01 |  | DIA |  | PLANTA CONCENTRADORA | Bloqueo de equipos para intervención de mantto. Atención de llamados. | 1 | 9 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | ELE_P_C | 1 | 9 | 9 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 9 | 9 | 1 | 9
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA NOVA N 3 | SE ESTA REALIZANDO PREPARATIVOS DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL CAMBIO DE BOMBA A HIDROSTAL | 2 | 6 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | ELE_P_C | 2 | 6 | 12 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 6 | 6 | 1 | 12
| PM02 |  | DIA |  | PLANTA CONCENTRADORA | Se levanto la observaciones de tableros eléctricos, pintado y colocación de señaletica. Se realizó la revision, rotulado de los notores de stand by del taller eléctrico. Se está alistando motores de cambio para la parada. Se sigue con el llenado de datos de motores para regularizar la data de motores de estambay. Se verifico las luminarias de la cancha de plomo, se colocará una fotoselula. Se realizó el bloqueo y desbloqueo de los equipos de planta. | 1 | 3 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | BACKLOG | ELE_P_C | 1 | 3 | 3 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 3 | 3 | 1 | 3
| PM01 |  | DIA |  | PLANTA DE NEUTRALIZACION | "- Limpieza y calibración de electrodos de ph de Reactores 1, 3 y canal de salida EF-08, en planta de neutralización. | 2 | 2 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | ELECN_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA DOSIFICADORA 112 | "- Revisión de lazo de control de bomba dosificadora 112, se identifico cables flojos en borneras de cables de control remoto, se ajuste y prueba en modo automático, queda operativo. En zona de reactivos. | 2 | 2 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | BACKLOG | ELECN_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM02 |  | DIA |  | CELDA SK240 | "- Se realiza prueba de sintonia y control de la válvula modulante para ingreso de agua acida a celda SK -240, queda pendiente afinar sintonía de acuerdo a comportamiento del proceso. En molienda. - Revisión de alarma 2011: "Sistema hidráulico filtro finísimo sucio" de bomba putzmeister, se resetea y queda operativo. En bombas Mars. | 2 | 5 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | BACKLOG | ELECN_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 5 | 5 | 1 | 10
| PM01 |  | DIA |  | CHANCADO TERCIARIO | Fabricación de estructura para kit antiderrame | 2 | 9 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM01 |  | DIA |  | FAJA Nª2 DE CHANCADO | Habilitación de estructura de base para instalación de motorreductor y polea motriz | 2 | 4 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 4 | 4 | 1 | 8
| PM01 |  | DIA |  | FAJA 5A | habilitación de estructura para reubicación de tablero del detector de metales | 2 | 5 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 5 | 5 | 1 | 10
| PM02 |  | DIA |  | CELDA WEMCO 1500 - MULTIPLEXOR | Cambio de tubería hdpe de 2" qe sale del cajón de recepción de espumas hacia el multiplexor | 3 | 9 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 3 | 9 | 27 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 27
| PM02 |  | DIA |  | FLOTACION BULK | Instalación de sujetadores de la parrilla en la plataforma de las bombas verticales | 2 | 5 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 5 | 5 | 1 | 10
| PM02 |  | DIA |  | FAJA Nª2 DE PLOMO | Reinstalar parrilla en la canaleta de drenaje | 2 | 4 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 4 | 4 | 1 | 8
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA MARS Nª5 | Fabricación de tapa para buzón de línea de descarga de flujo de agua | 2 | 4 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 4 | 4 | 1 | 8
| PM02 |  | DIA |  | SALA DE COMPRESORAS | Habilitación de material para eliminar ingreso de aire al pulmón antiguo | 2 | 5 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 5 | 5 | 1 | 10
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA MARS L-180 N° 1 | Lubricacion de motor electrico | 1 | 1 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA MARS L-180 N° 1 | Lubricacion de rodamientos | 1 | 1 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA MARS L-180 N° 2 | Lubricacion de motor electrico | 1 | 1 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA MARS L-180 N° 2 | Lubricacion de rodamientos | 1 | 1 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA MARS L-180 N° 4 | Lubricacion de motor electrico | 1 | 1 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | Filtro Ceramico CC6-1 de Cu | Lubricacion de chumacera de rastrillo | 1 | 1 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | Filtro Ceramico CC6-1 de Cu | Lubricacion de ddistribuidor de agua | 1 | 1 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | 'Tanque de preparación de Shapra | Lubricacion de chumaceras | 1 | 1 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | Tanque de preparación de Sulfato de sodio | Lubricacion de chumaceras | 1 | 1 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | MOLINO CONICO Nº 2 | PREPARACION PARA LA INSTALACION DEL SPOUT FEEDER MODIFICADO. AVANCE 40% | 2 | 9 | 2024-03-29 | 2024-03-29 |  | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | ROJO |  | PENDIENTE | [6 empty] | X | No Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR | Actividad en proceso | Falta de M.O. Interna | S | MEC_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA HIDROSTAL STAND BY DE NOVA | PREPARACION DE BOMBA DE STAND BY | 2 | 7 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 7 | 14 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 7 | 7 | 1 | 14
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA MARS 4 | REPARACION DE LA TUBERIA DE ALIMENTACION | 2 | 2 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA HORIZONTAL 104 | CAMBIO DE IMPULSOR Y FORROS DE LA CAJA | 2 | 2 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM01 |  | DIA |  | FAJA 2 | TRASLADO DE POLEA Y REDUCTOR | 2 | 7 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 7 | 14 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 7 | 7 | 1 | 14
| PM01 |  | DIA |  | PLANTA CONCENTRADORA | TRASLADO DE REPUESTOS | 2 | 9 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM01 |  | DIA |  | PLANTA CONCENTRADORA | Bloqueo de equipos para intervención de mantto. Atención de llamados. | 1 | 9 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | ELE_P_C | 1 | 9 | 9 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 9 | 9 | 1 | 9
| PM01 |  | DIA |  | PLANTA CONCENTRADORA | Se realizo inspección de tablero , cableado para el cambio de motor a la wenco #2 de plomo, se reviso el tablero si esta adecuado para ese cambio de motor de 50hp. Se realizo el levantamiento de observacion de la bomba vertical de plomo #9 ya que la tubería conduit no está fijada, el cable dela caja de borneras estaba espuesto , se realizo mejora , se dejó trabajando. Se realizó trabajos en relavera se puse armellas en la caja principal de distribución, se cambió tomacorriente. Se realizó inspección de puente grúa. Se levantaron observaciones de tableros eléctricos. | 1 | 9 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | ELE_P_C | 1 | 9 | 9 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 9 | 9 | 1 | 9
| PM01 |  | DIA |  | ESPESADOR DE RELAVES | calibracion de electrodo de ph de espesador de relave | 2 | 3 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | ELECN_P_C | 2 | 3 | 6 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 3 | 3 | 1 | 6
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA MARS 4 | inspeccion ,cambio de conector rápido curvo de cilindro de válvula neumática de alimento de carga a la bomba Mars 4 | 2 | 2 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | BACKLOG | ELECN_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM01 |  | DIA |  | PLANTA CONCENTRADORA | inspeccion de de fugas de aire en válvula proporcional de ingresos de agua al molino 8x11 -desconeccion de parada de emergencia para reubicación de la faja del molino №2 -reubicacion de boya de control de válvula de alimentación de carga a la bomba 104 -inspeccion bombas dosificadoras de reactivos y se agrego glicerina a la bomba №131 | 2 | 4 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | ELECN_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 4 | 4 | 1 | 8
| PM01 |  | DIA |  | CHANCADO TERCIARIO | Fabricación de estructura para kit antiderrame | 2 | 9 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM02 |  | DIA |  | PLANTA DE NEUTRALIZACION | Fijación de piso grating en la base de estructura del reactor nª2 | 2 | 4 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 4 | 4 | 1 | 8
| PM01 |  | DIA |  | FAJA 5A | habilitación de estructura para reubicación de tablero del detector de metales | 2 | 2 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA Nª1 FLOTACION BULK | Fabricación de codo de 4" de fierro | 2 | 3 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 3 | 6 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 3 | 3 | 1 | 6
| PM02 |  | DIA |  | MOLINO Nª2 | Reubicación de faja y modificación del chute de alimento a la faja | 3 | 9 | 2024-03-29 | 2024-03-29 |  | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 3 | 9 | 27 |  |  | ROJO |  | PENDIENTE | [6 empty] | X | No Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR | Actividad en proceso | Falta de M.O. Interna | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 27
| PM02 |  | DIA |  | ESPESADOR DE COBRE | Traslado y armado de andamio | 3 | 7 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 3 | 7 | 21 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 7 | 7 | 1 | 21
| PM02 |  | DIA |  | FILTRO CC6 Nª1 | Habilitación de material para prolongación de chute de descarga | 2 | 2 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA MARS Nª5 | Instalación de tapa para buzón de línea de descarga de flujo de agua | 2 | 2 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA MARS L-180 N° 1 | Lubricacion de motor electrico | 1 | 1 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA MARS L-180 N° 1 | Lubricacion de rodamientos | 1 | 1 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA MARS L-180 N° 2 | Lubricacion de motor electrico | 1 | 1 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA MARS L-180 N° 2 | Lubricacion de rodamientos | 1 | 1 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA MARS L-180 N° 4 | Lubricacion de motor electrico | 1 | 1 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | Filtro Ceramico CC6-1 de Cu | Lubricacion de chumacera de rastrillo | 1 | 1 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | Filtro Ceramico CC6-1 de Cu | Lubricacion de ddistribuidor de agua | 1 | 1 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | 'Tanque de preparación de Shapra | Lubricacion de chumaceras | 1 | 1 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | Tanque de preparación de Sulfato de sodio | Lubricacion de chumaceras | 1 | 1 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA MARS Nª2 | Cambio de 02 cajas de valvulas | 2 | 9 | 2024-03-25 | 2024-03-25 |  | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | rojo |  | PENDIENTE |  |  | X |  |  |  |  | No Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR | Cambio fecha de Mantto | Atención emergencias | S | MEC_P_C | 9 |  | 0 | 0
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA VOGT Nº 1 | Cambio de impulsor | 2 | 4 | 2024-03-26 | 2024-03-26 |  | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | rojo |  | PENDIENTE |  |  |  | X |  |  |  | No Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR | Cambio fecha de Mantto | Atención emergencias | S | MEC_P_C | 4 |  | 0 | 0
| PM01 |  | DIA |  | CHANCADORA SECUNDARIA | Instalacion de plataforma de acceso a la chancadora | 2 | 18 | 2024-03-29 | 2024-03-29 |  | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 18 | 36 |  |  | rojo |  | PENDIENTE | [6 empty] | X | No Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR | Actividad en proceso | Falta de comunicación | S | INST_P_C | 18 |  | 0 | 0
| PM01 |  | DIA |  | FAJA Nª5 DE PLOMO | Cambio de calamina lado lateral de la cobertura de la faja | 2 | 27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 |  | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 27 | 54 |  |  | rojo |  | PENDIENTE |  |  |  |  | X |  |  | No Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR | Cambio fecha de Mantto | Atención emergencias | S | INST_P_C | 27 |  | 0 | 0
| PM01 |  | DIA |  | FAJA SPTOCK PILE | Reparacion de platina del chute lado polea de cola | 2 | 6 | 2024-03-28 | 2024-03-28 |  | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 6 | 12 |  |  | rojo |  | PENDIENTE | [5 empty] | X |  | No Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR | Cambio fecha de Mantto | Atención emergencias | S | INST_P_C | 6 |  | 0 | 0

## RUTINA
[5 empty] | 13 | [7 empty] | FECHAS | [6 empty] | MO |  | OC | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | DIAS |  |  |  |  | ADH
PROGRAMA - SEMANA 13 | [13 empty] | MEC_P_C | ELE_P_C | ELECN_P_C | INST_P_C | LUB_P_C |  |  |  |  | SEMANA 13 | [6 empty] | ADHERENCIA |  |  |  |  | CONTROL HORAS HOMBRE
OT | PM | CODIGO | TURNO | PREV. | EQUIPO | SISTEMA FUNCIONAL | FREC CANT | HORAS ACUM SOLICITADO | FECHA PROGRAMA | INICIO PARADA | FIN PARADA | REPUESTO | SUSTENTO | PERSONAL | H | HH | HH// | HORAS PARADA | OS | INDICADOR | ORDEN COMPRA | SEGUIMIENTO | SABADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ACTIVIDAD | EJECUTANTE | SOLICITA | CAUSA 1 | CAUSA 2 | S/N | PTRAB | HH PLAN | HH REAL | DESVIO | HH//REAL
| PM01 |  | DIA |  | FAJA 5"A" | Se vulcanizóel jebe antifricción del trinquete. | 2 | 9 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM02 |  | DIA |  | BOMBAS MARS | Se reparó las parrillas de la canaleta acceso a bomba putzmeister. | 2 | 7 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 7 | 14 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 7 | 7 | 1 | 14
| PM01 |  | DIA |  | STAND BY WENCO 84 | Se desmontó los rodamientos de bomba y se trasladó el eje hacia maestranza para su maquinado. | 2 | 1 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 1 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 1 | 1 | 1 | 2
| PM01 |  | DIA |  | CHANCADORA TERCIARIA | Se habilitó materiales para reubicar el filtro de aire de chancadora terciaría. | 2 | 1 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 1 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 1 | 1 | 1 | 2
| PM03 |  | DIA |  | BOMBA DE CICLON DE CAL | Se cambió forros, frame, cover, impulsor, bocina, retenes y oring de bomba de ciclon de cal. | 2 | 5 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | CORRECTIVO | MEC_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | ADICIONAL | X | [6 empty] | ADICIONAL | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR | Incluída en Backlog |  | N | MEC_P_C | 0 | 5 |  | 10
| PM01 |  | DIA |  | APRON FEEDER | Se reajusto los pernos de 1/2 y se realizó la sujeción de las placas | 2 | 1 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 1 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 1 | 1 | 1 | 2
| PM01 |  | DIA |  | SOPLADOR SPENSER | Se realizó el alineamiento de eje motor de soplador, aun se continuara con el alineamiento. | 2 | 8 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 8 | 16 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 8 | 8 | 1 | 16
| PM02 |  | DIA |  | FILTRO PRENSA | Se cambió baranda en plataforma superior. | 2 | 7 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 7 | 14 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 7 | 7 | 1 | 14
| PM01 |  | DIA |  | FAJAS CHANCADO | Se realizó la Inspección y el levantamiento de datos de fajas transportadoras. | 2 | 2 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA PUTZMEISTER | Se niveló aceite en los tanques hidráulicos. | 2 | 4 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 4 | 4 | 1 | 8
| PM01 |  | DIA |  | BLOQUEO DE EQUIPOS EN PLANTA | Se realizó los bloqueos y desbloqueo de las áreas de chancado, molienda, flotación y filtros. Se realizó limpieza, inspección, reajuste de tablero del estractor de polvo. Se dejó bloqueado faja 5A, se está trasladando las herramientas al nuevo taller. | 1 | 9 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | ELE_P_C | 1 | 9 | 9 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 9 | 9 | 1 | 9
| PM01 |  | DIA |  | TALLER ELÉCTRICO | Se realizó la limpieza y el mantenimiento correctivo y cambio de rodamientos de los motores que están en el taller eléctrico. | 2 | 6 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | ELE_P_C | 2 | 6 | 12 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 6 | 6 | 1 | 12
| PM02 |  | DIA |  | ZARANDA DE ALTA FRECUENCIA | Se realizó el monitoreo de amperaje del motor de la ZAF, realizando el desmontaje y trasladandolo hacia taller central para su revisión, equipo queda inoperativo. | 2 | 3 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | BACKLOG | ELE_P_C | 2 | 3 | 6 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 3 | 3 | 1 | 6
| PM02 |  | DIA |  | CELDA SK 240 | Con apoyo del programador, se restablece en el SCADA la lectura de PH de la celda unitaria SK-240, queda operativo, en Molienda. | 1 | 2 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | BACKLOG | ELECN_P_C | 1 | 2 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 2 | 2 | 1 | 2
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA PERISTALTICA N° 131 | Rellenado de glicerina por nivel bajo (rotura de manga) en bomba peristáltica 131, en zona de reactivos. | 1 | 2 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | BACKLOG | ELECN_P_C | 1 | 2 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 2 | 2 | 1 | 2
| PM02 |  | DIA |  | MOLINO N° 1 | Se modifica a 5 seg. el tiempo de postsoplado para el ciclo de lubricación del Molino N°1. | 1 | 3 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | BACKLOG | ELECN_P_C | 1 | 3 | 3 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 3 | 3 | 1 | 3
| PM02 |  | DIA |  | MOLINO 8x11 | Se revisaron parámetros de configuración del transmisor de nivel para funcionamiento automático de las bombas de Molino 8x11, queda pendiente realizar pruebas el día de mañana, en Molienda. | 1 | 2 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | BACKLOG | ELECN_P_C | 1 | 2 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 2 | 2 | 1 | 2
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA MARS N° 1 | Se esta realizando limpieza de oil chamber de bomba mars N° 1. | 1 | 9 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 1 | 9 | 9 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 9
| PM01 |  | DIA |  | PLATAFORMA CHANCADO SECUNDARIO | Se culminó de habilitar la estructura de la plataforma de chancado secundario y se deja cerca de punto de montaje. | 4 | 9 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 4 | 9 | 36 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 36
| PM01 |  | DIA |  | CANCHA DE CONCENTRADO DE Pb y Zn. | Se esta ralizando el habilitado de parrilla en la zona cancha de concentrado de Pb y Zinc. | 2 | 9 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM01 |  | DIA |  | MEDICION DE TUBERIAS | Medición de tubería de relave por ultrasonido. Cant. 20 tubos ,Línea 1( 262;263;264;265;266) Línea 2(287;288;289;290;291), Línea 3(202;203;204;205;206), Línea 4(291;292;293;294;295). | 2 | 9 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM01 |  | DIA |  | Bomba Centrifuga #2 Molino Fuller 8 x 6 Espiaza | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | Bomba Centrifuga #2 Molino Fuller 8 x 6 Espiaza | Lubricacion de motor electrico | 1 | 0.5 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | AGITADOR 04 DE TANQUE MARS 1 | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | AGITADOR 05 DE TANQUE MARS 2 | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | AGITADOR DE TANQUE N°4 MARS 4 | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | Bomba vertical de 1.5 N° 6 Espiasa courier alimento de relave General | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA VERTICAL 2.5 # 2 COURIER RETORNO ROUGHER DE ZINC | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA DE AGUA HIDROSTAL 01 DE BOMBAS MARS | Lubricacion de motor electrico | 1 | 0.5 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA DE AGUA HIDROSTAL 01 DE BOMBAS MARS | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA DE AGUA HIDROSTAL 02 DE BOMBAS MARS | Lubricacion de motor electrico | 1 | 0.5 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA DE AGUA HIDROSTAL 02 DE BOMBAS MARS | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA VERTICAL Nº 2 DE RELAVE BULK CONCENTRADO DE ZINC # 7 20 HP DE 1.5 X36 P" ESPIASA | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | Compresora Sullair LS12 60 HP de estractor de Polvo Secundario | Lubricacion de motor electrico | 1 | 0.5 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | Compresora Sullair TS-20 #1 de Flotacion | Lubricacion de motor electrico | 1 | 0.5 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | Compresora TS-20-125H/A FLOTACION Y MOLIENDA | Lubricacion de motor electrico | 1 | 0.5 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | Bomba Vertical de 2.5 Alta Eficiencia Espiasa Poza N° 2 B-Mars | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | X | [6 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA HORIZONTAL DE RETORNO CURRIER | Se cambio forros, frame, cover, de Reynosa, impulsor de Reymosa el hilo no es el correcto, se instaló de RPEE el impulsor y se cambió retenes, bocina y o ring y correas. | 2 | 4 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 4 | 4 | 1 | 8
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA DE LODOS 1 Y 2 | Se cambió sellos, sogas grafitadas. | 2 | 5 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 5 | 5 | 1 | 10
| PM01 |  | DIA |  | BOMBAS MARS 04 | Se inspeccionó sistema de bombeo nivelación de aceite y cambio manómetros en botella de contra presión y traslado de caja de válvulas de bombas mars a almacén central. | 2 | 9 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM02 |  | DIA |  | MOLINO DE CAL | Se reajusto los pernos de la tapa manhol. | 2 | 3 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 3 | 6 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 3 | 3 | 1 | 6
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA 01 DE ESPUMAS BULK | Se cambió forros, frame cover, impulsor, reten, bocina, y caja de rodamientos completo. | 2 | 6 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 6 | 12 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 6 | 6 | 1 | 12
| PM02 |  | DIA |  | BPMBA VERTICAL 02 DE RETORNO CURRIER | Se alineó base de motor. | 2 | 3 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 3 | 6 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 3 | 3 | 1 | 6
| PM01 |  | DIA |  | CEDAZO 01 | Se cambió mallas H FLEX Y SFLEX. | 2 | 6 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 6 | 12 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 6 | 6 | 1 | 12
| PM02 |  | DIA |  | SOPLADOR SPENSER | Se niveló aceite en los tanques hidráulicos. | 2 | 9 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM02 |  | DIA |  | FILTRO PRENSA | Se cambió barandas en plataforma superior. | 2 | 9 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM01 |  | DIA |  | BLOQUEO DE EQUIPOS EN PLANTA | Se realizó los bloqueos y desbloqueo de las áreas de chancado, molienda, flotación y filtros , neutralizacion y bombas Mars. Se inspeccionó el motor de ZAF ya que su amperaje estaba elevado 7Amps su nominal 3amps, asoyo al desmontaje para su mantenimiento correspondiente. Se realizó limpieza, inspección, reajuste de tablero del estractor de polvo. | 1 | 9 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | PREVENTIVO | ELE_P_C | 1 | 9 | 9 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 9 | 9 | 1 | 9
| PM02 |  | DIA |  | BODEGA DE ELECTRICISTAS | *se realizó el traslado de las herramientas y accesorios al nuevo ambiente de la parte Eléctrica. Se hace las pruebas. | 2 | 2 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | BACKLOG | ELE_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM03 |  | DIA |  | MOTOR DE ZARANDA DE ALTA FRECUENCIA | Se realizó el armado del motor de la ZAF queda pendiente el montaje. | 2 | 2 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | CORRECTIVO | ELE_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | ADICIONAL |  | X | [5 empty] | ADICIONAL | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR | No incluída en Backlog |  | N | ELE_P_C | 0 | 2 |  | 4
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA GENERAL DE RELAVE N° 2 | se realizó la desconección y desmontaje y montaje de la bomba general de relave # 2, presenta vibración, se realizará seguimiento. | 2 | 5 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | BACKLOG | ELE_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 5 | 5 | 1 | 10
| PM02 |  | DIA |  | CELDA SK 240 | Instalación de display de Phmetro de celda unitaria SK-240, se colocó en la tapa del tablero para que el operador tenga acceso a visualizar los valores. | 1 | 2 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | BACKLOG | ELECN_P_C | 1 | 2 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 2 | 2 | 1 | 2
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA N° 1 DE MOLINO 8x11 | Configuración de transmisor de nivel para funcionamiento automático de bomba N°1 de molino 8x11, se realizaron pruebas queda operativo. | 1 | 2 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | BACKLOG | ELECN_P_C | 1 | 2 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 2 | 2 | 1 | 2
| PM02 |  | DIA |  | SIRENA CHANCADO SECUNDARIO | Se cambió el fusible de sirena en tablero de PLC de chancado secundario, queda operativo. | 1 | 2 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | BACKLOG | ELECN_P_C | 1 | 2 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 2 | 2 | 1 | 2
| PM02 |  | DIA |  | BOMBAS NOVA | Con apoyo del programador, se actualizan en el SCADA los horometros de las bombas Nova ya que el operador observo variación. | 1 | 3 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | BACKLOG | ELECN_P_C | 1 | 3 | 3 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 3 | 3 | 1 | 3
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA MARS N° 1 | Se esta realizando limpieza de oil chamber de bomba mars N° 1. | 1 | 9 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 1 | 9 | 9 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 9
| PM02 |  | DIA |  | SEGURIDAD | Se realizó el retiro de planchas, habilitación , orden y limpieza d evigas, etc. Aún no se culmina con el trabajo. | 3 | 9 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 3 | 9 | 27 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 27
| PM02 |  | DIA |  | LINEA DE TUBERÍA DE DESCARGA DEL HIDROCICLON. | Se realizó el pegado de línea de descarga de hidrociclón, tubería de 6 plg. HDPE. | 2 | 9 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM01 |  | DIA |  | CANCHA DE CONCENTRADO DE Pb y Zn. | Se culminó con la colocación de parrillas en cancha de concentrado de pb. y zinc. | 2 | 9 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM01 |  | DIA |  | MEDICION DE TUBERIAS | Medición de tubería de relave por ultrasonido. Cant. 20 tubos ,Línea 1( 267:268;269) línea 2(292;293;294), línea 3(207;208-C;208;209;210;211;212;213;214;215), Línea 4(296;297;298;299). | 2 | 9 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM01 |  | DIA |  | CELDAS DENVER DE FLOTACIÓN DR-500 PB #01 | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | Chancadora secundaria new CH430 | Lubricacion de contraeje | 1 | 1 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | Chancadora secundaria new CH430 | Lubricacion de motor electrico | 1 | 1 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA DE AGUA HIDROSTAL RIO TORRES N°1 | Lubricacion de motor electrico | 1 | 1 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | FAJA TRANSPORTADORA N° 01 DE 30” | Lubricacion de chumaceras lado polea de cola y cabeza | 1 | 0.5 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | FAJA TRANSPORTADORA N° 02 DE 30” | Lubricacion de chumaceras lado polea de cola y cabeza | 1 | 0.5 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | FAJA TRANSPORTADORA N° 3 DE 30” | Lubricacion de chumaceras lado polea de cola y cabeza | 1 | 0.5 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | CEDAZO # 02 - VIBRATORIO SIMPLICITY 7X14 | Lubricacion de tambor | 1 | 0.5 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA DE AGUA HIDROSTAL RIO TORRES N°1 | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 1 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | Extractor de polvo Zona Chancado Primario MTB10 | Lubricacion de motor electrico | 1 | 1 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | Extractor de polvo Zona Chancado secundario | Lubricacion de motor electrico | 1 | 1 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | Celda Denver SP 18 nª12 de Cu Banco Nª3 | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  | X | [5 empty] | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA VERTICAL 2.5 DE CLARIFICADOR #01 | Mantenimiento, se inspeccionó los forros, encontrando en buenas condiciones | 2 | 4 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 4 | 4 | 1 | 8
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA HIDROSTAL STAN BY | Se habilita base de motor y de bomba | 2 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 5 | 5 | 1 | 10
| PM02 |  | DIA |  | BOMBAS MARS | Reparación de pisos lado bombas mars 04 | 2 | 9 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM01 |  | DIA |  | MOLINO #01 | Se inspeccionó los rodamientos y reajuste de pernos de las chumaceras | 2 | 4 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 4 | 4 | 1 | 8
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA 6X4 EG STAND BY | Se reparó pedestal para stand by. | 2 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 5 | 5 | 1 | 10
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA VERTICAL #01 DE RETORNO CURRIER | Se cambió bomba completa y fabricación de guarda de protección. | 2 | 8 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 8 | 16 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 8 | 8 | 1 | 16
| PM02 |  | DIA |  | FAJA #09 DE CHANCADO | Se reparó guarda lateral de polea cola. | 2 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 1 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 1 | 1 | 1 | 2
| PM01 |  | DIA |  | SOPLADOR SPENSER | Se cambió acoplamiento y se alinea. | 2 | 9 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA VERTICAL #02 DE WNCO 84 | Mantenimiento, se inspeccionó los forros, encontrando en buenas condiciones. | 2 | 4 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 4 | 4 | 1 | 8
| PM02 |  | DIA |  | FILTRO PRENSA | Se instalo roda pies y pintado de las barandas | 2 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 5 | 5 | 1 | 10
| PM01 |  | DIA |  | PLANTA | Se traslado los materiales a punto de acopio cancha de chatarra | 2 | 8 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 8 | 16 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 8 | 8 | 1 | 16
| PM01 |  | DIA |  | MARS 01 | Se cambio mica visor | 2 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 1 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 1 | 1 | 1 | 2
| PM01 |  | DIA |  | BLOQUEO DE EQUIPOS EN PLANTA | Se realiza el bloqueo y desbloqueo de los equipos de planta concentradora, ára chancado, molienda, flotación, bomba mars. | 1 | 9 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | ELE_P_C | 1 | 9 | 9 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 9 | 9 | 1 | 9
| PM02 |  | DIA |  | MOTOR DE ZAF | Se realiza el armado del motor de la ZAF y luego se traslada a flotación para su montaje se hace el montaje y conexionado de motor y se hace las pruebas correspondientes y se hace presente al operador dejando en funcionamiento y con un amperaje de 1.8 Amperios. | 2 | 2 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | BACKLOG | ELE_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM02 |  | DIA |  | MOTOR DE ZARANDA DE ALTA FRECUENCIA | Se realizó las pruebas del motor de 150 HP en el taller eléctrico junto con el inspector se toma la medida del amperaje de 25.6 amperios quedando listo para su traslado. | 2 | 2 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | BACKLOG | ELE_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM01 |  | DIA |  | TALLER ELÉCTRICO | Se realizó el orden de los motores en los estantes , el mantto. correctivo y el pintado quedando en orden la mayoría de los motores. | 2 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | ELE_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 5 | 5 | 1 | 10
| PM01 |  | DIA |  | REACTOR N° 1,3 SALIDA EF 08 | Limpieza y calibración de electrodos de ph de reactores N° 1, 3 y canal de salida EF-08, en planta de neutralización. | 1 | 2 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | ELECN_P_C | 1 | 2 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 2 | 2 | 1 | 2
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA PERISTALTICA 131 | Rellenado de glicerina por nivel bajo (rotura de manga) en bomba peristáltica 131, en zona de reactivos. | 1 | 2 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | ELECN_P_C | 1 | 2 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 2 | 2 | 1 | 2
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA DOSIFICADORA 112 | Revisión de lazo de control automático de bomba dosificadora 112, sup. Jack reporta q no enciende, se soluciona y queda operativo. | 1 | 2 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | BACKLOG | ELECN_P_C | 1 | 2 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 2 | 2 | 1 | 2
| PM01 |  | DIA |  | FAJA N° 8. | Revisión de tacómetro de faja 8. Se observa desgaste de eje y acople, se informa a planner para la programación y mantenimiento en parada de planta. En chancado secundario. | 1 | 3 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | ELECN_P_C | 1 | 3 | 3 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 3 | 3 | 1 | 3
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA MARS N° 1 | Se esta realizando limpieza de oil chamber de bomba mars N° 1. | 1 | 9 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 1 | 9 | 9 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 9
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA MARS N° 4 | Se cambia tuberia de relave N° 23 de la linea N° 2 - MARS N° 4. | 3 | 9 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 3 | 9 | 27 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 27
| PM02 |  | DIA |  | LÍNEA DE DESCARGA DE HIDROCICLÓN RELAVE | Se realizó el soldeo de fisura en linea de descarga de Hidrociclón de relavera. | 2 | 3 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 2 | 3 | 6 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 3 | 3 | 1 | 6
| PM02 |  | DIA |  | TANKE DE SULFATO DE COBRE | se realiza la fabricación de cajón y cambio de piso graiting en el tanke sulfato de cobre. | 2 | 3 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 2 | 3 | 6 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 3 | 3 | 1 | 6
| PM02 |  | DIA |  | LINEA DE LUB DE CAL | Fabricación de codo para cambio por problemas de fisura. | 2 | 3 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 2 | 3 | 6 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 3 | 3 | 1 | 6
| PM01 |  | DIA |  | MEDICIÓN DE TUBERIAS | Medición de tubería de relave por ultrasonido. Cant. 21 tubos ,Línea 1(270;271;172;273;274) Línea 2(295;296;297;298;299;300), Línea 3(C-215;C-216;216;217;218, Línea 4(300;301;302;303;304) | 2 | 9 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM01 |  | DIA |  | CELDA WEMCO 500 Nª7 DE ZINC | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | CELDA WEMCO 500 Nª8 DE ZINC | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | CELDA WEMCO 500 Nª11 DE ZINC | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | CELDA WEMCO 500 Nª01 DE PLOMO | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | CELDA WEMCO 500 Nª01 DE PLOMO | Lubricacion de motor electrico | 1 | 0.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | CELDA WEMCO 500 Nª02 DE PLOMO | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | CELDA WEMCO 500 Nª02 DE PLOMO | Lubricacion de motor electrico | 1 | 0.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | CELDA WEMCO 500 Nª03 DE PLOMO | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | CELDA WEMCO 500 Nª03 DE PLOMO | Lubricacion de motor electrico | 1 | 0.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | ACONDICIONADOR DE ZINC | Lubricacion de motor electrico | 1 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | ACONDICIONADOR DE ZINC | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | CHANCADORA TERCIARIA | Lubricacion de contraeje | 1 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | EXTRACTOR DE POLVO CHANCADO TERCIARIO | Lubricacion de valvula rotativas | 1 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | EXTRACTOR DE POLVO CHANCADO SECUNDARIO | Lubricacion de valvula rotativas | 1 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  | X |  |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA VERTICAL 2.5 DE CLARIFICADOR #01 | Mantenimiento, se inspeccionó los forros, encontrando en buenas condiciones | 2 | 4 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 4 | 4 | 1 | 8
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA HIDROSTAL STAN BY | Se habilita base de motor y de bomba | 2 | 5 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 5 | 5 | 1 | 10
| PM02 |  | DIA |  | BOMBAS MARS | Reparación de pisos lado bombas mars 04 | 2 | 9 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM01 |  | DIA |  | MOLINO #01 | Se inspeccionó los rodamientos y reajuste de pernos de las chumaceras | 2 | 4 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 4 | 4 | 1 | 8
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA 6X4 EG STAND BY | Se reparó pedestal para stand by. | 2 | 5 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 5 | 5 | 1 | 10
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA VERTICAL #01 DE RETORNO CURRIER | Se cambió bomba completa y fabricación de guarda de protección. | 2 | 8 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 8 | 16 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 8 | 8 | 1 | 16
| PM02 |  | DIA |  | FAJA #09 DE CHANCADO | Se reparó guarda lateral de polea cola. | 2 | 1 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 1 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 1 | 1 | 1 | 2
| PM01 |  | DIA |  | SOPLADOR SPENSER | Se cambió acoplamiento y se alinea. | 2 | 9 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA VERTICAL #02 DE WNCO 84 | Mantenimiento, se inspeccionó los forros, encontrando en buenas condiciones. | 2 | 4 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 4 | 4 | 1 | 8
| PM02 |  | DIA |  | FILTRO PRENSA | Se instalo roda pies y pintado de las barandas | 2 | 5 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 5 | 5 | 1 | 10
| PM01 |  | DIA |  | PLANTA | Se traslado los materiales a punto de acopio cancha de chatarra | 2 | 8 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 8 | 16 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 8 | 8 | 1 | 16
| PM01 |  | DIA |  | MARS 01 | Se cambio mica visor | 2 | 1 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 1 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 1 | 1 | 1 | 2
| PM01 |  | DIA |  | BLOQUEO DE EQUIPOS EN PLANTA | Se realiza el bloqueo y desbloqueo de los equipos de planta concentradora, ára chancado, molienda, flotación, bomba mars. | 1 | 9 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | ELE_P_C | 1 | 9 | 9 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 9 | 9 | 1 | 9
| PM02 |  | DIA |  | MOTOR DE ZAF | Se realiza el armado del motor de la ZAF y luego se traslada a flotación para su montaje se hace el montaje y conexionado de motor y se hace las pruebas correspondientes y se hace presente al operador dejando en funcionamiento y con un amperaje de 1.8 Amperios. | 2 | 2 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | BACKLOG | ELE_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM02 |  | DIA |  | MOTOR DE ZARANDA DE ALTA FRECUENCIA | Se realizó las pruebas del motor de 150 HP en el taller eléctrico junto con el inspector se toma la medida del amperaje de 25.6 amperios quedando listo para su traslado. | 2 | 2 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | BACKLOG | ELE_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM01 |  | DIA |  | TALLER ELÉCTRICO | Se realizó el orden de los motores en los estantes , el mantto. correctivo y el pintado quedando en orden la mayoría de los motores. | 2 | 5 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | ELE_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 5 | 5 | 1 | 10
| PM01 |  | DIA |  | REACTOR N° 1,3 SALIDA EF 08 | Limpieza y calibración de electrodos de ph de reactores N° 1, 3 y canal de salida EF-08, en planta de neutralización. | 1 | 2 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | ELECN_P_C | 1 | 2 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 2 | 2 | 1 | 2
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA PERISTALTICA 131 | Rellenado de glicerina por nivel bajo (rotura de manga) en bomba peristáltica 131, en zona de reactivos. | 1 | 2 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | ELECN_P_C | 1 | 2 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 2 | 2 | 1 | 2
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA DOSIFICADORA 112 | Revisión de lazo de control automático de bomba dosificadora 112, sup. Jack reporta q no enciende, se soluciona y queda operativo. | 1 | 2 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | BACKLOG | ELECN_P_C | 1 | 2 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 2 | 2 | 1 | 2
| PM01 |  | DIA |  | FAJA N° 8. | Revisión de tacómetro de faja 8. Se observa desgaste de eje y acople, se informa a planner para la programación y mantenimiento en parada de planta. En chancado secundario. | 1 | 3 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | ELECN_P_C | 1 | 3 | 3 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 3 | 3 | 1 | 3
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA MARS N° 1 | Se esta realizando limpieza de oil chamber de bomba mars N° 1. | 1 | 9 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 1 | 9 | 9 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 9
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA MARS N° 4 | Se cambia tuberia de relave N° 23 de la linea N° 2 - MARS N° 4. | 3 | 9 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 3 | 9 | 27 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 27
| PM03 |  | DIA |  | LÍNEA DE DESCARGA DE HIDROCICLÓN RELAVE | Se realizó el soldeo de fisura en linea de descarga de Hidrociclón de relavera. | 2 | 3 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | CORRECTIVO | INST_P_C | 2 | 3 | 6 |  |  | verde |  | ADICIONAL |  |  |  | X |  |  |  | ADICIONAL | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR | Adicional |  | N | INST_P_C | 0 | 3 |  | 6
| PM02 |  | DIA |  | TANKE DE SULFATO DE COBRE | se realiza la fabricación de cajón y cambio de piso graiting en el tanke sulfato de cobre. | 2 | 3 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 2 | 3 | 6 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 3 | 3 | 1 | 6
| PM02 |  | DIA |  | LINEA DE LUB DE CAL | Fabricación de codo para cambio por problemas de fisura. | 2 | 3 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 2 | 3 | 6 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 3 | 3 | 1 | 6
| PM01 |  | DIA |  | MEDICIÓN DE TUBERIAS | Medición de tubería de relave por ultrasonido. Cant. 21 tubos ,Línea 1(270;271;172;273;274) Línea 2(295;296;297;298;299;300), Línea 3(C-215;C-216;216;217;218, Línea 4(300;301;302;303;304) | 2 | 9 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM01 |  | DIA |  | CELDA FLOTA WEMCO EN SCAVENGER ZINC #09 | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | CELDA FLOTA WEMCO EN SCAVENGER ZINC #10 | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | CHANCADORA PRIMARIA OTSUKA FS4840 | Lubricacion de motor electrico | 1 | 0.5 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | MOLINO CILINDRICO FULLER 9.6 X 14 | Lubricacion de motor electrico | 1 | 0.5 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | CHANCADORA PRIMARIA OTSUKA FS4840 | Lubricacion de chumacera eje excentrico | 1 | 1 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | CADENA ALIMENTADORA ( APRON FEEDER) QA1548 | Lubricacion de rodillos externos | 1 | 0.5 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | Filtro prensa | Lubricacion de rodillos y pines | 1 | 1 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | ESPESADOR DE CAL SANKY 40' | Lubricacion de sistema de transmision | 1 | 1 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | Filtro prensa | Lubricacion de compuerta | 1 | 0.5 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | Filtro prensa | Lubricacion de cabezales de cilindros | 1 | 1 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | Bomba centrifuga VOG, alimentacion al filtro prensa(Debajo de filtro CC-30) | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | Bomba Vertical de 2.5 Espiasa n°1 espumas wemco 84 | Lubricacion de motor electrico | 1 | 0.5 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | Bomba Vertical de 2.5 Espiasa n°1 espumas wemco 84 | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | CADENA ALIMENTADORA ( APRON FEEDER) QA1548 | Lubricacion de rodillos internos | 1 | 0.5 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  | X |  |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA HORIZONTAL Nº 2 DEL MOLINO CONICO 1 | CAMBIO DE IMPULSOR Y FORROS DE LA CAJA | 2 | 5 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 5 | 5 | 1 | 10
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA VERTICAL DE 1,5 Nº 9 ALIMENTACION DE CONCENTRADO DE PB | CAMBIO DE IMPULSOR Y FORROS DE CAJA | 2 | 5 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 5 | 5 | 1 | 10
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA VOGT Nº 1 | CAMBIO DE BOCINA. FORROS DE LA CAJA E IMPULSOR EN BUEN ESTADO | 2 | 7 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 7 | 14 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 7 | 7 | 1 | 14
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA MARS 1 | INSPECCION DE LA CAJA DE VALVULAS | 2 | 5 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 5 | 5 | 1 | 10
| PM01 |  | DIA |  | FAJA 5C | PREPARACION DE BANDA TRANSPORTADORA AVANCE 40% | 2 | 4 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 4 | 4 | 1 | 8
| PM01 |  | DIA |  | CHANCADORA TERCIARIA | REUBICACION DEL FILTRO DE AIRE | 2 | 4 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 4 | 4 | 1 | 8
| PM01 |  | DIA |  | SOPLADOR SPENCER | REVISION DE VIBRACIONES DEL SOPLADOR | 2 | 3 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 3 | 6 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 3 | 3 | 1 | 6
| PM01 |  | DIA |  | EXTRACTOR DE POLVOS LABORATORIO METALURGICO | INSPECCION, LIMPIEZA DE LOS DUCTOS Y PREPARACION DE TAPA | 2 | 9 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM01 |  | DIA |  | PLANTA CONCENTRADORA | AJUSTE DE SELLOS DE LAS BOMBAS | 2 | 1 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 1 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 1 | 1 | 1 | 2
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA Nº 1 DE SK 240 | INSPECCION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 2 | 2 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA VERTICAL 2,5 STAND BY | ARMADO DE LA BOTELLA PORTARODAMIENTOS | 2 | 9 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM01 |  | DIA |  | PLANTA CONCENTRADORA | Bloqueo de equipos para intervención de mantto. Atención de llamados. | 1 | 9 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | ELE_P_C | 1 | 9 | 9 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 9 | 9 | 1 | 9
| PM01 |  | DIA |  | CHANCADORA TERCIARIA | MODIFICACION DE LINEA DE ALIMENTACION DEL SOPLADOR DEL FILTRO DE AIRE | 1 | 3 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | ELE_P_C | 1 | 3 | 3 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 3 | 3 | 1 | 3
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA NOVA | Se realizo el ingreso a bombas nova , se realizo la toma de datos de la bomba 3 por motivo que se va cambiar de bomba, colocará una bomba Hidrostal. Se mejoró el cableado de la sirena de chancado, ya que se encontró un empalme em la interperie , Asia que el empalme se moje y choque con la estructura y queme los fuSibles. | 1 | 6 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | ELE_P_C | 1 | 6 | 6 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 6 | 6 | 1 | 6
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA PERISTALTICA Nº 136 DE XANTATO | CAMBIO DE MANGA Y GLICERINA | 2 | 3 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | BACKLOG | ELECN_P_C | 2 | 3 | 6 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 3 | 3 | 1 | 6
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA Nº 1 DEL MOLINO 8X11 | REVISION Y PRUEBA DEL LAZO DE CONTROL | 2 | 2 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | BACKLOG | ELECN_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA Nº 2 DE CELDA SK240 | REVISION Y PRUEBA DE LAZO DE CONTROL DE NIVEL DE LA BOMBA | 2 | 3 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | BACKLOG | ELECN_P_C | 2 | 3 | 6 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 3 | 3 | 1 | 6
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA Nº 1 DE CELDA SK240 | REVISION DEL VARIADOR DE LA BOMBA | 2 | 1 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | BACKLOG | ELECN_P_C | 2 | 1 | 2 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 1 | 1 | 1 | 2
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA MARS N° 1 | Soldeo de oil chamber de bomba mars N° 1. | 2 | 5 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 5 | 5 | 1 | 10
| PM01 |  | DIA |  | CHANCADO TERCIARIO | Fabricación de estructura para kit antiderrame | 2 | 4 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 4 | 4 | 1 | 8
| PM02 |  | DIA |  | MOLINO DE CAL | Cambio de plancha de cajón de recepción de flujo de carga | 2 | 4 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 4 | 4 | 1 | 8
| PM02 |  | DIA |  | REACTIVOS | Apertura ventana lado tanque preparación de xantato | 2 | 2 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM02 |  | DIA |  | FLOTACION DE ZINC | Reparación de codo hdpe de 2" en cajón de recepción de espumas celda 1500 | 2 | 3 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 2 | 3 | 6 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 3 | 3 | 1 | 6
| PM01 |  | DIA |  | CANCHA CONCENTRADO DE ZINC | Instalación de parrilla en canaleta de drenaje | 3 | 5 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 3 | 5 | 15 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 5 | 5 | 1 | 15
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA MARS Nª1 | Reparación de soporte de la línea de descarga | 3 | 2 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 3 | 2 | 6 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 2 | 2 | 1 | 6
| PM02 |  | DIA |  | CELDA SK 240 | Modificación de base de la válvula neumática | 3 | 2 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 3 | 2 | 6 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 2 | 2 | 1 | 6
| PM01 |  | DIA |  | CELDA WEMCO 84 | Instalación de parrillas al costado de los posicionadores de las celdas | 2 | 9 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM01 |  | DIA |  | MEDICIÓN DE TUBERIAS | Medición de tubería de relave por ultrasonido. Cant. 12 tubos, Línea 1(279, 280) Línea 2(304;205;206), Línea 3(224, C-225 C-226 C-227), Línea 4(309;310;311) | 2 | 9 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM01 |  | DIA |  | CEDAZO # 01 - VIBRATORIO DE ALTA FRECUENCIA YOKAYAMI | Lubricacion de motor electrico | 1 | 1 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | Bomba Centrifuga #2 celda SK-240 8 x 6 FAH Warman | Lubricacion de motor electrico | 1 | 0.5 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | Bomba Centrifuga #2 celda SK-240 8 x 6 FAH Warman | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 1 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | Bomba Centrifuga #1 celda SK-240 8 x 6 FAH Warman | Lubricacion de motor electrico | 1 | 0.5 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | Bomba Centrifuga #1 celda SK-240 8 x 6 FAH Warman | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 1 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA CENTRIFUGA DE CU N°1 WEMCO 84 | Lubricacion de motor electrico | 1 | 1 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA CENTRIFUGA DE CU N°2 6X4 EG WEMCO 84 | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 1 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA VERTICAL 2.5 ALTA EFICIENCIA N°1 DE LA CELDA WEMCO 84 | Lubricacion de motor electrico | 1 | 0.5 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA VERTICAL 2.5 ALTA EFICIENCIA N°1 DE LA CELDA WEMCO 84 | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA VERTICAL 2.5 ALTA EFICIENCIA N°2 DE LA CELDA WEMCO 84 | Lubricacion de motor electrico | 1 | 0.5 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA VERTICAL 2.5 ALTA EFICIENCIA N°2 DE LA CELDA WEMCO 84 | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 0.5 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
| PM01 |  | DIA |  | Celda Comesa SUB A-24 Limpieza de Cu #03 | Lubricacion de caja de rodamientos | 1 | 1 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO |  |  |  |  | X |  |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | MOLINO CONICO Nº 2 | PREPARACION PARA LA INSTALACION DEL SPOUT FEEDER MODIFICADO. AVANCE 20% | 2 | 9 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM02 |  | DIA |  | CHANCADORA SECUNDARIA | INSTALACION DE PLANCHA CAIDA EN EL FRAME | 2 | 2 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM01 |  | DIA |  | APRON FEEDER | REAJUSTE DE PERNOS DE SUJECION DEL SISTEMA DE ARRASTRE DE LAS PLACAS | 2 | 2 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA MARS 1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO | 2 | 7 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 7 | 14 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 7 | 7 | 1 | 14
| PM01 |  | DIA |  | FAJA 5C | CULMINACION DE LA PREPARACION DE LA BANDA TRANSPORTADORA | 2 | 7 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 7 | 14 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 7 | 7 | 1 | 14
| PM03 |  | DIA |  | BOMBA DE LODOS Nº 4 | CAMBIO DE SELLOS Y BOCINA | 2 | 7 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | CORRECTIVO | MEC_P_C | 2 | 7 | 14 |  |  | verde |  | ADICIONAL | [5 empty] | X |  | ADICIONAL | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR | No incluída en Backlog |  | N | MEC_P_C | 0 | 7 |  | 14
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA VERTICAL 2,5 DEL CLARIFICADOR Nº 1 | INSPECCION DE LA BOMBA. LOS COMPONENTES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO | 2 | 2 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA HIDROSTAL STAND BY DE NOVA | PREPARACION DE BOMBA DE STAND BY | 2 | 7 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 7 | 14 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 7 | 7 | 1 | 14
| PM01 |  | DIA |  | BOMBAS MARS | INSPECCION, ORDEN Y LIMPIEZA DEL AREA | 2 | 2 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA 6X4 EG | HABILITACION DE BOMBA DE STAND BY | 2 | 5 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 5 | 5 | 1 | 10
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA 8X6 FAH | HABILITACION DE CAJA DE RODAMIENTOS. AVANCE 50% | 2 | 4 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 4 | 4 | 1 | 8
| PM01 |  | DIA |  | PLANTA CONCENTRADORA | Bloqueo de equipos para intervención de mantto. Atención de llamados. | 1 | 9 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | ELE_P_C | 1 | 9 | 9 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 9 | 9 | 1 | 9
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA NOVA N 3 | SE ESTA REALIZANDO PREPARATIVOS DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL CAMBIO DE BOMBA A HIDROSTAL | 2 | 6 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | ELE_P_C | 2 | 6 | 12 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 6 | 6 | 1 | 12
| PM02 |  | DIA |  | PLANTA CONCENTRADORA | Se levanto la observaciones de tableros eléctricos, pintado y colocación de señaletica. Se realizó la revision, rotulado de los notores de stand by del taller eléctrico. Se está alistando motores de cambio para la parada. Se sigue con el llenado de datos de motores para regularizar la data de motores de estambay. Se verifico las luminarias de la cancha de plomo, se colocará una fotoselula. Se realizó el bloqueo y desbloqueo de los equipos de planta. | 1 | 3 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | BACKLOG | ELE_P_C | 1 | 3 | 3 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 3 | 3 | 1 | 3
| PM01 |  | DIA |  | PLANTA DE NEUTRALIZACION | "- Limpieza y calibración de electrodos de ph de Reactores 1, 3 y canal de salida EF-08, en planta de neutralización. | 2 | 2 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | ELECN_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA DOSIFICADORA 112 | "- Revisión de lazo de control de bomba dosificadora 112, se identifico cables flojos en borneras de cables de control remoto, se ajuste y prueba en modo automático, queda operativo. En zona de reactivos. | 2 | 2 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | BACKLOG | ELECN_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM02 |  | DIA |  | CELDA SK240 | "- Se realiza prueba de sintonia y control de la válvula modulante para ingreso de agua acida a celda SK -240, queda pendiente afinar sintonía de acuerdo a comportamiento del proceso. En molienda. - Revisión de alarma 2011: "Sistema hidráulico filtro finísimo sucio" de bomba putzmeister, se resetea y queda operativo. En bombas Mars. | 2 | 5 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | BACKLOG | ELECN_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 5 | 5 | 1 | 10
| PM01 |  | DIA |  | CHANCADO TERCIARIO | Fabricación de estructura para kit antiderrame | 2 | 9 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM01 |  | DIA |  | FAJA Nª2 DE CHANCADO | Habilitación de estructura de base para instalación de motorreductor y polea motriz | 2 | 4 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 4 | 4 | 1 | 8
| PM01 |  | DIA |  | FAJA 5A | habilitación de estructura para reubicación de tablero del detector de metales | 2 | 5 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 5 | 5 | 1 | 10
| PM02 |  | DIA |  | CELDA WEMCO 1500 - MULTIPLEXOR | Cambio de tubería hdpe de 2" qe sale del cajón de recepción de espumas hacia el multiplexor | 3 | 9 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 3 | 9 | 27 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 27
| PM02 |  | DIA |  | FLOTACION BULK | Instalación de sujetadores de la parrilla en la plataforma de las bombas verticales | 2 | 5 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 5 | 5 | 1 | 10
| PM02 |  | DIA |  | FAJA Nª2 DE PLOMO | Reinstalar parrilla en la canaleta de drenaje | 2 | 4 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 4 | 4 | 1 | 8
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA MARS Nª5 | Fabricación de tapa para buzón de línea de descarga de flujo de agua | 2 | 4 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 4 | 4 | 1 | 8
| PM02 |  | DIA |  | SALA DE COMPRESORAS | Habilitación de material para eliminar ingreso de aire al pulmón antiguo | 2 | 5 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 2 | 5 | 10 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 5 | 5 | 1 | 10
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA MARS L-180 N° 1 | Lubricacion de motor electrico | 1 | 1 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA MARS L-180 N° 1 | Lubricacion de rodamientos | 1 | 1 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA MARS L-180 N° 2 | Lubricacion de motor electrico | 1 | 1 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA MARS L-180 N° 2 | Lubricacion de rodamientos | 1 | 1 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA MARS L-180 N° 4 | Lubricacion de motor electrico | 1 | 1 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | Filtro Ceramico CC6-1 de Cu | Lubricacion de chumacera de rastrillo | 1 | 1 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | Filtro Ceramico CC6-1 de Cu | Lubricacion de ddistribuidor de agua | 1 | 1 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | 'Tanque de preparación de Shapra | Lubricacion de chumaceras | 1 | 1 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | Tanque de preparación de Sulfato de sodio | Lubricacion de chumaceras | 1 | 1 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [5 empty] | X |  | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | MOLINO CONICO Nº 2 | PREPARACION PARA LA INSTALACION DEL SPOUT FEEDER MODIFICADO. AVANCE 40% | 2 | 9 | 2024-03-29 | 2024-03-29 |  | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | ROJO |  | PENDIENTE | [6 empty] | X | No Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR | Actividad en proceso | Falta de M.O. Interna | S | MEC_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM03 |  | DIA |  | FAJA 1 DE CAL | CAMBIO DE RASPADOR | 2 | 2 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | CORRECTIVO | MEC_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | ADICIONAL | [6 empty] | X | ADICIONAL | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR | No incluída en Backlog |  | N | MEC_P_C | 0 | 2 |  | 4
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA HIDROSTAL STAND BY DE NOVA | PREPARACION DE BOMBA DE STAND BY | 2 | 7 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 7 | 14 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 7 | 7 | 1 | 14
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA MARS 4 | REPARACION DE LA TUBERIA DE ALIMENTACION | 2 | 2 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA HORIZONTAL 104 | CAMBIO DE IMPULSOR Y FORROS DE LA CAJA | 2 | 2 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | BACKLOG | MEC_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM03 |  | DIA |  | BOMBA HORIZONTAL 103 | CAMBIO DE IMPULSOR Y FORROS DE LA CAJA | 2 | 3 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | CORRECTIVO | MEC_P_C | 2 | 3 | 6 |  |  | verde |  | ADICIONAL | [6 empty] | X | ADICIONAL | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR | Incluída en Backlog |  | N | MEC_P_C | 0 | 3 |  | 6
| PM03 |  | DIA |  | FILTRO PRENSA | CAMBIO DE MANGUERA DEL SISTEMA DE LUBRICACION, ACEITE Y FILTROS | 2 | 4 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | CORRECTIVO | MEC_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | verde |  | ADICIONAL | [6 empty] | X | ADICIONAL | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR | No incluída en Backlog |  | N | MEC_P_C | 0 | 4 |  | 8
| PM01 |  | DIA |  | FAJA 2 | TRASLADO DE POLEA Y REDUCTOR | 2 | 7 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 7 | 14 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 7 | 7 | 1 | 14
| PM01 |  | DIA |  | PLANTA CONCENTRADORA | TRASLADO DE REPUESTOS | 2 | 9 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | MEC_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM01 |  | DIA |  | PLANTA CONCENTRADORA | Bloqueo de equipos para intervención de mantto. Atención de llamados. | 1 | 9 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | ELE_P_C | 1 | 9 | 9 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 9 | 9 | 1 | 9
| PM01 |  | DIA |  | PLANTA CONCENTRADORA | Se realizo inspección de tablero , cableado para el cambio de motor a la wenco #2 de plomo, se reviso el tablero si esta adecuado para ese cambio de motor de 50hp. Se realizo el levantamiento de observacion de la bomba vertical de plomo #9 ya que la tubería conduit no está fijada, el cable dela caja de borneras estaba espuesto , se realizo mejora , se dejó trabajando. Se realizó trabajos en relavera se puse armellas en la caja principal de distribución, se cambió tomacorriente. Se realizó inspección de puente grúa. Se levantaron observaciones de tableros eléctricos. | 1 | 9 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | ELE_P_C | 1 | 9 | 9 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELE_P_C | 9 | 9 | 1 | 9
| PM01 |  | DIA |  | ESPESADOR DE RELAVES | calibracion de electrodo de ph de espesador de relave | 2 | 3 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | ELECN_P_C | 2 | 3 | 6 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 3 | 3 | 1 | 6
| PM02 |  | DIA |  | BOMBA MARS 4 | inspeccion ,cambio de conector rápido curvo de cilindro de válvula neumática de alimento de carga a la bomba Mars 4 | 2 | 2 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | BACKLOG | ELECN_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM01 |  | DIA |  | PLANTA CONCENTRADORA | inspeccion de de fugas de aire en válvula proporcional de ingresos de agua al molino 8x11 -desconeccion de parada de emergencia para reubicación de la faja del molino №2 -reubicacion de boya de control de válvula de alimentación de carga a la bomba 104 -inspeccion bombas dosificadoras de reactivos y se agrego glicerina a la bomba №131 | 2 | 4 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | ELECN_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | ELECN_P_C | 4 | 4 | 1 | 8
| PM01 |  | DIA |  | CHANCADO TERCIARIO | Fabricación de estructura para kit antiderrame | 2 | 9 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 18
| PM02 |  | DIA |  | PLANTA DE NEUTRALIZACION | Fijación de piso grating en la base de estructura del reactor nª2 | 2 | 4 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 4 | 4 | 1 | 8
| PM01 |  | DIA |  | FAJA 5A | habilitación de estructura para reubicación de tablero del detector de metales | 2 | 2 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA Nª1 FLOTACION BULK | Fabricación de codo de 4" de fierro | 2 | 3 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 3 | 6 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 3 | 3 | 1 | 6
| PM02 |  | DIA |  | MOLINO Nª2 | Reubicación de faja y modificación del chute de alimento a la faja | 3 | 9 | 2024-03-29 | 2024-03-29 |  | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 3 | 9 | 27 |  |  | ROJO |  | PENDIENTE | [6 empty] | X | No Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR | Actividad en proceso | Falta de M.O. Interna | S | INST_P_C | 9 | 9 | 1 | 27
| PM02 |  | DIA |  | ESPESADOR DE COBRE | Traslado y armado de andamio | 3 | 7 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 3 | 7 | 21 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 7 | 7 | 1 | 21
| PM02 |  | DIA |  | FILTRO CC6 Nª1 | Habilitación de material para prolongación de chute de descarga | 2 | 2 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | BACKLOG | INST_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA MARS Nª5 | Instalación de tapa para buzón de línea de descarga de flujo de agua | 2 | 2 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 2 | 4 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | INST_P_C | 2 | 2 | 1 | 4
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA MARS L-180 N° 1 | Lubricacion de motor electrico | 1 | 1 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA MARS L-180 N° 1 | Lubricacion de rodamientos | 1 | 1 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA MARS L-180 N° 2 | Lubricacion de motor electrico | 1 | 1 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA MARS L-180 N° 2 | Lubricacion de rodamientos | 1 | 1 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA MARS L-180 N° 4 | Lubricacion de motor electrico | 1 | 1 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | Filtro Ceramico CC6-1 de Cu | Lubricacion de chumacera de rastrillo | 1 | 1 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | Filtro Ceramico CC6-1 de Cu | Lubricacion de ddistribuidor de agua | 1 | 1 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | 'Tanque de preparación de Shapra | Lubricacion de chumaceras | 1 | 1 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | Tanque de preparación de Sulfato de sodio | Lubricacion de chumaceras | 1 | 1 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | PREVENTIVO | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 |  |  | verde |  | CUMPLIDO | [6 empty] | X | Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR |  |  | S | LUB_P_C | 1 | 1 | 1 | 1
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA MARS Nª2 | Cambio de 02 cajas de valvulas | 2 | 9 | 2024-03-25 | 2024-03-25 |  | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 9 | 18 |  |  | rojo |  | PENDIENTE |  |  | X |  |  |  |  | No Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR | Cambio fecha de Mantto | Atención emergencias | S | MEC_P_C | 9 |  | 0 | 0
| PM01 |  | DIA |  | BOMBA VOGT Nº 1 | Cambio de impulsor | 2 | 4 | 2024-03-26 | 2024-03-26 |  | 0 | PREVENTIVO | MEC_P_C | 2 | 4 | 8 |  |  | rojo |  | PENDIENTE |  |  |  | X |  |  |  | No Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR | Cambio fecha de Mantto | Atención emergencias | S | MEC_P_C | 4 |  | 0 | 0
| PM01 |  | DIA |  | CHANCADORA SECUNDARIA | Instalacion de plataforma de acceso a la chancadora | 2 | 18 | 2024-03-29 | 2024-03-29 |  | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 18 | 36 |  |  | rojo |  | PENDIENTE | [6 empty] | X | No Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR | Actividad en proceso | Falta de comunicación | S | INST_P_C | 18 |  | 0 | 0
| PM01 |  | DIA |  | FAJA Nª5 DE PLOMO | Cambio de calamina lado lateral de la cobertura de la faja | 2 | 27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 |  | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 27 | 54 |  |  | rojo |  | PENDIENTE |  |  |  |  | X |  |  | No Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR | Cambio fecha de Mantto | Atención emergencias | S | INST_P_C | 27 |  | 0 | 0
| PM01 |  | DIA |  | FAJA SPTOCK PILE | Reparacion de platina del chute lado polea de cola | 2 | 6 | 2024-03-28 | 2024-03-28 |  | 0 | PREVENTIVO | INST_P_C | 2 | 6 | 12 |  |  | rojo |  | PENDIENTE | [5 empty] | X |  | No Ejecutada | MANTTO PLANTA | SUPERVISOR | Cambio fecha de Mantto | Atención emergencias | S | INST_P_C | 6 |  | 0 | 0

## Analisis de la rutina
ANALISIS RUTINA SEMANA - 13 | [5 empty] | ADHERENCIA AL PROGRAMA |  |  | ACTIVIDADES / FECHA |  |  | SÁB | DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE
[6 empty] | 97.24% |  |  | Actividades Programadas |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29
|  | ADHERENCIA | RUTINA | PROGRAMA | ADCIONALES |  |  |  | Mantto Mecanico |  |  | 10 | 9 | 13 | 13 | 11 | 11 | 9
Total Actividades |  | 100% | 261 | 254 | 7 |  |  |  | Mantto Electrico |  |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2
Ejecutada |  | 97.24% | 254 | 247 | 7 |  |  |  | Mantto Electronico |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
No Ejecutada |  | 2.756% | 7 | 7 | 0 |  |  |  | Lubricacion |  |  | 16 | 12 | 14 | 14 | 12 | 9 | 9
[9 empty] | Instalaciones |  |  | 4 | 5 | 6 | 6 | 11 | 9 | 9
Análisis Terminado | [8 empty] | Programadas |  |  | 36 | 33 | 41 | 40 | 41 | 34 | 29
[9 empty] | Realizadas |  |  | 37 | 34 | 41 | 41 | 41 | 35 | 32
[9 empty] | Programadas acumuladas |  |  | 36 | 69 | 110 | 150 | 191 | 225 | 254
[9 empty] | Realizadas acumuladas |  |  | 37 | 71 | 112 | 153 | 194 | 229 | 261
[9 empty] | Adicionales |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
| Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana
Adherencia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Real | 98% | 98% | 97% | 96% | 91% | 96% | 97% | 96% | 98% | 95% | 98.5% | 97% | 97.2%
Meta | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98%
Observaciones:
POSITIVAS
NEGATIVAS
Se esta revisando progresivamente todos los repuestos que se pueden consumir en cada mantenimiento. En la semana las semanas posteriores.
Ejecucion esta apoyando con la gestion, y se estamos en un cambio de habitos de mantenimineto, se inicia la mentalidad a manteniminetos programados.
Puntos a mejorar en la rutina:
Con la lista de repuestos en almacen, usar la mayoria de repuestos que se requiere su cambio e identificar los repuestos que seran de Stock.
Realizar el seguimiento de la rutina, implementando cartillas para ayudar a la evaluacion de los equipos , asi como cartillas para realizar pruebas de funcionamiento de los equipos.
Realizar una mejor comunicacion entre la parte de ejecucion y programacion: Temas, - Reporte de horas hombre trabajados, tipos de mantenimineto en le taller PM1,2 y 3, - Trabajos orientados a los Backlogs, - Informacion del procedimiento de la gestion de mantenimiento.
El trabajo manual de los reportes de los supervisores es alto, se evidencia:
* Llevan el historial de los equipos en el SIMEQ,
* Llevan el historial de los equipos en el EXCEL de control general,
* Llevan el historial de los equipos en el EXCEL de control personal,
* Llevan el historial de los equipos en un cuaderno de control general,
* Llevan el historial de los equipos en un cuaderno de control personal,
* Llevan el historial de los equipos en el formato de reportes diarios.
La ocupacion de las horas de trabajo en la realizacion de TANTOS reportes no ayuda a la gestion de la supervision.
GRAFICO 01

## Analisis de las OT X HRS OTs
SUMA DE HRS DE OTs x SEMANA - 13 |  |  |  | SEGUIMIENTO AL PROGRAMA / PLANEADO - EJECUTADO
|  |  |  | Suma de HH PLAN | Etiquetas de columna
S/N | (Todas) |  |  | Etiquetas de fila | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | Total general
|  |  |  | PM01 | 72 | 56 | 97 | 92 | 138 | 95 | 100 | 650
| Valores |  |  | PM02 | 39 | 77 | 47 | 44 | 24 | 39 | 28 | 298
Etiquetas de fila | Suma de HH REAL | Suma de HH PLAN | Promedio de DESVIO | Total general | 111 | 133 | 144 | 136 | 162 | 134 | 128 | 948
MEC_P_C | 378 | 370 | 0.97183 | S/N | (Todas)
ELE_P_C | 126 | 124 | 1
INST_P_C | 281 | 329 | 0.93878 | Suma de HH REAL | Etiquetas de columna
ELECN_P_C | 63 | 63 | 1 | Etiquetas de fila | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | Total general
LUB_P_C | 62 | 62 | 1 | PM01 | 72 | 56 | 88 | 88 | 111 | 89 | 82 | 586
Total general | 910 | 948 | 0.98031 | PM02 | 39 | 77 | 47 | 44 | 24 | 39 | 28 | 298
|  |  |  | Total general | 111 | 133 | 135 | 132 | 135 | 128 | 110 | 884
Diferencia
|  |  |  | PLAN - EJECUTADO | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | Total general
|  |  |  | PM01 | 0 | 0 | 9 | 4 | 27 | 6 | 18 | 64
|  |  |  | PM02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total general | 0 | 0 | 9 | 4 | 27 | 6 | 18 | 64
Porcentaje de
|  |  |  | Adherencia | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | Total general
|  |  |  | PM01 | 100% | 100% | 90.72% | 95.65% | 80.43% | 93.68% | 82% | 90.15%
|  |  |  | PM02 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Total general | 100% | 100% | 93.75% | 97.06% | 83.33% | 95.52% | 85.94% | 93.25%
SUMA DE HRS DE OTs x SEMANA - 13 |  |  |  | SEGUIMIENTO A LA RUTINA / PLANEADO - REALIZADO
|  |  |  | Cuenta de PM | Etiquetas de columna
S/N | (Todas) |  |  | Etiquetas de fila | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | Total general
|  |  |  | PM01 | 27 | 18 | 30 | 30 | 31 | 25 | 22 | 183
| Valores |  |  | PM02 | 9 | 15 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 71
Etiquetas de fila | Suma de HH// | Suma de HH//REAL |  | Total general | 36 | 33 | 41 | 40 | 41 | 34 | 29 | 254
MEC_P_C | 782 | 756
ELE_P_C | 168 | 168
INST_P_C | 707 | 605 |  | Suma de HH// | Etiquetas de columna
ELECN_P_C | 90 | 90 |  | Etiquetas de fila | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | Total general
LUB_P_C | 62 | 62 |  | ELE_P_C | 27 | 27 | 27 | 27 | 18 | 24 | 18 | 168
Total general | 1809 | 1681 |  | MEC_P_C | 90 | 108 | 144 | 134 | 108 | 108 | 90 | 782
|  |  |  | INST_P_C | 81 | 90 | 72 | 72 | 153 | 111 | 128 | 707
|  |  |  | ELECN_P_C | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 90
|  |  |  | LUB_P_C | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 62
|  |  |  | Total general | 215 | 243 | 261 | 251 | 306 | 270 | 263 | 1809
|  |  |  | S/N | (Todas)
|  |  |  | Suma de HH//REAL | Etiquetas de columna
|  |  |  | Etiquetas de fila | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | Total general
|  |  |  | MEC_P_C | 90 | 108 | 126 | 126 | 108 | 108 | 90 | 756
|  |  |  | ELE_P_C | 27 | 27 | 27 | 27 | 18 | 24 | 18 | 168
|  |  |  | ELECN_P_C | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 90
|  |  |  | INST_P_C | 81 | 90 | 72 | 72 | 99 | 99 | 92 | 605
|  |  |  | LUB_P_C | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 62
|  |  |  | Total general | 215 | 243 | 243 | 243 | 252 | 258 | 227 | 1681
|  |  |  | MEC_P_C | 333.3% | 400% | 466.7% | 466.7% | 600% | 450% | 500% | 450%
|  |  |  | ELE_P_C | 30% | 25% | 18.75% | 20.15% | 16.67% | 22.22% | 20% | 21.48%
|  |  |  | ELECN_P_C | 11.11% | 10% | 12.5% | 12.5% | 11.76% | 16.22% | 14.06% | 12.73%
|  |  |  | INST_P_C | 900% | 1000% | 800% | 800% | 550% | 550% | 511.1% | 672.2%
|  |  |  | LUB_P_C | 100%
|  |  |  | Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
NIVEL DE PROGRAMACION
|  |  |  | Suma de HH | Etiquetas de columna
|  |  |  | Etiquetas de fila | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 2019-03-09 | Total general
|  |  |  | MEC_P_C | 46 | 30 | 20 | 12 | 12 | 41.2 | 161.2
|  |  |  | ELE_P_C | 14 | 12 | 10 | 4 | 14 | 11.58 | 65.58
|  |  |  | ELECN_P_C | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7.2 | 39.2
|  |  |  | SOL_INS | 14 | 10 | 8 | 6 | 16 | 4 | 58
|  |  |  | Total general | 80 | 60 | 44 | 28 | 48 | 63.98 | 323.98
Porcentaje de
|  |  |  | Utilizacion de HH | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 2018-08-18 | 2018-08-19 | Total general
|  |  |  | ELE_M_C | 51.85% | 44.44% | 37.04% | 14.81% | 77.78% | 48.25% | 364.3% | 0%
|  |  |  | MEC_M_C | 51.11% | 27.78% | 13.89% | 8.955% | 11.11% | 38.15% | 179.1% | 0%
|  |  |  | SOL_M_C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Total general | 1000% | 666.7% | 488.9% | 311.1% | 533.3% | 710.9% | 3600% | 0%
|  |  |  | Nivel de programa | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana
|  |  |  | Semana | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
|  |  |  | % Programado | 22% | 22%
|  |  |  | Meta | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60%
|  |  |  | Real | 10%

## HH Disponibles (hidden)
PROGRAMA DE SALIDAS PERSONAL MANTENIMIENTO MINA 2018
| GRUPO | CATEGORIA | Nº | FICHA | NOMBRE | CARGO | FECHA | HH X DIA | FECHA DE INGRESO | MES DE INGRESO | MES PROGRAMADO | 26-01. | 2-8. | 9-15. | 16-22. | 23-29. | 30.5. | 6-12. | 13-19. | 20-26. | 27-5. | 6-12.2 | 13-19 | 20-26 | 27-2. | 3-9. | 10-16. | 17-23. | 24-30. | 1-7. | 8-14. | 15-21. | 22-28. | 29-4. | 5-11. | 12-18. | 19-25. | 26-2. | 3-9.3 | 10-16.4 | 17-23.5 | 24-30.6 | 31-6. | 08-oct | 09-oct | 10-oct | 09-ago | 10-ago | 11-ago | 12-ago | 13-ago | 14-ago | 15-ago | 16-ago | 17-ago | 18-ago | 19-ago | 20-ago | 21-ago | 22-ago | 23-ago | 24-ago | 25-ago | 26-ago | 27-ago | 28-ago | 29-ago | 30-ago | 31-ago | 01-sep | 02-sep | 03-set | 04-set | 05-set | 06-set | 07-set | 08-set | 09-set
1 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-06 | 9 | [35 empty] | 08-oct | 09-oct | 10-oct
2 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-07 | 0 | [35 empty] | 08-oct | 09-oct | 10-oct
3 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-08 | 0 | [35 empty] | 08-oct | 09-oct | 10-oct
4 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-09 | 0 | [35 empty] | 08-oct | 09-oct | 10-oct
5 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-10 | 0 | [35 empty] | 08-oct | 09-oct | 10-oct
6 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-11 | 0 | [35 empty] | 08-oct | 09-oct | 10-oct
7 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-12 | 0 | [35 empty] | 08-oct | 09-oct | 10-oct
8 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-13 | 0 | [35 empty] | 08-oct | 09-oct | 10-oct
9 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-14 | 9 | [35 empty] | 08-oct | 09-oct | 10-oct
10 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-15 | 9 | [35 empty] | 08-oct | 09-oct | 10-oct
11 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-16 | 9 | [35 empty] | 08-oct | 09-oct | 10-oct
12 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-17 | 9 | [35 empty] | 08-oct | 09-oct | 10-oct
13 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-18 | 9 | [35 empty] | 08-oct | 09-oct | 10-oct
14 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-19 | 9 | [35 empty] | 08-oct | 09-oct | 10-oct
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-20 | 9 | [35 empty] | 08-oct | 09-oct | 10-oct
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-21 | 9 | [35 empty] | 08-oct | 09-oct | 10-oct
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-22 | 9 | [35 empty] | 08-oct | 09-oct | 10-oct
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-23 | 9 | [35 empty] | 08-oct | 09-oct | 10-oct
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-24 | 9 | [35 empty] | 08-oct | 09-oct | 10-oct
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-25 | 9 | [35 empty] | 08-oct | 09-oct | 10-oct
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-26 | 9 | [35 empty] | 08-oct | 09-oct | 10-oct
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-27 | 9 | [35 empty] | 08-oct | 09-oct | 10-oct
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-28 | 0 | [35 empty] | 08-oct | 09-oct | 10-oct
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-29 | 0 | [35 empty] | 08-oct | 09-oct | 10-oct
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-30 | 0 | [35 empty] | 08-oct | 09-oct | 10-oct
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-31 | 0 | [35 empty] | 08-oct | 09-oct | 10-oct
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-01 | 0 | [35 empty] | 08-oct | 09-oct | 10-oct
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-02 | 0 | [35 empty] | 08-oct | 09-oct | 10-oct
| REPARACION COMPONENTES | E | 1 | 1366 | Valentin Sanchez Zamata | MEC_M_C |  |  | 1974-09-30 | OCTUBRE | OCTUBRE | [32 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [5 empty] | SOL_M_C | 2018-08-06 | 9 | [56 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [5 empty] | SOL_M_C | 2018-08-07 | 9 | [56 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [5 empty] | SOL_M_C | 2018-08-08 | 9 | [56 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [5 empty] | SOL_M_C | 2018-08-09 | 9 | [56 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [5 empty] | SOL_M_C | 2018-08-10 | 9 | [56 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | SOL_M_C | 2018-08-11 | 9 | [56 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [5 empty] | SOL_M_C | 2018-08-12 | 9 | [56 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [5 empty] | SOL_M_C | 2018-08-13 | 9 | [56 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [5 empty] | SOL_M_C | 2018-08-14 | 0 | [56 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [5 empty] | SOL_M_C | 2018-08-15 | 0 | [56 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | [5 empty] | SOL_M_C | 2018-08-16 | 0 | [56 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | [5 empty] | SOL_M_C | 2018-08-17 | 0 | [56 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | [5 empty] | SOL_M_C | 2018-08-18 | 0 | [56 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | [5 empty] | SOL_M_C | 2018-08-19 | 0 | [56 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SOL_M_C | 2018-08-20 | 0 | [56 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SOL_M_C | 2018-08-21 | 9 | [56 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SOL_M_C | 2018-08-22 | 9 | [56 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SOL_M_C | 2018-08-23 | 9 | [56 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SOL_M_C | 2018-08-24 | 9 | [56 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SOL_M_C | 2018-08-25 | 9 | [56 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SOL_M_C | 2018-08-26 | 9 | [56 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SOL_M_C | 2018-08-27 | 9 | [56 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SOL_M_C | 2018-08-28 | 9 | [56 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SOL_M_C | 2018-08-29 | 9 | [56 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SOL_M_C | 2018-08-30 | 9 | [56 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SOL_M_C | 2018-08-31 | 9 | [56 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SOL_M_C | 2018-09-01 | 9 | [56 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SOL_M_C | 2018-09-02 | 9 | [56 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REPARACION COMPONENTES | O | 2 | 1841 | Leonor Chavez Marquez | SOL_M_C |  |  | 2004-04-01 | ABRIL | MAYO | [19 empty] | V | V | V | V | [9 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
1 | [5 empty] | SOL_M_C | 2018-08-06 | 0
2 | [5 empty] | SOL_M_C | 2018-08-07 | 9
3 | [5 empty] | SOL_M_C | 2018-08-08 | 9
4 | [5 empty] | SOL_M_C | 2018-08-09 | 9
5 | [5 empty] | SOL_M_C | 2018-08-10 | 9
6 | [5 empty] | SOL_M_C | 2018-08-11 | 9
7 | [5 empty] | SOL_M_C | 2018-08-12 | 9
8 | [5 empty] | SOL_M_C | 2018-08-13 | 9
9 | [5 empty] | SOL_M_C | 2018-08-14 | 9
10 | [5 empty] | SOL_M_C | 2018-08-15 | 9
11 | [5 empty] | SOL_M_C | 2018-08-16 | 9
12 | [5 empty] | SOL_M_C | 2018-08-17 | 9
13 | [5 empty] | SOL_M_C | 2018-08-18 | 9
14 | [5 empty] | SOL_M_C | 2018-08-19 | 9
[6 empty] | SOL_M_C | 2018-08-20 | 9
[6 empty] | SOL_M_C | 2018-08-21 | 0
[6 empty] | SOL_M_C | 2018-08-22 | 0
[6 empty] | SOL_M_C | 2018-08-23 | 0
[6 empty] | SOL_M_C | 2018-08-24 | 0
[6 empty] | SOL_M_C | 2018-08-25 | 0
[6 empty] | SOL_M_C | 2018-08-26 | 0
[6 empty] | SOL_M_C | 2018-08-27 | 0
[6 empty] | SOL_M_C | 2018-08-28 | 9
[6 empty] | SOL_M_C | 2018-08-29 | 9
[6 empty] | SOL_M_C | 2018-08-30 | 9
[6 empty] | SOL_M_C | 2018-08-31 | 9
[6 empty] | SOL_M_C | 2018-09-01 | 9
[6 empty] | SOL_M_C | 2018-09-02 | 9
| REPARACION COMPONENTES | O | 3 | 5539 | Diogenes Huaranga | SOL_M_C |  |  | 2010-03-04 | MARZO | SETIEMBRE | [32 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
1 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-06 | 0
2 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-07 | 0
3 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-08 | 0
4 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-09 | 0
5 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-10 | 0
6 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-11 | 0
7 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-12 | 0
8 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-13 | 0
9 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-14 | 0
10 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-15 | 0
11 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-16 | 0
12 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-17 | 0
13 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-18 | 0
14 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-19 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-20 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-21 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-22 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-23 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-24 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-25 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-26 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-27 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-28 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-29 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-30 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-31 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-01 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-02 | 0
| REPARACION COMPONENTES | O | 4 | 1922 | Lochner Lastra Rojas | MEC_M_C |  |  | 2007-02-01 | FEBRERO | SETIEMBRE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-06 | 0
2 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-07 | 0
3 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-08 | 0
4 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-09 | 0
5 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-10 | 0
6 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-11 | 0
7 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-12 | 0
8 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-13 | 0
9 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-14 | 0
10 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-15 | 0
11 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-16 | 0
12 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-17 | 0
13 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-18 | 0
14 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-19 | 0
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-20 | 0
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-21 | 0
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-22 | 0
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-23 | 0
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-24 | 0
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-25 | 0
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-26 | 0
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-27 | 0
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-28 | 0
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-29 | 0
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-30 | 0
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-31 | 0
[6 empty] | Supervisor | 2018-09-01 | 0
[6 empty] | Supervisor | 2018-09-02 | 0
| GRUPO A | E | 5 | 3271 | Hugo Ciriaco Baylon | Supervisor |  |  | 1998-05-02 | MAYO | AGOSTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-06 | 0
2 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-07 | 9
3 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-08 | 9
4 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-09 | 9
5 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-10 | 9
6 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-11 | 9
7 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-12 | 9
8 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-13 | 9
9 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-14 | 9
10 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-15 | 9
11 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-16 | 9
12 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-17 | 9
13 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-18 | 9
14 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-19 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-20 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-21 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-22 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-23 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-24 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-25 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-26 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-27 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-28 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-29 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-30 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-31 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-01 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-02 | 9
| GRUPO A | E | 6 | 1682 | Jesus Quispe Alvarez. | MEC_M_C |  |  | 1985-09-16 | SETIEMBRE | SETIEMBRE | [32 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
1 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-06 | 0
2 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-07 | 9
3 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-08 | 9
4 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-09 | 9
5 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-10 | 9
6 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-11 | 9
7 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-12 | 9
8 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-13 | 9
9 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-14 | 9
10 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-15 | 9
11 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-16 | 9
12 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-17 | 9
13 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-18 | 9
14 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-19 | 9
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-08-20 | 9
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-08-21 | 0
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-08-22 | 0
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-08-23 | 0
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-08-24 | 0
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-08-25 | 0
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-08-26 | 0
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-08-27 | 0
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-08-28 | 9
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-08-29 | 9
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-08-30 | 9
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-08-31 | 9
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-09-01 | 9
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-09-02 | 9
| GRUPO A | O | 7 | 1787 | Luis Mayanga Bobadilla | ELE_M_C |  |  | 2007-02-01 | FEBRERO | FEBRERO | [5 empty] | V | V | V | V | [23 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
1 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-06 | 0
2 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-07 | 9
3 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-08 | 9
4 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-09 | 9
5 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-10 | 9
6 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-11 | 9
7 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-12 | 9
8 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-13 | 9
9 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-14 | 9
10 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-15 | 9
11 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-16 | 9
12 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-17 | 9
13 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-18 | 9
14 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-19 | 9
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-20 | 9
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-21 | 0
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-22 | 0
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-23 | 0
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-24 | 0
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-25 | 0
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-26 | 0
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-27 | 0
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-28 | 9
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-29 | 9
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-30 | 9
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-31 | 9
[6 empty] | Supervisor | 2018-09-01 | 9
[6 empty] | Supervisor | 2018-09-02 | 9
| GRUPO A | O | 8 | 1819 | Ivan A. Granados Espinoza | Supervisor |  |  | 2007-02-01 | FEBRERO | NOVIEMBRE | [32 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
1 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-06 | 0
2 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-07 | 0
3 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-08 | 0
4 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-09 | 0
5 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-10 | 0
6 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-11 | 0
7 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-12 | 0
8 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-13 | 0
9 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-14 | 0
10 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-15 | 0
11 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-16 | 0
12 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-17 | 0
13 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-18 | 0
14 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-19 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-20 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-21 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-22 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-23 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-24 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-25 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-26 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-27 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-28 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-29 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-30 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-31 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-01 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-02 | 0
| GRUPO A | O | 9 | 1918 | Henry Blas Camarena | MEC_M_C |  |  | 2017-02-01 | FEBRERO | FEBRERO | [5 empty] | V | V | V | V | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-06 | 0
2 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-07 | 9
3 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-08 | 9
4 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-09 | 9
5 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-10 | 9
6 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-11 | 9
7 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-12 | 9
8 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-13 | 9
9 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-14 | 9
10 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-15 | 9
11 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-16 | 9
12 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-17 | 9
13 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-18 | 9
14 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-19 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-20 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-21 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-22 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-23 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-24 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-25 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-26 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-27 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-28 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-29 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-30 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-31 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-01 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-02 | 9
| GRUPO A | O | 10 | 1923 | Wilson Marchena Ramos | MEC_M_C |  |  | 2007-02-01 | FEBRERO | JUNIO | [23 empty] | V | V | V | V | [5 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
1 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-06 | 0
2 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-07 | 0
3 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-08 | 0
4 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-09 | 0
5 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-10 | 0
6 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-11 | 0
7 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-12 | 0
8 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-13 | 0
9 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-14 | 0
10 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-15 | 0
11 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-16 | 0
12 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-17 | 0
13 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-18 | 0
14 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-19 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-20 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-21 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-22 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-23 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-24 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-25 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-26 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-27 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-28 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-29 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-30 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-31 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-01 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-02 | 0
| GRUPO A | O | 11 | 1975 | Alejandro Gamarra Tarazona | ELE_M_C |  |  | 2007-05-08 | MAYO | OCTUBRE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-06 | 0
2 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-07 | 9
3 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-08 | 9
4 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-09 | 9
5 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-10 | 9
6 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-11 | 9
7 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-12 | 9
8 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-13 | 9
9 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-14 | 9
10 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-15 | 9
11 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-16 | 9
12 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-17 | 9
13 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-18 | 9
14 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-19 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-20 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-21 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-22 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-23 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-24 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-25 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-26 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-27 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-28 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-29 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-30 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-31 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-01 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-02 | 9
| GRUPO A | O | 12 | 1924 | Gustavo Moreno Rojas | MEC_M_C |  |  | 2007-02-01 | FEBRERO | MAYO | [17 empty] | V | V | V | V | [11 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
1 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-06 | 9
2 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-07 | 9
3 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-08 | 9
4 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-09 | 9
5 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-10 | 9
6 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-11 | 9
7 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-12 | 9
8 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-13 | 9
9 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-14 | 0
10 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-15 | 0
11 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-16 | 0
12 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-17 | 0
13 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-18 | 0
14 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-19 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-20 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-21 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-22 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-23 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-24 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-25 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-26 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-27 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-28 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-29 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-30 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-31 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-01 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-02 | 9
| GRUPO B | E | 13 | 1684 | Javier Quispe Alvarez | MEC_M_C |  |  | 1986-05-19 | MAYO | NOV / DIC | [32 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
1 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-06 | 9
2 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-07 | 9
3 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-08 | 9
4 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-09 | 9
5 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-10 | 9
6 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-11 | 9
7 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-12 | 0
8 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-13 | 0
9 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-14 | 0
10 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-15 | 0
11 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-16 | 0
12 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-17 | 0
13 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-18 | 0
14 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-19 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-20 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-21 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-22 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-23 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-24 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-25 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-26 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-27 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-28 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-29 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-30 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-31 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-01 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-02 | 0
| GRUPO B | O | 14 | 1832 | Edgar Velasquez Cano | MEC_M_C |  |  | 2007-02-01 | FEBRERO | NOVIEMBRE | [32 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-06 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
2 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-07 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
3 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-08 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
4 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-09 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
5 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-10 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
6 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-11 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
7 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-12 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
8 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-13 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
9 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-14 | 0 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
10 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-15 | 0 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
11 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-16 | 0 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
12 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-17 | 0 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
13 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-18 | 0 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
14 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-19 | 0 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-20 | 0 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-21 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-22 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-23 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-24 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-25 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-26 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-27 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-28 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-29 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-30 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-31 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | Supervisor | 2018-09-01 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | Supervisor | 2018-09-02 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| GRUPO B | O | 16 | 1913 | Adolfo Flores Marchena | Supervisor |  |  | 2007-02-01 | FEBRERO | JULIO | [28 empty] | V | V | V | V | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-06 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
2 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-07 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
3 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-08 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
4 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-09 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
5 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-10 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
6 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-11 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
7 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-12 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
8 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-13 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
9 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-14 | 0 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
10 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-15 | 0 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
11 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-16 | 0 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
12 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-17 | 0 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
13 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-18 | 0 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
14 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-19 | 0 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-08-20 | 0 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-08-21 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-08-22 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-08-23 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-08-24 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-08-25 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-08-26 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-08-27 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-08-28 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-08-29 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-08-30 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-08-31 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-09-01 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-09-02 | 9 | [49 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| GRUPO B | O | 17 | 1917 | Jose Arbildo Gonzales | ELE_M_C |  |  | 2007-02-01 | FEBRERO | DICIEMBRE | [32 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
1 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-06 | 0
2 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-07 | 0
3 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-08 | 0
4 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-09 | 0
5 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-10 | 0
6 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-11 | 0
7 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-12 | 0
8 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-13 | 0
9 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-14 | 0
10 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-15 | 0
11 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-16 | 0
12 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-17 | 0
13 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-18 | 0
14 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-19 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-20 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-21 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-22 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-23 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-24 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-25 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-26 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-27 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-28 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-29 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-30 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-31 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-01 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-02 | 0
| GRUPO B | O | 18 | 1925 | Juan Palomino Contreras | ELE_M_C |  |  | 2007-02-01 | FEBRERO | JUNIO | [22 empty] | V | V | V | V | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-06 | 0
2 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-07 | 0
3 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-08 | 0
4 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-09 | 0
5 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-10 | 0
6 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-11 | 0
7 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-12 | 0
8 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-13 | 0
9 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-14 | 0
10 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-15 | 0
11 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-16 | 0
12 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-17 | 0
13 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-18 | 0
14 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-19 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-20 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-21 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-22 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-23 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-24 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-25 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-26 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-27 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-28 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-29 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-30 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-31 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-01 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-02 | 9
| GRUPO B | O | 19 | 2024 | Ninanya Velasquez Alex Jaime | MEC_M_C |  |  | 2011-04-01 | ABRIL | AGOSTO | [31 empty] | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
1 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-06 | 9
2 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-07 | 9
3 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-08 | 9
4 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-09 | 9
5 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-10 | 9
6 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-11 | 9
7 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-12 | 9
8 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-13 | 9
9 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-14 | 0
10 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-15 | 0
11 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-16 | 0
12 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-17 | 0
13 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-18 | 0
14 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-19 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-20 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-21 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-22 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-23 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-24 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-25 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-26 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-27 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-28 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-29 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-30 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-31 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-01 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-02 | 9
| GRUPO B | O | 20 | 2054 | José Luis Andres Hilario | MEC_M_C |  |  | 2015-10-15 | OCTUBRE | FEBRERO | [32 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
1 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-06 | 9
2 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-07 | 0
3 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-08 | 0
4 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-09 | 0
5 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-10 | 0
6 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-11 | 0
7 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-12 | 0
8 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-13 | 0
9 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-14 | 9
10 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-15 | 9
11 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-16 | 9
12 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-17 | 9
13 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-18 | 9
14 | [5 empty] | Supervisor | 2018-08-19 | 9
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-20 | 9
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-21 | 9
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-22 | 9
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-23 | 9
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-24 | 9
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-25 | 9
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-26 | 9
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-27 | 9
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-28 | 0
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-29 | 0
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-30 | 0
[6 empty] | Supervisor | 2018-08-31 | 0
[6 empty] | Supervisor | 2018-09-01 | 0
[6 empty] | Supervisor | 2018-09-02 | 0
| GRUPO C | S | 21 | 3340 | Hebert Prudencio Rojas | Supervisor |  |  | 2003-02-17 | FEBRERO | FEBRERO | [6 empty] | V | V | V | V | [22 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-06 | 9
2 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-07 | 0
3 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-08 | 0
4 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-09 | 0
5 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-10 | 0
6 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-11 | 0
7 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-12 | 0
8 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-13 | 0
9 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-14 | 9
10 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-15 | 9
11 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-16 | 9
12 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-17 | 9
13 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-18 | 9
14 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-19 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-20 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-21 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-22 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-23 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-24 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-25 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-26 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-27 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-28 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-29 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-30 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-31 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-01 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-02 | 0
| GRUPO C | O | 15 | 1912 | Oscar Nicho Marquez ( 02/02/17) | MEC_M_C |  |  | 2007-02-01 | FEBRERO | FEBRERO | [6 empty] | V | V | V | V | [22 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-06 | 9
2 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-07 | 0
3 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-08 | 0
4 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-09 | 0
5 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-10 | 0
6 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-11 | 0
7 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-12 | 0
8 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-13 | 0
9 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-14 | 9
10 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-15 | 9
11 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-16 | 9
12 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-17 | 9
13 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-18 | 9
14 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-19 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-20 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-21 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-22 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-23 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-24 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-25 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-26 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-27 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-28 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-29 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-30 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-31 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-01 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-02 | 0
| GRUPO C | O | 22 | 1752 | Cesar Segura Benavides. | MEC_M_C |  |  | 2004-01-08 | ENERO | ENERO |  |  |  | V | V | V | V | [25 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-06 | 9
2 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-07 | 0
3 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-08 | 0
4 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-09 | 0
5 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-10 | 0
6 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-11 | 0
7 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-12 | 0
8 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-13 | 0
9 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-14 | 0
10 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-15 | 0
11 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-16 | 0
12 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-17 | 0
13 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-18 | 0
14 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-19 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-20 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-21 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-22 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-23 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-24 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-25 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-26 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-27 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-28 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-29 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-30 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-31 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-01 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-02 | 0
| GRUPO C | O | 23 | 1788 | Ernesto Sarmiento Corpus | MEC_M_C |  |  | 2007-02-01 | FEBRERO | AGOSTO | [32 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-06 | 0
2 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-07 | 0
3 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-08 | 0
4 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-09 | 0
5 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-10 | 0
6 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-11 | 0
7 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-12 | 0
8 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-13 | 0
9 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-14 | 0
10 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-15 | 0
11 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-16 | 0
12 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-17 | 0
13 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-18 | 0
14 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-19 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-20 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-21 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-22 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-23 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-24 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-25 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-26 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-27 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-28 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-29 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-30 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-31 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-01 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-02 | 0
| GRUPO C | O | 24 | 1919 | Robert José Cajahuanca Esquivel ( 03/02/17) | MEC_M_C |  |  | 2011-12-30 | ENERO | FEBRERO | [7 empty] | V | V | V | V | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-06 | 9
2 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-07 | 0
3 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-08 | 0
4 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-09 | 0
5 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-10 | 0
6 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-11 | 0
7 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-12 | 0
8 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-13 | 0
9 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-14 | 9
10 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-15 | 9
11 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-16 | 9
12 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-17 | 9
13 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-18 | 9
14 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-19 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-20 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-21 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-22 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-23 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-24 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-25 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-26 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-27 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-28 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-29 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-30 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-31 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-01 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-02 | 0
| GRUPO C | O | 25 | 1920 | Paolo Cordova Cadillo | MEC_M_C |  |  | 2007-02-01 | FEBRERO | JULIO | [27 empty] | V | V | V | V |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-06 | 9
2 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-07 | 0
3 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-08 | 0
4 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-09 | 0
5 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-10 | 0
6 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-11 | 0
7 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-12 | 0
8 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-13 | 0
9 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-14 | 9
10 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-15 | 9
11 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-16 | 9
12 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-17 | 9
13 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-18 | 9
14 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-19 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-20 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-21 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-22 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-23 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-24 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-25 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-26 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-27 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-28 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-29 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-30 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-31 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-01 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-02 | 0
| GRUPO C | O | 26 | 1921 | Marcelo Espinoza Hilario | MEC_M_C |  |  | 2007-02-01 | FEBRERO | MARZO | [9 empty] | V | V | V | V | [19 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-06 | 9
2 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-07 | 0
3 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-08 | 0
4 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-09 | 0
5 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-10 | 0
6 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-11 | 0
7 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-12 | 0
8 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-13 | 0
9 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-14 | 9
10 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-15 | 9
11 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-16 | 9
12 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-17 | 9
13 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-18 | 9
14 | [5 empty] | ELE_M_C | 2018-08-19 | 9
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-08-20 | 9
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-08-21 | 9
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-08-22 | 9
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-08-23 | 9
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-08-24 | 9
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-08-25 | 9
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-08-26 | 9
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-08-27 | 9
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-08-28 | 0
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-08-29 | 0
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-08-30 | 0
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-08-31 | 0
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-09-01 | 0
[6 empty] | ELE_M_C | 2018-09-02 | 0
| GRUPO C | O | 27 | 1999 | Baylon Remigio Ramon | ELE_M_C |  |  | 2008-02-22 | FEBRERO | ABRIL | [15 empty] | V | V | V | V | [13 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-06 | 0
2 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-07 | 9
3 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-08 | 9
4 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-09 | 9
5 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-10 | 9
6 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-11 | 9
7 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-12 | 9
8 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-13 | 9
9 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-14 | 9
10 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-15 | 9
11 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-16 | 9
12 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-17 | 9
13 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-18 | 9
14 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-19 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-20 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-21 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-22 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-23 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-24 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-25 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-26 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-27 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-28 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-29 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-30 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-31 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-01 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-02 | 9
| Apoyo | E | 1 | 1366 | Huaytan | MEC_M_C |  |  | 1974-09-30 | OCTUBRE | OCTUBRE | [32 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
1 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-06 | 9
2 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-07 | 9
3 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-08 | 9
4 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-09 | 9
5 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-10 | 9
6 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-11 | 9
7 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-12 | 9
8 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-13 | 9
9 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-14 | 0
10 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-15 | 0
11 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-16 | 0
12 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-17 | 0
13 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-18 | 0
14 | [5 empty] | MEC_M_C | 2018-08-19 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-20 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-21 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-22 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-23 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-24 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-25 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-26 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-27 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-28 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-29 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-30 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-31 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-01 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-02 | 9
| Apoyo | O | 2 | 1841 | Tolentino | MEC_M_C |  |  | 2004-04-01 | ABRIL | MAYO | [19 empty] | V | V | V | V | [9 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-06
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-07
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-08
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-09
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-10
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-11
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-12
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-13
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-14
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-15
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-16
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-17
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-18
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-19
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-20 | 0
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-21 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-22 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-23 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-24 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-25 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-26 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-27 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-28 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-29 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-30 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-08-31 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-01 | 9
[6 empty] | MEC_M_C | 2018-09-02 | 9
| Apoyo | O | 2 | 1841 | Palacios | MEC_M_C |  |  | 2004-04-01 | ABRIL | MAYO | [19 empty] | V | V | V | V | [9 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[5 empty] | LEYENDA | [8 empty] | NOTA : TODO TRAMITE DE VACACIONES SE HARA ANTICIPADAMENTE Y EN OFICINA DE PROGRAMACION ( REGRESAR AL 27vo DIA DE VACACIONES, TRABAJAR 8 DIAS Y SALIR 7 DIAS LIBRES ); CASO CONTRARIO SE DESCONTARA 1.5 DIAS EN SUS BOLETAS
[5 empty] | S | Días libres | [7 empty] | INDICAR COMO TAL EN LAS PAPELETAS DE SALIDAS FISICAS ( CASO MODELO PEGADO EN MURAL )
[5 empty] | 9 | Trabajado de dia
[5 empty] | 9 | Trabajado de noche
[5 empty] | 0 | Permiso especial
[5 empty] | 0 | Pliego de Reclamos
[5 empty] | 0 | No labora en el area
[5 empty] | 0 | Vacaciones

## CONTROL DE PERSONAL (hidden)
PERSONAL SUPERFICIE 2019
ITEM | GUARDIA | FICHA | NOMBRE | CARGO | DNI | FECHA DE NACIMIENTO | FECHA DE INGRESO | MES DE VACACIONES | JUNIO | [29 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO | [30 empty] | SETIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO
 | time axis 2019-06-01 to 2020-01-31
1 | A |  | LUNA OCHANTE RENAN ELIAS | M. MECANICO | bar: 2019-12-01 to 2019-12-05
2 | A |  | ZEGARRA TEMBLADERA MIGUEL | MECANICO 2 | bar: 2019-12-01 to 2019-12-05
4 | A |  | HUANCA CARLOS OLGIN | MECANICO 2 | bar: 2019-12-01 to 2019-12-05
5 | A |  | ZEGARRA TEMBLADERA MARIO | MECANICO 2 | bar: 2019-12-01 to 2019-12-05
8 | B |  | CUYUTUPAC CORDOVA NIKKO ABEL | MECANICO 1 | bar: 2019-12-01 to 2019-12-05
12 | B |  | PAREDES GUITIERREZ FRANKLIN F. | MECANICO 2 | bar: 2019-12-01 to 2019-12-05
13 | B |  | LOPEZ UCEDA | ELECTRICISTA | bar: 2019-12-01 to 2019-12-05
| TOTAL HH | [7 empty] | 2019-12-01: 6; 2019-12-02: 6; 2019-12-03: 6; 2019-12-04: 6; 2019-12-05: 6; 2019-12-06: 0; 2019-12-07: 0; 2019-12-08: 0; 2019-12-09: 0; 2019-12-10: 0; 2019-12-11: 0; 2019-12-12: 0; 2019-12-13: 0; 2019-12-14: 0; 2019-12-15: 0; 2019-12-16: 0; 2019-12-17: 0; 2019-12-18: 0; 2019-12-19: 0; 2019-12-20: 0; 2019-12-21: 0; 2019-12-22: 0; 2019-12-23: 0; 2019-12-24: 0; 2019-12-25: 0; 2019-12-26: 0; 2019-12-27: 0; 2019-12-28: 0; 2019-12-29: 0; 2019-12-30: 0; 2019-12-31: 0; 2020-01-01: 0; 2020-01-02: 0; 2020-01-03: 0; 2020-01-04: 0; 2020-01-05: 0; 2020-01-06: 0; 2020-01-07: 0; 2020-01-08: 0; 2020-01-09: 0; 2020-01-10: 0; 2020-01-11: 0; 2020-01-12: 0; 2020-01-13: 0; 2020-01-14: 0; 2020-01-15: 0; 2020-01-16: 0; 2020-01-17: 0; 2020-01-18: 0; 2020-01-19: 0; 2020-01-20: 0; 2020-01-21: 0; 2020-01-22: 0; 2020-01-23: 0; 2020-01-24: 0; 2020-01-25: 0; 2020-01-26: 0; 2020-01-27: 0; 2020-01-28: 0; 2020-01-29: 0; 2020-01-30: 0; 2020-01-31: 0
| GRUPO |  | INSPECTORES Y LUBRICADORES
| B |  | Cruz Rojas Eddier Alexis | TEC. LUBIRCADOR | bar: 2019-12-01 to 2019-12-05
| C |  | Salazar Sarango Segundo Juan | TEC. LUBIRCADOR | bar: 2019-12-01 to 2019-12-05
| C |  | Sanchez Ramirez Miguel Anguel | INSPECTOR MECANICO | bar: 2019-12-01 to 2019-12-05
SUPERVISION Y PLANEAMIENTO
| A |  | Mallma Tapia Jose Ruben | SUPERVISOR | bar: 2019-12-01 to 2019-12-05
| A |  | Quispe Herrera John David | PLANEAMIENTO | bar: 2019-12-01 to 2019-12-05
LEYENDA
|  |  | S | Días libres
|  |  | T | Días trabajados
|  |  | V | Vacaciones
|  |  | PS | Permiso sindical
|  |  | CM | Cita médica
|  |  | PA | Paternidad
|  |  | DM | Descanso médico
|  |  | PP | Permiso particular
|  |  | PF | Permiso por fallecimiento
|  |  | F | Falta

## Analisis OT x HH
ANALISIS DE ACTIVIDADES
I
OT | ACTIVIDADES | SAB | DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE
Tipo OT | Total de Act. Programado | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29
PM01 | N° Act. Programada | 27 | 18 | 30 | 30 | 31 | 25 | 22
| N° Act. Real | 27 | 18 | 29 | 29 | 30 | 24 | 20
| % PM01 | 72.97% | 52.94% | 72.5% | 72.5% | 75% | 70.59% | 68.97%
PM 02 | N° Act. Programada | 9 | 15 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7
| N° Act. Real | 9 | 15 | 11 | 10 | 10 | 9 | 6
| % PM02 | 24.32% | 44.12% | 27.5% | 25% | 25% | 26.47% | 20.69%
PM03 | N° Act. Real | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
| % PM03 | 2.703% | 2.941% | 0% | 2.5% | 0% | 2.941% | 10.34%
TOTAL | Total Act. Programadas | 36 | 33 | 41 | 40 | 41 | 34 | 29
| Total Act. Real | 37 | 34 | 40 | 40 | 40 | 34 | 29
| % Total | 102.8% | 103% | 97.56% | 100% | 97.56% | 100% | 100%
ANALISIS DE HORAS HOMBRES (HH)
OT | HORAS HOMBRES | SAB | DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE
Tipo | Total de HH | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29
| Capacidad (80%) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81
PM01 | N° HH Programada | 72 | 56 | 97 | 92 | 138 | 95 | 100
| N° HH Real | 72 | 56 | 88 | 88 | 111 | 89 | 73
| % PM01 | 62.07% | 41.48% | 65.19% | 65.19% | 82.22% | 65.93% | 72.28%
PM 02 | N° HH Programada | 39 | 77 | 47 | 44 | 24 | 39 | 28
| N° HH Real | 39 | 77 | 47 | 44 | 24 | 39 | 19
| % PM02 | 33.62% | 57.04% | 34.81% | 32.59% | 17.78% | 28.89% | 18.81%
PM03 | N° HH Real | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9
| % PM03 | 4.31% | 1.481% | 0% | 2.222% | 0% | 5.185% | 8.911%
TOTAL | Total HH Programadas | 111 | 133 | 144 | 136 | 162 | 134 | 128
| Total HH Real | 116 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 101
| % HH Programadas | 137% | 164.2% | 177.8% | 167.9% | 200% | 165.4% | 158%
| % HH Real | 143.2% | 166.7% | 166.7% | 166.7% | 166.7% | 166.7% | 124.7%
144

## TABLAS
STATUS | PRIORIDAD | ACTIVIDAD | Ejecutante | Solicitante | Causa 1 | No Ejecutada | Adicional | Causa 2 | General | ESTATUS | TIPO OT |  |  | PUESTO TRAB |  |  | CANT PERS | UNID |  | SUPERVISORES |  | IDENTIFICACION | CODIGO | EQUIPO
REPROG | ALTA | Ejecutada | Mantto | Superv. Planta | Atención emergencias | 0 | 0 | Falta de comunicación | 1 | Proceso | PM01 | PREV | MP | MEC_M_C | Mecanico Planta | Compañía | 1 | HRA | hora | ELMER MALLQUI | 3373 | CED_VIB_1 | 066701 | BOMBA N° 1 DE MOLINO 1
NUEVO | MEDIA | No Ejecutada | Operación | Superv.Mina | Desvío personal ejecución para otra actividad | 0 | 0 | Falta de M.O. Interna | 2 | Operativo | PM02 | MCOD | RP | SOL_M_C | Soldador Planta | Compañía | 2 | DD | dias | FRANCISCO LOPEZ | - | CED_SIM_2 | 066702 | BOMBA N° 2 DE MOLINO 1
| BAJA | Adicional | Tercero | Superv. Energía | Desvío equipo apoyo para otra actividad | 0 | 0 | Falta de M.O. terceros | 0 |  | PM03 | CORR | RNP | ELE_M_C | Electricista Planta | Compañía | 3 | SS | Semana | CESAR ROJAS | 2065 | FAJ_CAL_24" | 066703 | BOMBA N° 1 DE MOLINO 2
|  | Rutima |  | Operaciones | Falla planeamiento Interno | 0 | 0 | Falta de material | 0 |  | PM04 | PRED | RP | TOR_C_C | Tornero | Compañía | 4 | MM | Mes | PEDRO SARMIENTO | 2061 | BOM_HID2_MARS | 066704 | BOMBA N° 2 DE MOLINO 2
|  |  |  | Inspector | Cambio fecha de Mantto | 4 | 0 | Falta de Servicios ext. | 0 |  | PM05 | INSP | RP | ELECN_C | Electrónico | Compañía | 5 |  |  | JOSE MALLMA | - | BOM8_ZINC_6X4EG | 066705 | BOMBA N° 1 DE FULLER
[5 empty] | Actividad en proceso | 3 | 0 | Falta capacidad Maestranza | 0 |  | PM06 | REPM | RP | SPV_M_M | Supervisor Mécanico Planta | Compañía | [5 empty] | CHAN_SEC | 066706 | BOMBA N° 2 DE FULLER (CELDA UNITARIA)
[5 empty] | No incluída en Backlog | 0 | 4 | Equipo de apoyo no programado | 0 |  |  |  |  | SPV_E_M | Supervisor Eléctrico Planta | Compañía | [5 empty] | CHAN_TER | 066707 | BOMBA N° 1 DE 8X11
[5 empty] | Incluída en Backlog | 0 | 2 | Atención emergencias | 4 |  |  |  |  | MEC_P_C | Mecanico Planta Ctta | Contrata | [5 empty] | CAD_APR_FEE | 066708 | BOMBA N° 2 DE 8X11
[5 empty] | Adicional | 0 | 1 | [6 empty] | SOL_INS | Soldador Instalaciones Ctta | Contrata | [5 empty] | BOM1_MOL_1 | 066709 | BOMBA TUNEL DE CAL 6X4 EG
[14 empty] | ELE_P_C | Electricista Planta Ctta | Contrata | [5 empty] | BOM9_ZINC | 066710 | BOMBA MOLINO CAL 6X4 EG
[14 empty] | ELECN_P_C | Electrónico Ctta | Contrata | [5 empty] | BOMB10_ZINC_6X4EG | 066713 | BOMBA 52 A
[14 empty] | SPV_M_E | Supervisor Mécanico Ctta | Contrata | [5 empty] | BOM2_REL_CU | 066714 | BOMBA 52 B
[14 empty] | SPV_E_E | Supervisor Eléctrico Ctta | Contrata | [5 empty] | BOMB_77B_6X4AH | 066717 | BOMBA 104 DE PB
[22 empty] | FIL_CC-6_1 | 066718 | BOMBA 10X8 EM DE ACONDICONADOR BULK
[22 empty] | FIL_CC-6_2 | 066724 | BOMBA DE ESPESADOR DE RECUP.
[22 empty] | BOM_MARS_1 | 066725 | BOMBA 106 DE ZINC
[22 empty] | BOM2_MOL_1 | 066723 | BOMBA ESP. ZINC OVER FLOW
[22 empty] | BOM_77A_6X4AH | 066728 | BOMBA CC. ZINC 6X4 EG 1
[22 empty] | FIL_CC-30 | 066729 | BOMBA CC. ZINC 2
[22 empty] | BOM_MARS_3 | 066734 | BOMBA 2 REVAL DE OK-PB
[22 empty] | AGI_TAN_MARS1 | 066735 | BOMBA 4 REVAL DE OK -PB
[22 empty] | BOM_NOV_1 | 066743 | BOMBA N° 1 ESPUMAS BULK SUB A - 24
[22 empty] | BOM_NOV_2 | 066744 | BOMBA N° 2 ESPUMAS BULK SUB A - 24
[22 empty] | BOM1_MOL_2 | 066745 | BOMBA Nº 1 VOG DE FILTRO PRENSA
[22 empty] | BOM1_CLAR_1 | 066746 | BOMBA DE ESPESADOR DE CU (102)
[22 empty] | BOM11_ZINC_6X4EG | 062904 | BOMBA HIDROSTA 1 DE RIO TORR.
[22 empty] | BOM1_REL_CU | 062905 | BOMBA HIDROSTAL 2 DE RIO TORR.
[22 empty] | EXT_POL_CAL | 062913 | BOMBA HIDROST.1 DE BOMBA MARS
[22 empty] | FIL_PREN | 062914 | BOMBA HIDROST. 2 DE BOMBA MARS
[22 empty] | BOM_MARS_4 | 077630 | BOMBA 1 DE CLARIFICADOR 1 (WARMAN)
[22 empty] | BOM_NOV_3 | 077631 | BOMBA 2 DE CLARIFICADOR 1 (ESPIASA)
[22 empty] | BOM2_MOL_2 | 077632 | BOMBA 3 DE CLARIFICADOR 2
[22 empty] | BOM_HID1_RIOT | 077633 | BOMBA 4 DE CLARIFICADOR 2
[22 empty] | BOM2_CLAR_1 | 066747 | BOMBA MIXTA 1 6X4 EG
[22 empty] | EXT_POL_SEC | 066748 | BOMBA MIXTA 2 6X4 EG
[22 empty] | EXT_POL_PRI | 066749 | BOMBA 1 DE OK PB 6X4 EG
[22 empty] | AGI_TAN_MARS4 | 066750 | BOMBA 3 DE OK PB 6X4 EG
[22 empty] | BOM_MOL_CAL6X4EG | 066751 | BOMBA 8 DE OK.ZINC 6X4 EG
[22 empty] | BOM3_CLAR_2 | 066752 | BOMBA 9 DE OK.ZINC
[22 empty] | BOM_VERT_2.5 | 066753 | BOMBA 10 DE OK.ZINC 6X4 EG
[22 empty] | FAJ1_CHAN | 066754 | BOMBA 11 DE OK.ZINC 6X4 EG
[22 empty] | FAJ2_CHAN | 066755 | BOMBA 4X3 DAH ACONDIC.CU (BULK)
[22 empty] | AGI_TAN_MARS2 | 066756 | BOMBA 1 ESPUMAS DE CU
[22 empty] | BOM1_ESP_A-24 | 066757 | BOMBA 2 ESPUMAS DE CU
[22 empty] | BOM4_CLAR_2 | 066758 | BOMBA 3 RELAVE DE CU
[22 empty] | BOM1_ESP_CU | 066759 | BOMBA 4 RELAVE DE CU
[22 empty] | BOM_VERT_52AE | 066760 | BOMBA 77 A 6X4 EAH
[22 empty] | BOM_104_PB | 066761 | BOMBA 77 B 6X4 EAH
[23 empty] | 066762 | BOMBA HIDROST.FILTRO PRENSA
[23 empty] | 066764 | BOMBA AGUA FILTRADA CC-30
[23 empty] | 066765 | BOMBA AGUA FILTRADA CC-6
[23 empty] | 066801 | BOMBA VERTI. 2.5 ESPESADOR ZINC
[23 empty] | 066802 | BOMBA VERTI. 3.5 CC-ZINC
[23 empty] | 066803 | BOMBA VERTICAL N° 1 DE 3.5 DE BOMBA MARS
[23 empty] | 066804 | BOMBA VERTICAL N° 2 DE 2.5 ALTA EFICIENCIA B. MARS
[23 empty] | 066807 | BOMBA VERTI. ESPESADOR DE PLOMO
[23 empty] | 066809 | BOMBA VERTICAL 2.5 #52 (Lado B. 52A 52B ( Bomba 52))
[23 empty] | 066810 | BOMBA VERTICAL N° 3 DE 2 .5 ALTA EFICIENCIA B.MARS
[23 empty] | 066811 | BOMBA VERTI. 2.5 DE CHANC. PRIMARIA
[23 empty] | 066812 | BOMBA VERTI.2.5 FILTROS CERAMICOS
[23 empty] | 066813 | BOMBA VERTI.2.5 LAVADO DE TRAILES PB
[23 empty] | 066819 | BOMBA VERTICAL 2.5 FULLER
[23 empty] | 066820 | BOMBA VERTICAL 3.5 8X11
[23 empty] | 066821 | BOMBA VERTICAL 2.5 PRIMERA CELDA WEMCO (DEBAJO)
[23 empty] | 066822 | BOMBA VERTICAL 1.5 DE SP-18 CU
[23 empty] | 066823 | BOMBA VERTI. 3.5 SCAVEN CLAENER ZINC
[23 empty] | 066824 | BOMBA VERTI. 2.5 ALT.EFIC.LAVADO PISO
[23 empty] | 066825 | BOMBA VERTI. 3.5 CELDAS WENCO DE CU
[23 empty] | 066826 | BOMBA VERTI. 2.5 Nº 85 ALTA EFICIENCIA
[23 empty] | 066827 | BOMBA VERTICAL DE 2.5 N° 3 COURIER | (ANTES) BOMBA VERTICAL DE 1.5 N° 3 COURIER ALIMENTO DE RELAVE 1(CELDA OK 10 DE ZINC Y WENCO 500 P3)
[23 empty] | 066828 | BOMBA VERTI. 3.5 CANCHA DE COBRE
[23 empty] | 066829 | BOMBA VERTI. 2.5 H2O FILTRO PRENSA
[23 empty] | 066830 | BOMBA VERTI. 2.5 LADO DEPOSITO DE PB
[23 empty] | 066831 | BOMBA VERTI.2.5 DEBAJO DE CARRETERA
[23 empty] | 066832 | BOMBA VERTI.1.5 DEBAJO DE CARRETERA
[23 empty] | 066835 | BOMBA VERTI. 1.5 CALRIFICADOR Nº 1
[23 empty] | 066834 | BOMBA VERTI. 2.5 LADO REACTORES
[23 empty] | 066833 | BOMBA VERTI. 1.5
[23 empty] | 066101 | CELDA WENCO ZN RUOGHER N° 1
[23 empty] | 066102 | CELDA WENCO ZN RUOGHER N° 2
[23 empty] | 066103 | CELDA WENCO ZN RUOGHER N° 3
[23 empty] | 066104 | CELDA WENCO ZN RUOGHER N° 4
[23 empty] | 066105 | CELDA WENCO ZN RUOGHER N° 5
[23 empty] | 066106 | CELDA WENCO ZN RUOGHER N° 6
[23 empty] | 066201 | CELDA WENCO ZN SCAVENGER N° 1
[23 empty] | 066202 | CELDA WENCO ZN SCAVENGER N° 2
[23 empty] | 066203 | CELDA WENCO ZN SCAVENGER N° 3
[23 empty] | 066204 | CELDA WENCO ZN SCAVENGER N° 4
[23 empty] | 066205 | CELDA WENCO ZN SCAVENGER N° 5
[23 empty] | 066206 | CELDA WENCO ZN SCAVENGER N° 6
[23 empty] | 065901 | CELDA WENCO DE PLOMO N° 1- PRIMER ROUGHER
[23 empty] | 065902 | CELDA WENCO DE PLOMO N° 2 -PRIMER ROUGHER
[23 empty] | 065903 | CELDA WENCO DE PLOMO N° 3-SEGUNDO SCAVENGER
[23 empty] | 065801 | CELDA DR-500 PB N° 1-SEGUNDO ROUGHER
[23 empty] | 065802 | CELDA DR- 500 PB N° 2-SEGUNDO ROUGHER
[23 empty] | 065803 | CELDA DR-500 PB N° 3-SEGUNDO SCAVENGER
[23 empty] | 067201 | CELDA WENCO DE 1500 P3
[23 empty] | 066001 | CELDA DENVER SUB A-24 N° 1
[23 empty] | 066002 | CELDA DENVER SUB A-24 N° 2
[23 empty] | 066003 | CELDA DENVER SUB A-24 N° 3
[23 empty] | 067220-01 | CELDA OK-10 DE ZINC N° 1
[23 empty] | 067220-02 | CELDA OK-10 DE ZINC N° 2
[23 empty] | 067220-03 | CELDA OK-10 DE ZINC N° 3
[23 empty] | 067220-04 | CELDA OK-10 DE ZINC N° 4
[23 empty] | 067220-05 | CELDA OK-10 DE ZINC N° 5
[23 empty] | 067221-01 | CELDA OK-10 DE PLOMO N° 1
[23 empty] | 067221-02 | CELDA OK-10 DE PLOMO N° 2
[23 empty] | 067221-03 | CELDA OK-10 DE PLOMO N° 3
[23 empty] | 067221-04 | CELDA OK-10 CU LIMPIEZA
[23 empty] | 067210-11 | CELDA WENCO DE 150P3 DE CU N° 1
[23 empty] | 067210-12 | CELDA WENCO DE 150P3 DE CU N° 2
[23 empty] | 067210-13 | CELDA WENCO DE 150P3 DE CU N° 3
[23 empty] | 067210-14 | CELDA WENCO DE 150P3 DE CU N° 4
[23 empty] | 067210-15 | CELDA WENCO DE 150P3 DE CU N° 5
[23 empty] | 067210-16 | CELDA WENCO DE 150P3 DE CU N° 6
[23 empty] | 067210-17 | CELDA WENCO DE 150P3 DE CU N° 7
[23 empty] | 067210-18 | CELDA WENCO DE 150P3 DE CU N° 8
[23 empty] | 067210 | CELDA DE FLOTACION DE COBRE
[23 empty] | 067210-01 | CELDA DENVER SP18 DE CU BANCO N° 1
[23 empty] | 067210-02 | CELDA DENVER SP18 DE CU BANCO N° 2
[23 empty] | 067210-03 | CELDA DENVER SP18 DE CU BANCO N° 3
[23 empty] | 067210-04 | CELDA DENVER SP18 DE CU BANCO N° 4
[23 empty] | 065610 | SUPER ACONDICIONADOR DE ZINC 10X10
[23 empty] | 065611 | ACONDICIONADOR DE CU 10X11
[23 empty] | 064701 | CHANCADORA PRIMARIA
[23 empty] | 064703 | CHANCADORA OMNICONE
[23 empty] | 064706 | CHANCADORA SANDVIK SECUNDARIA
[23 empty] | 064707 | CHANCADORA SANDVIK TERCIARIA
[23 empty] | 064901 | CADENA ALIMENTADORA APRON FEEDER
[23 empty] | 064902 | CADENA ALIMENTADORA STOK PILE
[23 empty] | 064801 | CEDAZO VIBRATORIO Nº 1 YOKOYAMA
[23 empty] | 064802 | CEDAZO SIMPLICITY Nº 2
[23 empty] | 067101 | EXTRACTOR DE POLVO SECUNDARIO
[23 empty] | 067103 | EXTRACTOR DE POLVO PRIMARIA
[23 empty] | 065407 | CICLON DE CAL
[23 empty] | 067102 | EXTRACTOR DE POLVO DE CAL
[23 empty] | 066301 | COMPRESORA 10B-40HP
[23 empty] | 066302 | COMPRESORA LS-12-50H/A/SUL
[23 empty] | 066303 | COMPRESORA TS-20-125LA/C N° 1
[23 empty] | 066304 | COMPRESORA L12-60H/A/SUL
[23 empty] | 066305 | COMPRESORA GARDEN EXTRACTOR POLVO
[23 empty] | 066306 | COMPRESORA TS-20-125H/A N° 2
[23 empty] | 066307 | COMPRESORA TS-20-125H/A FILTRO PRENSA
[23 empty] | 067421 | SOPLADOR SPENCER DE FLOTACION
[23 empty] | 077611 | SOPLADOR SPENCER DE PTAA
[23 empty] | 077610 | SOPLADOR ROBUSHI
[23 empty] | 066601 | FAJA Nº 1 DE 30" DE CHANCADO
[23 empty] | 066602 | FAJA Nº 2 DE 30" DE CHANCADO
[23 empty] | 066603 | FAJA Nº 3 DE 48" DE CHANCADO
[23 empty] | 066604 | FAJA Nº 4 A DE 30" DE CHANCADO
[23 empty] | 066605 | FAJA Nº 4 B DE 24" DE CHANCADO
[23 empty] | 066606 | FAJA TRANSPORTADORA DE 30" HACIA STOP PILE
[23 empty] | 066607 | FAJA DE DESCARGA DE STOP PILE 24" DE CHANCADO
[23 empty] | 066608 | FAJA Nº 5 A DE 30" DE CHANCADO
[23 empty] | 066609 | FAJA Nº 5 B DE 30" DE CHANCADO
[23 empty] | 066610 | FAJA Nº 5 C DE 30" DE CHANCADO
[23 empty] | 066626 | FAJA Nº 5 D DE 30" DE CHANCADO
[23 empty] | 066611 | FAJA Nº 7 DE 30" DE CHANCADO
[23 empty] | 066612 | FAJA Nº 6 DE 24" DE CHANCADO
[23 empty] | 066613 | FAJA Nº 8 DE 30" DE CHANCADO
[23 empty] | 066614 | FAJA Nº 9 DE 24" DE CHANCADO
[23 empty] | 066615 | FAJA Nº 1 DE CAL 24"
[23 empty] | 066633 | FAJA Nº 2 DE CAL NUEVA 24"
[23 empty] | 066634 | FAJA Nº 3 DE CAL NUEVA 24"
[23 empty] | 066616 | FAJA DE MOLINO Nº 1 DE 24 "
[23 empty] | 066617 | FAJA DE MOLINO Nº 2 DE 24 "
[23 empty] | 066618 | FAJA Nº 1 DE FULLER
[23 empty] | 066619 | FAJA Nº 2 DE FULLER
[23 empty] | 066622 | FAJA Nº 3 DE FULLER
[23 empty] | 066621 | FAJA Nº 4 DE FULLER
[23 empty] | 066620 | FAJA Nº 5 DE FULLER
[23 empty] | 066623 | FAJA DE MOLINO 8X11
[23 empty] | 066624 | FAJA Nº 1 DE ZINC
[23 empty] | 066625 | FAJA Nº 2 DE ZINC
[23 empty] | 066627 | FAJA Nº 1 DE PLOMO
[23 empty] | 066628 | FAJA Nº 2 DE PLOMO
[23 empty] | 066629 | FAJA Nº 3 DE PLOMO
[23 empty] | 066630 | FAJA Nº 1 DE COBRE
[23 empty] | 066631 | FAJA Nº 2 DE COBRE
[23 empty] | 066632 | FAJA Nº 3 DE COBRE
[23 empty] | 066501 | FILTRO CC-30
[23 empty] | 066502 | FILTRO CC-6 Nº 1
[23 empty] | 066503 | FILTRO CC-6 Nº 2
[23 empty] | 066504 | FILTRO PRENSA
[23 empty] | 066401 | ESPESADOR DE CAL SANKY 40"
[23 empty] | 066402 | ESPESADOR DE PLOMO 50 "
[23 empty] | 066403 | ESPESADOR DE ZINC 70"
[23 empty] | 066404 | ESPESADOR DE RELAVE 70"
[23 empty] | 066406 | ESPESADOR DE RECUPERACION DE 40" MIXTO
[23 empty] | 066405 | ESPESADOR DE COBRE DE 20"
[23 empty] | 066901 | BOMBA MARS N° 1
[23 empty] | 066902 | BOMBA MARS N° 2
[23 empty] | 066903 | BOMBA MARS N° 3
[23 empty] | 066904 | BOMBA MARS N° 4
[23 empty] | 065604 | AGITADOR DE TANQUE BOMBA MARS N° 1
[23 empty] | 065605 | AGITADOR DE TANQUE BOMBA MARS N° 2
[23 empty] | 065606 | AGITADOR DE TANQUE BOMBA MARS N° 3
[23 empty] | 065608 | AGITADOR DE TANQUE BOMBA MARS N° 4
[23 empty] | 077627 | BOMBA NOVA N° 1
[23 empty] | 077628 | BOMBA NOVA N° 2
[23 empty] | 077629 | BOMBA NOVA N° 3
[23 empty] | 077640 | REACTOR N° 1
[23 empty] | 077641 | REACTOR N° 2
[23 empty] | 077642 | REACTOR N° 3
[23 empty] | 077642-01 | REACTOR N° 4
[23 empty] | 077645 | REACTOR N° 0
[23 empty] | 054320-13 | BOMBA GRINDEX
[23 empty] | 077644 | AGITADOR DE CAL
[23 empty] | 077643 | CLARIFICADOR N° 1
[23 empty] | 077646 | CLARIFICADOR N° 2
[23 empty] | 077647 | CLARIFICADOR N° 3
[23 empty] | 077650 | TANQUE FLOCULANTE N° 1
[23 empty] | 077651 | TANQUE FLOCULANTE N° 2
[23 empty] | 077652 | TANQUE FLOCULANTE N° 3
[23 empty] | 066911 | BOMBA PUTZMEISTER 01
[23 empty] | 065301 | MOLINO CONICO OTSUKA Nº 1
[23 empty] | 065302 | MOLINO CONICO OTSUKA Nº 2
[23 empty] | 065303 | MOLINO FULLER
[23 empty] | 065304 | MOLINO 8X11
[23 empty] | 065305 | MOLINO REMOLIENDA
[23 empty] | 065311 | MOLINO DE CAL
[23 empty] | 065401 | CICLON D-10
[23 empty] | 065402 | CICLON D-15 FULLER
[23 empty] | 065403 | CICLON D-15 8X11
[23 empty] | 065404 | CICLON D-6 REMOLIENDA
[23 empty] | 139810-01 | GRUA PUENTE DE 15/5 TN MOLIENDA
[23 empty] | 139810-02 | GRUA PUENTE DE 10 TN BBA MARS
[23 empty] | 139810-07 | TECLE ELECTRICO DE 5 TN DE CH.PRIMARIA
[23 empty] | 139810-08 | TECLE ELECTRICO DE 5 TN DE CH.SECUNDARIA
[23 empty] | 065201 | TANQUE DE XANTATO Z-06
[23 empty] | 065202 | TANQUE DE MIBC
[23 empty] | 065203 | TANQUE DE SULFATO DE CU
[23 empty] | 065204 | TANQUE DE CIANURO DE SODIO
[23 empty] | 065205 | TANQUE DE SULFATO DE ZINC
[23 empty] | 065608-01 | TANQUE PREPARACION REACTIVOS DE COBRE 1
[23 empty] | 065608-02 | TANQUE PREPARACION REACTIVOS DE COBRE 2
[23 empty] | 065608-03 | TANQUE PREPARACION REACTIVOS DE COBRE 3
[23 empty] | 065608-04 | TANQUE PREPARACION REACTIVOS DE COBRE 4
[23 empty] | 065608-05 | TANQUE PREPARACION REACTIVOS DE COBRE 5
[23 empty] | 065608-06 | TANQUE PREPARACION REACTIVOS DE COBRE 6
[23 empty] | 065608-07 | TANQUE PREPARACION REACTIVOS DE COBRE 7
[23 empty] | 065608-08 | TANQUE PREPARACION REACTIVOS DE COBRE 8
[23 empty] | 065609-01 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS DE COBRE 1
[23 empty] | 065609-02 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS DE COBRE 2
[23 empty] | 065609-03 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS DE COBRE 3
[23 empty] | 065609-04 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS DE COBRE 4
[23 empty] | 065609-05 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS DE COBRE 5
[23 empty] | 065609-06 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS DE COBRE 6
[23 empty] | 065609-07 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS DE COBRE 7
[23 empty] | 065609-08 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS DE COBRE 8
[23 empty] | 139810-09 | GRUA PUENTE DEMAG 5TN DE FLOTACION
[23 empty] | 066312 | COMPRESORA SULLAIR ST-1509 #1 (COMPRESORA NUEVA)
[23 empty] | 060404 | MUESTREADOR DE RELAVE GENERAL (METSO)
[23 empty] | 066769 | BOMBA CENTRIFUGA # 1 EF 05 MOD SIHI MOD 125-40
[23 empty] | 066770 | BOMBA CENTRIFUGA # 2 EF 05 MOD SIHI MOD 125-40
[23 empty] | 01000 | CANCHA DE ZINC
[23 empty] | 01001 | BOMBAS STAND BY 6X4 EG
[23 empty] | 01002 | BOMBA SUMERGIBLE
[23 empty] | 010203 | SISTEMA DE ILUMINACIÓN FLOTACIÓN
[23 empty] | 010204 | SISTEMA DE ILUMINACIÓN FILTROS Y ESPESADORES
[23 empty] | 010202 | SISTEMA DE ILUMINACIÓN MOLIENDA
[23 empty] | 010205 | SISTEMA DE ILUMINACIÓN BOMBAS DE RELAVE
[23 empty] | 010201 | SISTEMA DE ILUMINACIÓN CHANCADO
[23 empty] | 066773 | BOMBA CENTRÍFUGA 6X4 VOGT #2 FILTRO PRENSA (BULLS)
[23 empty] | 065220 | BOMBA VERTICAL Nº 6 RELAVE GENERAL 10HP DE 2,5 (ESPIAZA)
[23 empty] | 01003 | SALA DE COMPRESORAS
[23 empty] | 01004 | NIVEL B
[23 empty] | 01005 | RELAVERA
[23 empty] | 066843 | BOMBA VERTICAL 1,5 RELAVE 1
[23 empty] | 060201 | BOMBA DE LUBRICACION PARA MOLINO 8X11 (2 UNIDADES)
[23 empty] | 010740 | TALLER ELECTRICIDAD
[23 empty] | 01006 | TABLERO DE ESPESADORES
[23 empty] | 01007 | CCM FLOTACION
[23 empty] | 066775 | BOMBA CENTRIGUFA Nº 1 RETORNO COURIER 6X4 EG
[23 empty] | 066740 | Bomba Sumergible Grindex Planta de neutralización
[23 empty] | 067210-06 | CELDA DENVER SP 18 DE CU BANCO Nº 6
[23 empty] | 01008 | MOTOR STAND BY DE 40 HP

## Lista Equipos
TAG | DESCRIPCION SIMEQ | CONOCIDO COMO | AREA
065610 | ACONDICIONADOR 10X10 DE ZINC SUPER ACONDICIONADOR |  | FLOTACION
065611 | ACONDICIONADOR DE COBRE 10X11 |  | FLOTACION
065601 | ACONDICIONADOR DE PB. N° 01 |  | FLOTACION
065602 | ACONDICIONADOR DE ZN N° 02 |  | FLOTACION
065603 | ACONDICIONADOR DE ZN N° 03 |  | FLOTACION
065604 | AGITADOR 04 DE TANQUE MARS 1 |  | RELAVES
065605 | AGITADOR 05 DE TANQUE MARS 2 |  | RELAVES
065606 | AGITADOR 06 DE TANQUE MARS 3 |  | RELAVES
077641 | AGITADOR DE REACTOR 98TGK0417 NRO 02 | REACTOR 2 | PLANTA NEUTRALIZACION
077640 | AGITADOR DE REACTOR 98TGK0418 N° 01 | REACTOR 1 | PLANTA NEUTRALIZACION
077642 | AGITADOR DE REACTOR 98TGK0419 N° 03 | REACTOR 3 | PLANTA NEUTRALIZACION
077642-01 | AGITADOR DE REACTOR Nº 04 | REACTOR 4 | PLANTA NEUTRALIZACION
065608 | AGITADOR DE TANQUE N°4 MARS |  | RELAVES
077645 | AGITADOR REACTOR NRO "0" | REACTOR 0 | PLANTA NEUTRALIZACION
065214 | ANALIZADOR COURIER GISL OUTOTEC PERU, SERVICE CENTER (EQUIPO PRINCIPAL) | MULTIPLEXOR COURIER (PARTE DEL ANALIZADOR) | REACTIVOS
065221 | ANALIZADOR DE LEYES DE PLANTA |  | FILTROS Y ESPESADORES
065003 | BALANZA AUTOMÁTICA RAMSEY 10-3001 EN FAJA 17 |  | CHANCADO
065006 | BALANZA AUTOMÁTICA RAMSEY 56364 FAJA 25 DE ZINC |  | ESPESADORES
065002 | BALANZA AUTOMÁTICA RAMSEY 57790 FAJA 23 |  | CHANCADO
065005 | BALANZA AUTOMÁTICA RAMSEY 59211 FJA 29 DE PB |  | CHANCADO
065004 | BALANZA AUTOMÁTICA RONAN X96 EN FAJA NRO. 22 |  | CHANCADO
065001 | BALANZA AUTOMATICA RONAN X96N FAJA 13 ATOLVA DE FINOS |  | CHANCADO
066721 | BOMBA 01 DE DESLAME DE COBRE |  | FLOTACION
066732 | BOMBA 02 DE DESLAME DE COBRE |  | FLOTACION
066733 | BOMBA 03 DE DESLAME DE COBRE |  | FLOTACION
077633 | BOMBA 4 DE CLARIFICADOR 2 | BOMBA DE LODOS 4 | PLANTA NEUTRALIZACION
066771 | BOMBA 6X4 EG COSTADO DE ESPESADOR DE CAL |  | PLANTA CAL
066741 | BOMBA 6X4 EG WARMAN NO 01REMOLIENDA COBRE |  | FLOTACION
066742 | BOMBA 6X4 EG WARMAN NO 02 REMOLIENDA COBRE |  | FLOTACION
066737 | BOMBA 6X4 EG WARMAN ZINC |  | FLOTACION
066739 | BOMBA 6X4 EG WARMAN ZINC |  | FLOTACION
066738 | BOMBA 6X4 REVAL NO 04 ZINC |  | FLOTACION
066736 | BOMBA 6X4 REVAL ZINC |  | FLOTACION
066716 | BOMBA CENTRIF ( NO EXISTE ) |  | FILTROS Y ESPESADORES
066705 | BOMBA CENTRIF 01 M-FULLER 03 8X6 FAH WARMAN |  | MOLIENDA
066701 | BOMBA CENTRIF 01 MOLINO 01 6X4 EG NISSO WARMAN | BOMBA 1 MOLINO 1 | MOLIENDA
066703 | BOMBA CENTRIF 01 MOLINO 02 6X4 EG NISSO WARMAN | BOMBA 1 MOLINO 2 | MOLIENDA
066706 | BOMBA CENTRIF 02 CELDA SK240 8X6 FAH WARMAN |  | MOLIENDA
066702 | BOMBA CENTRIF 02 MOLINO 01 6X4 EG NISSO WARMAN | BOMBA 2 MOLINO 1 | MOLIENDA
066704 | BOMBA CENTRIF 02 MOLINO 02 6X4 EG NISSO WARMAN | BOMBA 2 MOLINO 2 | MOLIENDA
066727 | BOMBA CENTRIF 4X3 DAH ESP. EX-COBRE |  | FLOTACION
066713 | BOMBA CENTRIF 52A 6X4 SRL DENVER (BOMBA 52) |  | FLOTACION
066714 | BOMBA CENTRIF 52B 6X4 SRL DENVER (BOMBA 52) |  | FLOTACION
066711 | BOMBA CENTRIF 55A 6X4 EG |  | FLOTACION
066712 | BOMBA CENTRIF 55B 6X4 EG |  | FLOTACION
066722 | BOMBA CENTRIF 61 6X4 EG |  | FLOTACION
066731 | BOMBA CENTRIF 6X4 AH DE CELDA COLUMNA DE PB LH |  | FLOTACION
066730 | BOMBA CENTRIF 6X4 EAH DE CELDA COLUMNA DE PB RH |  | FLOTACION
066710 | BOMBA CENTRIF 6X4 EG NISSON WARMAN (CICLÓN DE CAL) |  | PLANTA CAL
066719 | BOMBA CENTRIF 77 B 10X8 E-M |  | FLOTACION
066709 | BOMBA CENTRIF ESPESADOR TUNEL DE CAL 6X4 EG NISSO WARMAN |  | PLANTA CAL
066729 | BOMBA CENTRIF N° 2 CELDA-COLUMNA ZN, 6X4 E-AH WARMAN |  | FLOTACION
066726 | BOMBA CENTRIF OVER FLOW ESP MIXTO PB/ZN HIDROSTAL |  | FLOTACION
066715 | BOMBA CENTRIF OVER FLOW ESP.PB. 4X3 EG |  | FLOTACION
066718 | BOMBA CENTRIF. 10X8 E-M WARMAN - ACONDICIONADOR BULK (DEBAJO OK 10 D |  | FLOTACION
066748 | BOMBA CENTRIF. DE ESPUMAS OK N°2 (MIXTOS) - 6X4 EG NISSO WARMAN |  | FLOTACION
066725 | BOMBA CENTRIF. ESPESADOR DE ZINC (106), 6X4 EG NISSO WARMAN | BOMBA 106 | FILTROS Y ESPESADORES
066723 | BOMBA CENTRIF. ESPESADOR ZINC OVER / FLOW, 6X4 EG NISSON WARMAN |  | FILTROS Y ESPESADORES
066743 | BOMBA CENTRIF. N° 1 ESPUMAS BULK DE LA DENVER SUB A 24 - 6X4 EG NISSO |  | FLOTACION
066728 | BOMBA CENTRIF. N° 1, CELDA-COLUMNA ZN 6X4 EG NISSO WARMAN |  | FLOTACION
066753 | BOMBA CENTRIF. N° 10, FLOTACION OK DE ZINC 6X4 EG NISSO WARMAN (DEBAJO |  | FLOTACION
066754 | BOMBA CENTRIF. N° 11, FLOTACION OK DE ZINC 6X4 EG NISSO WARMAN (DEBAJO |  | FLOTACION
066744 | BOMBA CENTRIF. N° 2 ESPUMAS BULK DE LA DENVER SUB A 24 - 6X4 EG (FAJA 2 |  | FLOTACION
066752 | BOMBA CENTRIF. N° 9, FLOTACION OK DE ZINC 6X4 EG NISSO WARMAN (DEBAJO O |  | FLOTACION
066734 | BOMBA CENTRIF. N°2 FLOTACION DE PLOMO 6X4 REVAL (DEBAJO OK 10 DE PLOMO |  | FLOTACION
066735 | BOMBA CENTRIF. N°4 FLOTACION PLOMO 6X4 EG NISSO WARMAN(DEBAJO OK 10 |  | FLOTACION
066751 | BOMBA CENTRIF. N°8, FLOTACION OK DE ZINC 6X4 EG NISSO WARMAN (DEBAJO Ok | BOMBA 8 ZINC | FLOTACION
066750 | BOMBA CENTRIF. NA3 FLOTACION DE PLOMO 6X4 EG NISSO WARMAN (DEBAJO OK |  | FLOTACION
066746 | BOMBA CENTRIF. TUNEL DEL ESPESADOR DE COBRE, 6X4 EG NISSO WARMAN. | BOMBA 102 | FLOTACION
066724 | BOMBA CENTRIF. TUNEL DEL ESPESADOR DE RECUPERACIÓN 6X4 EG NISSO WARMA |  | FILTROS Y ESPESADORES
066717 | BOMBA CENTRIF. TUNEL ESPESADOR DE PB (104), 6X4 EG NISSO WARMAN | BOMBA 104 | FILTROS Y ESPESADORES
066766 | BOMBA CENTRIFUGA |  | FILTROS Y ESPESADORES
066764 | BOMBA CENTRIFUGA (LELA) AGUA FILTRADA CC-30 |  | FILTROS Y ESPESADORES
066765 | BOMBA CENTRIFUGA (LELA) AGUA FILTRADA CC-6 N°1 |  | FILTROS Y ESPESADORES
066772 | BOMBA CENTRÍFUGA 10X8 WARMAN |  | FLOTACION
066755 | BOMBA CENTRIFUGA 4X3 DAH POR EL ACONDICIONADOR DE CU |  | FLOTACION
066763 | BOMBA CENTRIFUGA 4X3 DH ESPESADOR DE ZN |  | FLOTACION
066747 | BOMBA CENTRIFUGA 6X4 EG MIXTO NA1 |  | FLOTACION
066775 | BOMBA CENTRIFUGA 6X4 EG N° 01 RETORNO DE COURIER DE CABEZA | BOMBA HORIZONTAL COURIER 6X4 EG | FLOTACION
066773 | BOMBA CENTRÍFUGA 6X4 VOGT #2 FILTRO PRENSA |  | FILTROS Y ESPESADORES
066760 | BOMBA CENTRIFUGA 77 A, 6X4 AH WARMAN (BOMBA 77) |  | FLOTACION
066761 | BOMBA CENTRIFUGA 77B, 6X4 AH WARMAN (BOMBA 77) |  | FLOTACION
066745 | BOMBA CENTRIFUGA BOG, ALIMENTACION AL FILTRO PRENSA(DEBAJO DE FILTRO CC-30) |  | FILTROS Y ESPESADORES
066756 | BOMBA CENTRIFUGA DE CU N°1 DE ESPUMA DE 6X4 EG |  | FLOTACION
066757 | BOMBA CENTRIFUGA DE CU N°2 DE LIMPIEZA 6X4 EG |  | FLOTACION
066758 | BOMBA CENTRIFUGA DE CU N°3 6X4 EG |  | FLOTACION
066759 | BOMBA CENTRIFUGA DE CU N°4 6X4 EG |  | FLOTACION
066767 | BOMBA CENTRIFUGA DE REMOLIENDA DE CU N°1 6X4 EG |  | FLOTACION
066768 | BOMBA CENTRIFUGA DE REMOLIENDA DE CU N°2 6X4 EG |  | FLOTACION
066769 | BOMBA CENTRIFUGA EF 05 (01)- DIQUE DE RELAVERA |  | PLANTA NEUTRALIZACION
066770 | BOMBA CENTRIFUGA EF 05 (02)- DIQUE DE RELAVERA |  | PLANTA NEUTRALIZACION
066762 | BOMBA CENTRIFUGA HIDROSTAL AL COSTADO DEL FILTRO PRENSA |  | FLOTACION
066749 | BOMBA CENTRIFUGA NA1 FLOTACION DE PLOMO 6X4 EG NISSO WARMAN (DEBAJO O |  | FLOTACION
077634 | BOMBA CLARIFICADOR 3 #5 6X4 EG | BOMBA DE LODOS 5 | PLANTA NEUTRALIZACION
077635 | BOMBA CLARIFICADOR 3 #6 6X4 EAH | BOMBA DE LODOS 6 | PLANTA NEUTRALIZACION
062913 | BOMBA DE AGUA HIDROSTAL 01 DE BOMBAS MARS |  | RELAVES
062914 | BOMBA DE AGUA HIDROSTAL 02 DE BOMBAS MARS |  | RELAVES
062904 | BOMBA DE AGUA HIDROSTAL RIO TORRES N°1 |  | RELAVES
062905 | BOMBA DE AGUA HIDROSTAL RIO TORRES N°2 |  | FLOTACION
077627 | BOMBA DE LODOS DE TORNILLO NOVA CONTAYCOCHA 01 | BOMBA NOVA 1
077628 | BOMBA DE LODOS DE TORNILLO NOVA CONTAYCOCHA 02 | BOMBA NOVA 2
077629 | BOMBA DE LODOS DE TORNILLO NOVA Nº3 | BOMBA NOVA 3
060202 | BOMBA DE LUBRICACIÓN ALTA PARA MOLINO FULLER (2 UNIDADES) |  | MOLIENDA
060203 | BOMBA DE LUBRICACIÓN BAJA PARA MOLINO FULLER (2 UNIDADES) |  | MOLIENDA
060201 | BOMBA DE LUBRICACIÓN PARA MOLINO 8'X11' (2 UNIDADES) |  | MOLIENDA
067408 | BOMBA DOSIFICADORA DE ROUGHER N 1 |  | FLOTACION
067409 | BOMBA DOSIFICADORA DE ROUGHER N 2 |  | FLOTACION
067410 | BOMBA DOSIFICADORA DE ROUGHER N 3 |  | FLOTACION
067407 | BOMBA DOSIFICADORA DE XANTATO ACONDICIONADOR |  | FLOTACION
066720 | BOMBA EMERGENCIA ESPESADOR DE CAL |  | FLOTACION
066740 | BOMBA GRINDEX FLOTACION |  | PLANTA NEUTRALIZACION
066774 | BOMBA LELA DE AGUA FILTRADA DE FILTRO CC-6 N°2 |  | FILTROS Y ESPESADORES
077630 | BOMBA LODOS # 1 CLARIFICADOR 1 6X4 EAH | BOMBA DE LODOS 1 | PLANTA NEUTRALIZACION
077631 | BOMBA LODOS # 2 CLARIFICADOR 1 6X4 EAH | BOMBA DE LODOS 2 | PLANTA NEUTRALIZACION
077632 | BOMBA LODOS # 3 CLARIFICADOR 2 6X4 EAH | BOMBA DE LODOS 3 | PLANTA NEUTRALIZACION
077633 | BOMBA LODOS# 4 CLARIFICADOR 2 6X4 EG | BOMBA DE LODOS 4 | PLANTA NEUTRALIZACION
066901 | BOMBA MARS L-180 N° 1 | BOMBA MARS 1 | RELAVES
066902 | BOMBA MARS L-180 N° 2 | BOMBA MARS 2 | RELAVES
066903 | BOMBA MARS L-180 N° 3 | BOMBA MARS 3 | RELAVES
066904 | BOMBA MARS L-180 N° 4 | BOMBA MARS 4 | RELAVES
066707 | BOMBA N° 1 MOLINO 04 8X11, CENTRIFUGA - 8X6 SRL DENVER |  | MOLIENDA
066708 | BOMBA N° 2 MOLINO 04 8 X 11, CENTRIFUGA - 8X6 SRL DENVER |  | MOLIENDA
067401 | BOMBA PERISTALTICA NRO 01 (DELASCO) |  | FLOTACION
067403 | BOMBA PERISTALTICA NRO 03 (DELASCO) |  | FLOTACION
067404 | BOMBA PERISTALTICA NRO 04 (DELASCO) |  | FLOTACION
067402 | BOMBA PERISTALTICA NRO. 02 (DELASCO) |  | FLOTACION
066911 | BOMBA PUTZMEISTER 01 |  | RELAVES
062940 | BOMBA SUMERGIBLE TOYO 01 DL4C |  | MOLIENDA
062941 | BOMBA SUMERGIBLE TOYO 02 DL4C |  | MOLIENDA
062942 | BOMBA SUMERGIBLE TOYO 03 DL4C |  | MOLIENDA
062943 | BOMBA SUMERGIBLE TOYO 04 DL4C |  | MOLIENDA
062945 | BOMBA SUMERGIBLE TOYO 04 DL4C(PLANTA COCENTRADORA) |  | FLOTACION
062932 | BOMBA SUMERGIBLE TSURUMI KRS2-100 N° 01 |  | FLOTACION
062931 | BOMBA SUMERGIBLE TSURUMI KRS2-80 N° 01 |  | FLOTACION
066841 | BOMBA VERTICAL 1.5 #1 COURIER CONCENTRADO DE PLOMO |  | FILTROS Y ESPESADORES
066842 | BOMBA VERTICAL 1.5 #2 COURIER CONCENTRADO DE ZINC |  | FILTROS Y ESPESADORES
066843 | BOMBA VERTICAL 1.5 #3 COURIER RELAVE 1 |  | FILTROS Y ESPESADORES
066844 | BOMBA VERTICAL 1.5 #4 COURIER RELAVE GENERAL |  | FILTROS Y ESPESADORES
066848 | BOMBA VERTICAL 1.5 #9 COURIER RETORNO A ESPESADOR DE RELAVE |  | FILTROS Y ESPESADORES
066822 | BOMBA VERTICAL 1.5 DEBAJO DE LA CELDA DENVER SP18 |  | FLOTACION
066845 | BOMBA VERTICAL 2.5 #6 COURIER RETORNO ROUGHER DE ZINC |  | FILTROS Y ESPESADORES
066846 | BOMBA VERTICAL 2.5 #7 COURIER RETORNO A LA SEPARACIÓN DE PB - CU |  | FILTROS Y ESPESADORES
066847 | BOMBA VERTICAL 2.5 #8 COURIER RETORNO A CELDA OK 2 DE PB |  | FILTROS Y ESPESADORES
066838 | BOMBA VERTICAL 2.5 AF N°2 DE CU |  | FLOTACION
066821 | BOMBA VERTICAL 2.5 ESTANDAR, DEBAJO DE LA PRIMERA CELDA WEMCO 500 P3 DE |  | FLOTACION
066802 | BOMBA VERTICAL 3.5 COCHA DE CARGUIO DE ZINC.(LADO DE LA COMPRESORA SULLAI |  | FLOTACION
066820 | BOMBA VERTICAL 3.5 COCHA DE EMERGENCIA DEL MOLINO 8X11 |  | MOLIENDA
066818 | BOMBA VERTICAL 3.5 POZA 4 |  | FLOTACION
066823 | BOMBA VERTICAL 3.5 SCV CLEANER DE ZN |  | FLOTACION
066824 | BOMBA VERTICAL ALTA EFICIENCIA 2.5, DE PISO DE CELDA OK 10 |  | FLOTACION
065215 | BOMBA VERTICAL ANALIZADOR DE LEYES CABEZA DE PLOMO 2.5X3 |  | FLOTACION
066832 | BOMBA VERTICAL DE 1.5 (BAJANDO LAS ESCALERAS HACIA LA PTAA) |  | FILTROS Y ESPESADORES
066833 | BOMBA VERTICAL DE 1.5 EN EL CLARIFICADOR N°1 |  | FLOTACION
066827 | BOMBA VERTICAL DE 1.5 N° 3 COURIER ALIMENTO DE RELAVE 1(CELDA OK 10 DE ZIN |  | FLOTACION
066835 | BOMBA VERTICAL DE 2.5 (POZA DE EMERGENCIA DEL CLARIFICADOR N°1) |  | PLANTA NEUTRALIZACION
066839 | BOMBA VERTICAL DE 2.5 AE S1 |  | FLOTACION
066831 | BOMBA VERTICAL DE 2.5 ALTA EFICIENCIA (BAJANDO LAS ESCALERAS HACIA LA PTAA |  | FILTROS Y ESPESADORES
066811 | BOMBA VERTICAL DE 2.5 ALTA EFICIENCIA DE CHANCADO PRIMARIO |  | CHANCADO
066801 | BOMBA VERTICAL DE 2.5 ALTA EFICIENCIA, POZA DE EMENGENCIA DE ESPESADOR DE |  | FILTROS Y ESPESADORES
066807 | BOMBA VERTICAL DE 2.5 ALTA EFICIENCIA, POZA DE EMERGENCIA ESPESADOR DE PLO |  | FILTROS Y ESPESADORES
066804 | BOMBA VERTICAL DE 2.5 ALTA EFICIENCIA, POZA N° 2 B-MARS |  | RELAVES
066810 | BOMBA VERTICAL DE 2.5 ALTA EFICIENCIA, POZA N° 3 B-MARS |  | RELAVES
066834 | BOMBA VERTICAL DE 2.5 ESTÁNDAR (POZA DE EMERGENCIA DE LOS REACTORES) | BOMBA VERTICAL 2,5 POZA EMERGENCIA REACTORES | FLOTACION
066812 | BOMBA VERTICAL DE 2.5 GALIGHER DEBAJO DE FILTROS CERAMICOS |  | FILTROS Y ESPESADORES
066836 | BOMBA VERTICAL DE 2.5 LADO DE CELDAS DENVER SUB A24 |  | FLOTACION
066828 | BOMBA VERTICAL DE 3.5 (PAICHAE), CANCHA DE COBRE |  | FLOTACION
066825 | BOMBA VERTICAL DE 3.5 DEBAJO DE LA CELDA WEMCO DE CU |  | FLOTACION
066803 | BOMBA VERTICAL DE 3.5 FIMA, POZA N° 1 B-MARS |  | RELAVES
066805 | BOMBA VERTICAL DE C-WEN DE ZINC A ANALIZADOR DE LEYES GALIGHER DE 2.5 |  | FILTROS Y ESPESADORES
066816 | BOMBA VERTICAL DE FLOTACIÓN DE PLOMO DE ANALIZADOR DE LEYES DE 1.5 FIMA |  | FLOTACION
066829 | BOMBA VERTICAL DE RECUPERACION DE AGUA DE FILTRO PRENSA |  | FILTROS Y ESPESADORES
066837 | BOMBA VERTICAL ESPIASA DE 2.5 AF #85 |  | FLOTACION
066819 | BOMBA VERTICAL ESTANDAR 2.5 DEL MOLINO FULLER |  | MOLIENDA
066813 | BOMBA VERTICAL GALIGHER 2.5 N° 1 DE LAVADERO, CONCENTRADO DE PLOMO (CAN |  | FLOTACION
066840 | BOMBA VERTICAL GALIGHER DE 2.5 COCHA ESPESADOR DE PB |  | FILTROS Y ESPESADORES
066806 | BOMBA VERTICAL GALIGHER DE 2.5 LADO 61 |  | FLOTACION
066809 | BOMBA VERTICAL GALIGHER DE 2.5 LADO B. 52A 52B ( BOMBA 52) | BOMBA VERTICAL 52 | FLOTACION
066830 | BOMBA VERTICAL GALIGHER DE 2.5 N° 2 (CANCHA DE PLOMO Y CANCHA DE ZINC |  | FILTROS Y ESPESADORES
066808 | BOMBA VERTICAL GALIGHER DE 2.5, DEBAJO DE LA SUB ESTACION DE FILTROS |  | FILTROS Y ESPESADORES
056801 | BOMBA VERTICAL GALLIGER 2.5 (TRABAJARA EN VARIAS ZONAS) |  | FILTROS Y ESPESADORES
066814 | BOMBA VERTICAL LADO FILTRO CC30 DE ANALIZADOR DE LEYES DE 1.5 FIMA |  | FLOTACION
066815 | BOMBA VERTICAL LADO FILTRO CC6 DE ANALIZADOR DE LEYES DE 1.5 FIMA |  | FLOTACION
065216 | BOMBA VERTICAL N° 2 DE RELAVE BULK CONCENTRADO DE ZINC 20 HP DE 1.5 X36 P" |  | FLOTACION
065217 | BOMBA VERTICAL N° 3 CONCENTRADO BULK 10 HPDE 1.5 P" MARCA |  | FLOTACION
065218 | BOMBA VERTICAL N° 4 RELAVE GENERAL 20 HP DELCROSA DE 1.5 P |  | FLOTACION
065219 | BOMBA VERTICAL N° 5 CONCETRADO BULK 20 HP MARCA DELCROSSA DE 1.5 P" |  | FLOTACION
065220 | BOMBA VERTICAL N° 6 RELAVE GENERAL 10 HP DE 2.5 P" MARCA ES |  | FLOTACION
0065222 | BOMBA VERTICAL N° 7 CONCETRADO DE ZINC 10 HP DE 1.5 X 36 P" M |  | FLOTACION
065222 | BOMBA VERTICAL N° 7 CONCETRADO DE ZINC 10 HP DE 1.5X 36 P" M |  | FLOTACION
065223 | BOMBA VERTICAL N° 8 DE RELAVE 1 10 HP DE 2.5 X36 P" MARCA ES |  | FLOTACION
066826 | BOMBA VERTICAL N° 85 DE ALTA EFICIENCIA 2.5 (DEBAJO DEL ACODICIONADOR DE C |  | FLOTACION
065224 | BOMBA VERTICAL N° 9 CONCETRADO DE PLOMO 10 HP DE 1.5 X 36 P |  | FLOTACION
066817 | BOMBA VERTICAL NO 01 DE COBRE |  | FLOTACION
067406 | BOMBAS DOSIFICADORAS DE COBRE GALA |  | FLOTACION
067406-01 | BOMBAS DOSIFICADORAS DE COBRE GALA 01 |  | FLOTACION
067406-02 | BOMBAS DOSIFICADORAS DE COBRE GALA 02 |  | FLOTACION
067406-03 | BOMBAS DOSIFICADORAS DE COBRE GALA 03 |  | FLOTACION
067406-04 | BOMBAS DOSIFICADORAS DE COBRE GALA 04 |  | FLOTACION
067406-05 | BOMBAS DOSIFICADORAS DE COBRE GALA 05 |  | FLOTACION
067406-06 | BOMBAS DOSIFICADORAS DE COBRE GALA 06 |  | FLOTACION
067406-07 | BOMBAS DOSIFICADORAS DE COBRE GALA 07 |  | FLOTACION
067406-08 | BOMBAS DOSIFICADORAS DE COBRE GALA 08 |  | FLOTACION
067406-09 | BOMBAS DOSIFICADORAS DE COBRE GALA 09 |  | FLOTACION
067405 | BOMBAS DOSIFICADORAS DE REACTIVOS DE COBRE SIGMA |  | FLOTACION
064901 | CADENA ALIMENTADORA ( APRON FEEDER) QA1548 |  | CHANCADO
064902 | CADENA ALIMENTADORA DE STOCK PILE ( APRON FEEDER ) QA750 |  | CHANCADO
065506-01 | CAÑON DE AIRE PARA TOLVA DE FINOS # 02 |  | CHANCADO
065506-02 | CAÑON DE AIRE PARA TOLVA DE FINOS # 03 |  | CHANCADO
065506-03 | CAÑON DE AIRE PARA TOLVA DE FINOS # 04 |  | CHANCADO
064801 | CEDAZO # 01 - VIBRATORIO DE ALTA FRECUENCIA YOKAYAMI |  | CHANCADO
064802 | CEDAZO # 02 - VIBRATORIO SIMPLICITY 7X14 |  | CHANCADO
064803 | CEDAZO DE ALTA FRECUENCIA MOLINO 8X11 |  | MOLIENDA
066004 | CELDA COMESA DE ZINC BANCO 76 |  | FLOTACION
066005 | CELDA COMESA DE ZINC BANCO 76 |  | FLOTACION
066006 | CELDA COMESA DE ZINC BANCO 76 |  | FLOTACION
066007 | CELDA COMESA DE ZINC BANCO 76 |  | FLOTACION
066008 | CELDA COMESA DE ZINC BANCO 76 |  | FLOTACION
066009 | CELDA COMESA DE ZINC BANCO 76 |  | FLOTACION
066010 | CELDA COMESA DE ZINC BANCO 76 |  | FLOTACION
066011 | CELDA COMESA DE ZINC BANCO 76 |  | FLOTACION
066012 | CELDA COMESA DE ZINC BANCO 76 |  | FLOTACION
066001 | CELDA COMESA SUB A-24 LIMPIEZA DE CU #01 |  | FLOTACION
066002 | CELDA COMESA SUB A-24 LIMPIEZA DE CU #02 |  | FLOTACION
066003 | CELDA COMESA SUB A-24 LIMPIEZA DE CU #03 |  | FLOTACION
067221 | CELDA DE COLUMNA DE FLOTACIÓN DE PLOMO |  | FLOTACION
067220 | CELDA DE COLUMNA DE FLOTACIÓN DE ZINC |  | FLOTACION
067210 | CELDA DE FLOTACION DE COBRE |  | FLOTACION
065901 | CELDA DE FLOTACIÓN WEMCO ROUGHER PB #01 |  | FLOTACION
065902 | CELDA DE FLOTACIÓN WEMCO ROUGHER PB #02 |  | FLOTACION
065903 | CELDA DE FLOTACIÓN WEMCO ROUGHER PB #03 |  | FLOTACION
065701 | CELDA DENVER DE PB. BANCO 60A |  | FLOTACION
065702 | CELDA DENVER DE PB. BANCO 60A |  | FLOTACION
065703 | CELDA DENVER DE PB. BANCO 60A |  | FLOTACION
065704 | CELDA DENVER DE PB. BANCO 60A |  | FLOTACION
065705 | CELDA DENVER DE PB. BANCO 60A |  | FLOTACION
065706 | CELDA DENVER DE PB. BANCO 60A |  | FLOTACION
065707 | CELDA DENVER DE PB. BANCO 60A |  | FLOTACION
065708 | CELDA DENVER DE PB. BANCO 60A |  | FLOTACION
065709 | CELDA DENVER DE PB. BANCO 60A |  | FLOTACION
065710 | CELDA DENVER DE PB. BANCO 60A |  | FLOTACION
065711 | CELDA DENVER DE PB. BANCO 60B |  | FLOTACION
065712 | CELDA DENVER DE PB. BANCO 60B |  | FLOTACION
065713 | CELDA DENVER DE PB. BANCO 60B |  | FLOTACION
065714 | CELDA DENVER DE PB. BANCO 60B |  | FLOTACION
065715 | CELDA DENVER DE PB. BANCO 60B |  | FLOTACION
065716 | CELDA DENVER DE PB. BANCO 60B |  | FLOTACION
065717 | CELDA DENVER DE PB. BANCO 60B |  | FLOTACION
065718 | CELDA DENVER DE PB. BANCO 60B |  | FLOTACION
065719 | CELDA DENVER DE PB. BANCO 60B |  | FLOTACION
065720 | CELDA DENVER DE PB. BANCO 60B |  | FLOTACION
066015 | CELDA DENVER DE ZINC BANCO 71 |  | FLOTACION
066016 | CELDA DENVER DE ZINC BANCO 71 |  | FLOTACION
066017 | CELDA DENVER DE ZINC BANCO 71 |  | FLOTACION
067210-10 | CELDA DENVER SP 18 DE CU BANCO N° 10 | CELDA SP 18 - NRP 10 | FLOTACION
067210-05 | CELDA DENVER SP 18 DE CU BANCO N° 5 | CELDA SP 18 - NRP 5 | FLOTACION
067210-06 | CELDA DENVER SP 18 DE CU BANCO N° 6 | CELDA SP 18 - NRP 6 | FLOTACION
067210-07 | CELDA DENVER SP 18 DE CU BANCO N° 7 | CELDA SP 18 - NRP 7 | FLOTACION
067210-08 | CELDA DENVER SP 18 DE CU BANCO N° 8 | CELDA SP 18 - NRP 8 | FLOTACION
067210-09 | CELDA DENVER SP 18 DE CU BANCO N° 9 | CELDA SP 18 - NRP 9 | FLOTACION
067210-01 | CELDA DENVER SP 18 DE CU BANCO N°1 | CELDA SP 18 - NRP 1 | FLOTACION
067210-02 | CELDA DENVER SP 18 DE CU BANCO N°2 | CELDA SP 18 - NRP 2 | FLOTACION
067210-03 | CELDA DENVER SP 18 DE CU BANCO N°3 | CELDA SP 18 - NRP 3 | FLOTACION
067210-04 | CELDA DENVER SP 18 DE CU BANCO N°4 | CELDA SP 18 - NRP 4 | FLOTACION
066103 | CELDA FLOTA WEMCO EN ROUGHER ZINC # 03 |  | FLOTACION
066105 | CELDA FLOTA WEMCO EN ROUGHER ZINC # 05 |  | FLOTACION
066106 | CELDA FLOTA WEMCO EN ROUGHER ZINC # 06 |  | FLOTACION
066101 | CELDA FLOTA WEMCO EN ROUGHER ZINC #01 |  | FLOTACION
066102 | CELDA FLOTA WEMCO EN ROUGHER ZINC #02 |  | FLOTACION
066104 | CELDA FLOTA WEMCO EN ROUGHER ZINC #04 |  | FLOTACION
066206 | CELDA FLOTA WEMCO EN SCAVENGER ZINC # 12 |  | FLOTACION
066201 | CELDA FLOTA WEMCO EN SCAVENGER ZINC #07 |  | FLOTACION
066202 | CELDA FLOTA WEMCO EN SCAVENGER ZINC #08 |  | FLOTACION
066203 | CELDA FLOTA WEMCO EN SCAVENGER ZINC #09 |  | FLOTACION
066204 | CELDA FLOTA WEMCO EN SCAVENGER ZINC #10 |  | FLOTACION
066205 | CELDA FLOTA WEMCO EN SCAVENGER ZINC #11 |  | FLOTACION
066013 | CELDA KURIMOTO DE ZINC BANCO 71 |  | FLOTACION
066014 | CELDA KURIMOTO DE ZINC BANCO 71 |  | FLOTACION
066018 | CELDA KURIMOTO DE ZINC BANCO 71 |  | FLOTACION
066019 | CELDA KURIMOTO DE ZINC BANCO 71 |  | FLOTACION
066020 | CELDA KURIMOTO DE ZINC BANCO 71 |  | FLOTACION
067221-04 | CELDA OK 10 COBRE LIMPIEZA |  | FLOTACION
067221-01 | CELDA OK 10 PLOMO N°1 |  | FLOTACION
067221-02 | CELDA OK 10 PLOMO N°2 |  | FLOTACION
067221-03 | CELDA OK 10 PLOMO N°3 |  | FLOTACION
067220-01 | CELDA OK 10 ZINC N°1 |  | FLOTACION
067220-02 | CELDA OK 10 ZINC N°2 |  | FLOTACION
067220-03 | CELDA OK 10 ZINC N°3 |  | FLOTACION
067220-04 | CELDA OK 10 ZINC N°4 |  | FLOTACION
067220-05 | CELDA OK 10 ZINC N°5 |  | FLOTACION
067601 | CELDA OK DE PB 01 |  | FLOTACION
067210-11 | CELDA WEMCO 150P3 NO 01 COBRE | WEMCO 84 | FLOTACION
067210-12 | CELDA WEMCO 150P3 NO 02 COBRE | WEMCO 84 | FLOTACION
067210-13 | CELDA WEMCO 150P3 NO 03 COBRE | WEMCO 84 | FLOTACION
067210-14 | CELDA WEMCO 150P3 NO 04 COBRE | WEMCO 84 | FLOTACION
067210-15 | CELDA WEMCO 150P3 NO 05 COBRE | WEMCO 84 | FLOTACION
067210-16 | CELDA WEMCO 150P3 NO 06 COBRE | WEMCO 84 | FLOTACION
067210-17 | CELDA WEMCO 150P3 NO 07 COBRE | WEMCO 84 | FLOTACION
067210-18 | CELDA WEMCO 150P3 NO 08 COBRE | WEMCO 84 | FLOTACION
067201 | CELDA WENCO DE FLOTA DE ZINC DE 1500 P3 | CELDA 1500 | FLOTACION
065803 | CELDAS DENVER DE FLOTACIÓN DR-500 PB # 03 |  | FLOTACION
065801 | CELDAS DENVER DE FLOTACIÓN DR-500 PB #01 |  | FLOTACION
065802 | CELDAS DENVER DE FLOTACIÓN DR-500 PB #02 |  | FLOTACION
064701 | CHANCADORA PRIMARIA OTSUKA FS4840 |  | CHANCADO
064702 | CHANCADORA SECUNDARIA KURIMOTO CCJ-5406 |  | CHANCADO
064706 | CHANCADORA SECUNDARIA SANDVIK SE233 81 |  | CHANCADO
064704 | CHANCADORA TERCIARIA KOBE 760 MM.(BAJA) | NO VA | CHANCADO
064703 | CHANCADORA TERCIARIA NORDBERG OMNICONE 1560 (BAJA) | NO VA | CHANCADO
064707 | CHANCADORA TERCIARIA SANDVIK |  | CHANCADO
065406 | CICLON LINEAL 4” REMOLIENDA DE COBRE |  | MOLIENDA
065405 | CICLON PRIMARIO LINEAL DE 3” Y 4” COBRE |  | MOLIENDA
066305 | COMPRESORA GARDEN DENVER EXTRACTOR DE POLVO PRIMARIO |  | CHANCADO
066301 | COMPRESORA SULLAIR 10B-40HP/AC/STD CELDAS WENCO |  | MOLIENDA
066304 | COMPRESORA SULLAIR LS12 -60H/A/SUL |  | MOLIENDA
066302 | COMPRESORA SULLAIR LS12-50H/A/SUL |  | MOLIENDA | TIENE TANQUE PULMON
066312 | COMPRESORA SULLAIR ST-1509 # 01 |  | FLOTACION
066303 | COMPRESORA SULLAIR TS-20 # 01 |  | MOLIENDA | TIENE TANQUE PULMON
066308 | COMPRESORA SULLAIR TS-20 # 02 |  | FLOTACION | TIENE TANQUE PULMON
066307 | COMPRESORA TS 20-125H/A FILTRO PRENSA Y TANQUE DE AIRE COMPRIMIDO |  | FILTROS Y ESPESADORES
066306 | COMPRESORA TS-20-125H/A FLOTACION Y MOLIENDA |  | MOLIENDA
069840-10 | CONTROL DE NIVEL DE TANQUE DE CAL |  | OTROS
069840-01 | CONTROL DE NIVEL TANQUE DE AGUA PRINCIPAL DE PLANT |  | OTROS
069840-08 | CONTROL DE PH TANQUE CLARIFICADOR |  | OTROS
069840-07 | CONTROL DE PH TANQUE REACTOR 1 PAA |  | OTROS
064302 | CORTADOR DE CABEZA DE COURIER (6 UNIDADES) |  | FILTROS Y ESPESADORES
064301 | CORTADOR DE COURIER DE MOLINOS (02 UNIDADES) |  | MOLIENDA
065112 | DETECTOR DE METALES FAJA 2 |  | CHANCADO
065110 | DETECTOR DE METALES FAJA NRO. 03 |  | CHANCADO
065111 | DETECTOR DE METALES FAJA NRO. 08 |  | CHANCADO
065211 | DOSIFICADOR DE REACTIVOS BANCO 01 C/7 BOMBAS |  | REACTIVOS
065212 | DOSIFICADOR DE REACTIVOS BANCO 02 C/3 BOMBAS |  | REACTIVOS
065213 | DOSIFICADOR DE REACTIVOS BANCO 03 C/7 BOMBAS |  | REACTIVOS
065104 | ELECTRO IMÁN SHINKO FAJA 2 |  | CHANCADO
066405 | ESPESADOR COBRE DE 20' |  | FILTROS Y ESPESADORES
066401 | ESPESADOR DE CAL SANKY 40' |  | PLANTA CAL
066402 | ESPESADOR DE PLOMO SANKY DE 50 |  | FILTROS Y ESPESADORES
066404 | ESPESADOR DE RELAVE 70' |  | RELAVES
066403 | ESPESADOR DE ZINC SANKY DE 70' |  | FILTROS Y ESPESADORES
066406 | ESPESADOR RECUPERACION MIXTO DE PLOMO Y ZINC 40' |  | FILTROS Y ESPESADORES
067103 | EXTRACTOR DE POLVO CHANCADO PRIMARIO |  | CHANCADO
067102 | EXTRACTOR DE POLVO DE TOLVA DE CAL |  | PLANTA CAL
067101 | EXTRACTOR DE POLVO ZONA CHANCADO SECUNDARIO(BOMBA) |  | CHANCADO
066604 | FAJA TRANSPORTADORA 4A DE 30” | FAJA 4A | CHANCADO
066605 | FAJA TRANSPORTADORA 4B DE 24” | FAJA 4B | CHANCADO
066608 | FAJA TRANSPORTADORA 5A DE 30” | FAJA 5A | CHANCADO
066609 | FAJA TRANSPORTADORA 5B DE 30” | FAJA 5B | CHANCADO
066610 | FAJA TRANSPORTADORA 5C | FAJA 5C | CHANCADO
066623 | FAJA TRANSPORTADORA ALIMENTO MOLINO 8 X 11 TUNEL 5 |  | MOLIENDA
066630 | FAJA TRANSPORTADORA CONCENTRADO DE CU N°1 |  | FILTROS Y ESPESADORES
066631 | FAJA TRANSPORTADORA CONCENTRADO DE CU N°2 |  | FILTROS Y ESPESADORES
066632 | FAJA TRANSPORTADORA CONCENTRADO DE CU N°3 |  | FILTROS Y ESPESADORES
066617 | FAJA TRANSPORTADORA DE 20” DE MOLINO N° 02 |  | MOLIENDA
066616 | FAJA TRANSPORTADORA DE 24” DE MOLINO N° 01 - ALIMENTO M1-M2 |  | MOLIENDA
066607 | FAJA TRANSPORTADORA DE 24” SALE DE APRON FEEDER DE STOP PILE |  | CHANCADO
066606 | FAJA TRANSPORTADORA DE 30” HACIA STOP PILE |  | CHANCADO
066633 | FAJA TRANSPORTADORA DE CAL N°2 |  | PLANTA CAL
066634 | FAJA TRANSPORTADORA DE CAL N°3 |  | PLANTA CAL
066624 | FAJA TRANSPORTADORA DE CONC DE ZINC N° 01 DE 30” |  | FILTROS Y ESPESADORES
066625 | FAJA TRANSPORTADORA DE CONC DE ZINC N° 02 DE 30” |  | FILTROS Y ESPESADORES
066627 | FAJA TRANSPORTADORA DE CONC PB N° 01 DE 30” |  | FILTROS Y ESPESADORES
066628 | FAJA TRANSPORTADORA DE CONC PB N° 02 DE 24” |  | FILTROS Y ESPESADORES
066629 | FAJA TRANSPORTADORA DE CONC PB N° 03 DE 30” |  | FILTROS Y ESPESADORES
066615 | FAJA TRANSPORTADORA DE MOLINO DE CAL DE 24” |  | PLANTA CAL
066601 | FAJA TRANSPORTADORA N° 01 DE 30” | FAJA 1 | CHANCADO
066602 | FAJA TRANSPORTADORA N° 02 DE 30” | FAJA 2 | CHANCADO
066619 | FAJA TRANSPORTADORA N° 02 MOLINO FULLER DE 24” |  | MOLIENDA
066622 | FAJA TRANSPORTADORA N° 03 - ALIMENTO MOLINO FULLER DE 24” |  | MOLIENDA
066621 | FAJA TRANSPORTADORA N° 04 MOLINO FULLER DE 24” |  | MOLIENDA
066620 | FAJA TRANSPORTADORA N° 05 MOLINO FULLER DE TOLA NRO 04 DE 30” |  | MOLIENDA
066612 | FAJA TRANSPORTADORA N° 06 DE 24” | FAJA 6 | CHANCADO
066611 | FAJA TRANSPORTADORA N° 07 DE 24” | FAJA 7 | CHANCADO
066613 | FAJA TRANSPORTADORA N° 08 DE 30” HACIA TOLVA DE FINOS | FAJA 8 | CHANCADO
066614 | FAJA TRANSPORTADORA N° 09 DE 24,” DE TOLVA DE FINOS | FAJA 9 | CHANCADO
066603 | FAJA TRANSPORTADORA N° 3 DE 30” | FAJA 3 | CHANCADO
066626 | FAJA TRANSPORTADORA N°5D DE CHANCADORA TERCIARIO SANDVIK | FAJA 5D | CHANCADO
066618 | FAJA TRANSPORTADORA NRO. 01 DE MOLINO FULLER DE 24” |  | MOLIENDA
066501 | FILTRO CERAMICO CC30 DE ZN | FILTRO CC30 | FILTROS Y ESPESADORES
066502 | FILTRO CERAMICO CC6 DE PB | FILTRO CC6-1 | FILTROS Y ESPESADORES
066503 | FILTRO CERAMICO CC6 DE PB | FILTRO CC6-2 | FILTROS Y ESPESADORES
066504 | FILTRO PRENSA |  | FILTROS Y ESPESADORES
139810-09 | GRUA PUENTE DEMAG 5TN DE FLOTACION |  | FLOTACION
066505 | HOLDIN TANK DE FILTRO PRENSA DE ZINC |  | FILTROS Y ESPESADORES
520710 | HR-ELE-ME-SEM01-01 HOJA RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS ELECTRICAS
520711 | HR-ELE-ME-SEM02-01 HOJA RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS ELECTRICAS
520712 | HR-ELE-ME-SEM02-02 HOJA RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS ELECTRICAS
520713 | HR-ELE-ME-SEM04-01 HOJA RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS ELECTRICAS
520714 | HR-ELE-ME-SEM10-01 HOJA RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS ELECTRICAS
520708 | HR-ELE-MR-SEM06-01 HOJA RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS ELECTRICAS
520709 | HR-ELE-MR-SEM12-01 HOJA RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS ELECTRICAS
520706 | HR-ELE-TE-SEM010-01 HOJA RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS ELECTRICAS
520707 | HR-ELE-TE-SEM012-01 HOJA RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS ELECTRICAS
520701 | HR-ELE-TE-SEM02-01 HOJA RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS ELECTRICAS
520702 | HR-ELE-TE-SEM04-01 HOJA RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS ELECTRICAS
520703 | HR-ELE-TE-SEM06-01 HOJA RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS ELECTRICAS
520704 | HR-ELE-TE-SEM08-01 HOJA RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS ELECTRICAS
520705 | HR-ELE-TE-SEM08-02 HOJA RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS ELECTRICAS
520770 | HR-LUB-BUJ-SEM01-01 HOJA DE RUTA DE LUBRICACIÓN |  | RUTAS DE LUBRICACION
520777 | HR-LUB-CAD-SEM03-01 HOJA DE RUTA DE LUBRICACIÓN |  | RUTAS DE LUBRICACION
520778 | HR-LUB-CAD-SEM04-01 HOJA DE RUTA DE LUBRICACIÓN |  | RUTAS DE LUBRICACION
520779 | HR-LUB-CAD-SEM04-02 HOJA DE RUTA DE LUBRICACIÓN |  | RUTAS DE LUBRICACION
520771 | HR-LUB-CAT-SEM16-01 HOJA DE RUTA DE LUBRICACIÓN |  | RUTAS DE LUBRICACION
520772 | HR-LUB-CHU-SEM03-01 HOJA DE RUTA DE LUBRICACIÓN |  | RUTAS DE LUBRICACION
520773 | HR-LUB-CHU-SEM03-02 HOJA DE RUTA DE LUBRICACIÓN |  | RUTAS DE LUBRICACION
520774 | HR-LUB-CHU-SEM04-01 HOJA DE RUTA DE LUBRICACIÓN |  | RUTAS DE LUBRICACION
520775 | HR-LUB-COMP-SEM24-01 HOJA DE RUTA DE LUBRICACIÓN |  | RUTAS DE LUBRICACION
520776 | HR-LUB-COMP-SEM36-01 HOJA DE RUTA DE LUBRICACIÓN |  | RUTAS DE LUBRICACION
520780 | HR-LUB-ME-SEM04-01 HOJA DE RUTA DE LUBRICACIÓN |  | RUTAS DE LUBRICACION
520781 | HR-LUB-ME-SEM04-02 HOJA DE RUTA DE LUBRICACIÓN |  | RUTAS DE LUBRICACION
520782 | HR-LUB-ME-SEM12-01 HOJA DE RUTA DE LUBRICACIÓN |  | RUTAS DE LUBRICACION
520783 | HR-LUB-ME-SEM24-01 HOJA DE RUTA DE LUBRICACIÓN |  | RUTAS DE LUBRICACION
520784 | HR-LUB-MRED-SEM04-01 HOJA DE RUTA DE LUBRICACIÓN |  | RUTAS DE LUBRICACION
520785 | HR-LUB-MRED-SEM12-01 HOJA DE RUTA DE LUBRICACIÓN |  | RUTAS DE LUBRICACION
520786 | HR-LUB-MRED-SEM16-01 HOJA DE RUTA DE LUBRICACIÓN |  | RUTAS DE LUBRICACION
520787 | HR-LUB-MRED-SEM20-01 HOJA DE RUTA DE LUBRICACIÓN |  | RUTAS DE LUBRICACION
520788 | HR-LUB-MRED-SEM24-01 HOJA DE RUTA DE LUBRICACIÓN |  | RUTAS DE LUBRICACION
520789 | HR-LUB-MRED-SEM48-01 HOJA DE RUTA DE LUBRICACIÓN |  | RUTAS DE LUBRICACION
520790 | HR-LUB-RODI-SEM01-01 HOJA DE RUTA DE LUBRICACIÓN |  | RUTAS DE LUBRICACION
520791 | HR-LUB-RODI-SEM04-01 HOJA DE RUTA DE LUBRICACIÓN |  | RUTAS DE LUBRICACION
520792 | HR-LUB-ROD-SEM03-01 HOJA DE RUTA DE LUBRICACIÓN |  | RUTAS DE LUBRICACION
520793 | HR-LUB-ROD-SEM04-01 HOJA DE RUTA DE LUBRICACIÓN |  | RUTAS DE LUBRICACION
520794 | HR-LUB-ROD-SEM04-02 HOJA DE RUTA DE LUBRICACIÓN |  | RUTAS DE LUBRICACION
520795 | HR-LUB-ROD-SEM12-01 HOJA DE RUTA DE LUBRICACIÓN |  | RUTAS DE LUBRICACION
520796 | HR-LUB-ROD-SEM16-01 HOJA DE RUTA DE LUBRICACIÓN |  | RUTAS DE LUBRICACION
520797 | HR-LUB-ROD-SEM24-01 HOJA DE RUTA DE LUBRICACIÓN |  | RUTAS DE LUBRICACION
520801 | HR-LUB-SIZ-SEM12-01 HOJA DE RUTA DE LUBRICACIÓN |  | RUTAS DE LUBRICACION
520802 | HR-LUB-SIZ-SEM24-01 HOJA DE RUTA DE LUBRICACIÓN |  | RUTAS DE LUBRICACION
520798 | HR-LUB-SLH-SEM04-01 HOJA DE RUTA DE LUBRICACIÓN |  | RUTAS DE LUBRICACION
520799 | HR-LUB-SLH-SEM24-01 HOJA DE RUTA DE LUBRICACIÓN |  | RUTAS DE LUBRICACION
520800 | HR-LUB-SLH-SEM36-01 HOJA DE RUTA DE LUBRICACIÓN |  | RUTAS DE LUBRICACION
520803 | HR-LUB-TRU-SEM16-01 HOJA DE RUTA DE LUBRICACIÓN |  | RUTAS DE LUBRICACION
520804 | HR-LUB-TRU-SEM24-01 HOJA DE RUTA DE LUBRICACIÓN |  | RUTAS DE LUBRICACION
520758 | HR-MEC-BLOW-SEM01-01 HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS MECANICAS
520754 | HR-MEC-CAD-SEM01-01 HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS MECANICAS
520755 | HR-MEC-CAD-SEM04-01 HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS MECANICAS
520756 | HR-MEC-CAD-SEM04-02 HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS MECANICAS
520757 | HR-MEC-CAD-SEM04-03 HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS MECANICAS
520750 | HR-MEC-CED-DIA02-01 HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS MECANICAS
520749 | HR-MEC-CED-SEM01-01 HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS MECANICAS
520745 | HR-MEC-CHAN-SEM01-01 HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS MECANICAS
520739 | HR-MEC-CHU-DIA01-01 HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS MECANICAS
520740 | HR-MEC-CHU-SEM01-01 HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS MECANICAS
520741 | HR-MEC-CHU-SEM02-01 HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS MECANICAS
520742 | HR-MEC-CHU-SEM02-02 HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS MECANICAS
520743 | HR-MEC-CHU-SEM04-01 HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS MECANICAS
520732 | HR-MEC-CRB-SEM01-01 HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS MECANICAS
520733 | HR-MEC-CRB-SEM01-02 HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS MECANICAS
520734 | HR-MEC-CRB-SEM02-01 HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS MECANICAS
520735 | HR-MEC-CRB-SEM02-02 HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS MECANICAS
520736 | HR-MEC-CRC-SEM02-01 HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS MECANICAS
520737 | HR-MEC-CRC-SEM02-02 HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS MECANICAS
520738 | HR-MEC-CRC-SEM02-03 HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS MECANICAS
520746 | HR-MEC-EST-SEM03-01 HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS MECANICAS
520747 | HR-MEC-EST-SEM03-02 HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS MECANICAS
520748 | HR-MEC-EST-SEM03-03 HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS MECANICAS
520751 | HR-MEC-FIL-SEM02-01 HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS MECANICAS
520753 | HR-MEC-MARS-SEM01-01 HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS MECANICAS
520752 | HR-MEC-MOL-SEM04-01 HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS MECANICAS
520730 | HR-MEC-RED-SEM01-01 HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS MECANICAS
520731 | HR-MEC-RED-SEM02-01 HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS MECANICAS
520744 | HR-MEC-UPH-SEM02-01 HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN |  | RUTAS MECANICAS
069840-06 | LAZO DE CONTROL DE PH ACONDICIONADOR DE PLOMO |  | OTROS
069840-05 | LAZO DE CONTROL DE PH ACONDICIONADOR DE ZINC |  | OTROS
069840-02 | LAZO DE CONTROL DE PH BANCO 71A |  | OTROS
069840-03 | LAZO DE CONTROL DE PH BANCO 71B |  | OTROS
069840-04 | LAZO DE CONTROL DE PH BANCO 76 |  | OTROS
066921 | LINEA 1 TUBERÍA RELAVE - BOMBA PUTZMEISTER | LINEA Nº 1 (PUTZMEISTER) | RELAVES
066922 | LINEA 2 TUBERÍA RELAVE - BOMBA MARS # 4 | LINEA Nº 2 (MARS Nº 4) | RELAVES
066923 | LINEA 3 TUBERÍA RELAVE - BOMBA MARS # 1 | LINEA Nº 3 (MARS Nº 1) | RELAVES
066924 | LINEA 4 TUBERÍA RELAVE - BOMBA MARS # 2 | LINEA Nº 4 (MARS Nº 2) | RELAVES
129708-20 | MÁQUINA DE SOLDAR RN-400 FILTROS |  | FILTROS Y ESPESADORES
069801 | MAQUINA DE THERMOFUSIÓN PARA SOLDEO DE TUBERÍAS |  | MOLIENDA
065301 | MOLINO # 01 CONICO OTZUKA C-249 8 X 3 | MOLINO 1 | MOLIENDA
065302 | MOLINO # 02 CONICO OTZUKA C-249 8 X 3 | MOLINO 2 | MOLIENDA
065303 | MOLINO CILINDRICO FULLER 9.6 X 14 |  | MOLIENDA
065304 | MOLINO CILINDRICO MARCY 8 X 11 |  | MOLIENDA
065311 | MOLINO DE CAL 4” X 8” | MOLINO CAL | PLANTA CAL
065312 | MOLINO DE COBRE |  | MOLIENDA
064705 | MOLINO TUBULAR DB1220 DE CAL 8 X 6 |  | PLANTA CAL
060404 | MUESTREADOR DE RELAVE METSO |  | RELAVES
060401 | MUESTREADORES DE CABEZA GENERAL DEL FULLER |  | MOLIENDA
060403 | MUESTREADORES DE CABEZA MOLINO 1 Y 2 |  | MOLIENDA
060402 | MUESTREADORES DE CABEZA MOLINO 8'X11 |  | MOLIENDA
065402 | NIDO DE CICLON D-15 DE MOLINO FULLER |  | MOLIENDA
065403 | NIDO DE CICLON D-15 DE MOLINO MARCY |  | MOLIENDA
065404 | NIDO DE CICLON D-6 |  | MOLIENDA
065407 | NIDO DE CICLON DE CAL |  | PLANTA CAL
065401 | NIDO DE CICLON DE MOLINOS 01 Y 02 |  | MOLIENDA
065305 | REMOLIENDA CÓNICA OTZUKA C249 8 X 13 |  | MOLIENDA
060304 | SECADOR DE AIRE COMPRESORA DE FILTRO PRENSA |  | FILTROS Y ESPESADORES
060303 | SECADOR DE AIRE DE COMPRESORAS DHL-300 (03 UNIDADES) |  | MOLIENDA
060302 | SECADOR DE AIRE DE COMPRESORAS SAR-190 (02 UNIDADES) |  | MOLIENDA
060301 | SECADOR DE AIRE DE COMPRESORAS SAR-400 |  | MOLIENDA
065102 | SEPARADOR ELECTROMAGNETICO ( ELECTROIMAN ) |  | CHANCADO
065101 | SEPARADOR ELECTROMAGNETICO SHINKO ( ELECTROIMAN ) |  | CHANCADO
065103 | SEPARADOR ELECTROMAGNETICO SHINKO ( ELECTROIMAN ) |  | CHANCADO
010205 | SISTEMA DE ILUMINACIÓN BOMBAS DE RELAVE |  | RELAVES
010201 | SISTEMA DE ILUMINACIÓN CHANCADO |  | CHANCADO
010204 | SISTEMA DE ILUMINACIÓN FILTROS Y ESPESADORES |  | FILTROS Y ESPESADORES
010203 | SISTEMA DE ILUMINACIÓN FLOTACIÓN |  | FLOTACION
010202 | SISTEMA DE ILUMINACIÓN MOLIENDA |  | MOLIENDA
010206 | SISTEMA DE ILUMINACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS ACIDAS |  | PLANTA NEUTRALIZACION
067411 | SOPLADOR DE CELDA DR-500 NRO 01 (LADO IZQUIERDO) |  | FLOTACION
067412 | SOPLADOR DE CELDA DR-500 NRO 02 (LADO DERECHO) |  | FLOTACION
067421 | SOPLADOR SPENCER 01 |  | FLOTACION
067001-07 | SUB- EST BOMBAS RIO TORRES( C/02 TRAFO) |  | RELAVES
067001-01 | SUB- EST CHANC PRIMARIA ( C/01 TRAFO) |  | CHANCADO
067001-02 | SUB- EST CHANC SECUND ( C/01 TRAFO) |  | CHANCADO
067001-04 | SUB- EST FILTROS CERAMEC ( C/02 TRAFO) |  | FILTROS Y ESPESADORES
067001-03 | SUB- EST MOLIENDA Y FLOTACION ( 06 TRANSFORMADORES) |  | MOLIENDA
067001-06 | SUB- EST PLANTA BOMBAS MARS ( C/02 TRANSFORMADORES) |  | RELAVES
067001-05 | SUB- EST PLANTA DE TRAT. DE AGUAS ACIDAS ( C/02 TRAFO) |  | PLANTA NEUTRALIZACION
067001-08 | SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA PLANTA DE CAL Y REACTIVOS |  | PLANTA CAL
066310 | TANQUE DE AIRE COMPRIMIDO COMPRESORA GRADEN EXTRATOR |  | CHANCADO
066311 | TANQUE DE AIRE COMPRIMIDO COMPRESORA GRADEN EXTRATOR |  | FLOTACION
066309 | TANQUE DE AIRE COMPRIMIDO DE COMPRESORAS |  | MOLIENDA
065204 | TANQUE DE CIANURO DE SODIO |  | PLANTA REACTIVOS
065206 | TANQUE DE COMPLEJO RCS/BSC |  | PLANTA REACTIVOS
065206-01 | TANQUE DE METABISULFITO DE SODIO |  | REACTIVOS
065202 | TANQUE DE MIBC |  | REACTIVOS
065607 | TANQUE DE PREPARACION DE QUEBRACHO |  | REACTIVOS
065207 | 'TANQUE DE PREPARACIÓN DE SHAPRA |  | PLANTA REACTIVOS
065208 | TANQUE DE PREPARACIÓN DE SULFATO DE SODIO |  | PLANTA REACTIVOS
065203 | TANQUE DE SULFATO DE CU |  | PLANTA REACTIVOS
065205 | TANQUE DE SULFATO DE ZINC |  | PLANTA REACTIVOS
065201 | TANQUE DE XANTATO Z-06 |  | PLANTA REACTIVOS
066506 | TANQUE PULMON DE COMPRESORA FILTRO PRENSA |  | FILTROS Y ESPESADORES
065609-01 | TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS DE COBRE 01 |  | REACTIVOS
065609-02 | TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS DE COBRE 02 |  | REACTIVOS
065609-03 | TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS DE COBRE 03 |  | REACTIVOS
065609-04 | TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS DE COBRE 04 |  | REACTIVOS
065609-05 | TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS DE COBRE 05 |  | REACTIVOS
065609-06 | TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS DE COBRE 06 |  | REACTIVOS
065609-07 | TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS DE COBRE 07 |  | REACTIVOS
065609-08 | TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS DE COBRE 08 |  | REACTIVOS
065608-01 | TANQUES DE PREPARACION DE REACTIVOS DE COBRE 1 |  | REACTIVOS
065608-02 | TANQUES DE PREPARACION DE REACTIVOS DE COBRE 2 |  | REACTIVOS
065608-03 | TANQUES DE PREPARACION DE REACTIVOS DE COBRE 3 |  | REACTIVOS
065608-04 | TANQUES DE PREPARACION DE REACTIVOS DE COBRE 4 |  | REACTIVOS
065608-05 | TANQUES DE PREPARACION DE REACTIVOS DE COBRE 5 |  | REACTIVOS
065608-06 | TANQUES DE PREPARACION DE REACTIVOS DE COBRE 6 |  | REACTIVOS
065608-07 | TANQUES DE PREPARACION DE REACTIVOS DE COBRE 7 |  | REACTIVOS
065608-08 | TANQUES DE PREPARACION DE REACTIVOS DE COBRE 8 |  | REACTIVOS
139810-11 | TECLE ELÉCTRICO 10 TN CHANCADO TERCIARIO |  | CHANCADO
139810-12 | TECLE ELÉCTRICO DE 2 TN DE REACTIVOS |  | PLANTA REACTIVOS
139810-07 | TECLE ELECTRICO DE 5 TN YALE CH. PRIMARIA |  | CHANCADO
139810-08 | TECLE ELECTRICO DE 5 TN YALE CH. SECUNDARIA |  | CHANCADO
065520 | TOLVA DE CAL #1 |  | PLANTA CAL
065521 | TOLVA DE CAL #2 |  | PLANTA CAL
065501 | TOLVAS DE FINO N° 01 | TOLVA 1 | MOLIENDA
065502 | TOLVAS DE FINO N° 02 | TOLVA 2 | MOLIENDA
065503 | TOLVAS DE FINO N° 03 | TOLVA 3 | MOLIENDA
065504 | TOLVAS DE FINO N° 04 | TOLVA 4 | MOLIENDA
065505 | TOLVAS DE FINO N° 05 | TOLVA 5 | MOLIENDA
069840-09 | TURBIDIMETRO TANQUE CLARIFICADOR |  | OTROS
064806 | ZARANDA VIBRATORIA ALTA FRECUENCIA 1 SWECO |  | MOLIENDA
520108 | OFICINA DE PLANTA CONCENTRADORA |  | PLANTA
0001 | TANQUE HIPOCLORITO - REACTORES |  | PLANTA NEUTRALIZACION | NO HAY EN SIMEQ
0002 | CELDA SK 240 |  | FLOTACION | NO HAY EN SIMEQ
064708 | CHANCADORA SECUNDARIA NEW CH430 |  | CHANCADO